## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS ANÁPOLIS
CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RESUMO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÕES

## Declaração GPI
DECLARAÇÃO
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - ANÁPOLIS
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 115 da Lei nº 12.465 de 12 de setembro de 2014.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,50% (horista) e 52,87% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Setembro de 2015
___________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D
C.P.F.: 004.348.151-52

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - ANÁPOLIS
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxas Gerais: TG = [1+(AC+S+R+G/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1.1532 |  | 1.1107
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 4 | % | 3.45 | %
1.3 | Riscos | R | 1.27 | % | 0.48 | %
1.4 | Seguro + Garantias | SG | 0.8 | % | 0.85 | %
1.5 | Despesas Financeiras | DF | 1.23 | % | 0.85 | %
1.6 | Lucro | L | 7.4 | % | 5.11 | %
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³+i⁴) | I | 7.65 | % | 5.65 | %
2.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
2.2 | ISS | i¹ | 2 | % | 0 | %
2.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | %
2.4 | INSS | i³ | 2 | % | 2 | %
2.5 | Outros | i⁴ | 0 | % | 0 | %
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 24.87 | % | 17.72 | %
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas:
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013 Plenário. Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer costa. Brasília 25 setembro 2013.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Foi observado para elaborção deste, a Lei nº 12.844 de 19 de Julho de 2013, que trata da desoneração da folha de pagamento.
____________________________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D-GO
C.P.F.: 004.348.151-52

## Sintetico Completo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - CAMPUS ANÁPOLIS
FECHAMENTO DO TERRENO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR CREA 15296/D-GO |  |  | REFERENCIA DE PREÇO: SINAPI C/ DESONERAÇÃO - GOIAS - JULHO/15
Referência - Código | ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
2014-08-01 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16504.23
SINAPI - 74209/001 | 1.1 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 312.9 | 1251.6
SINAPI - 73805/001 | 1.2 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 32 | 263.24 | 8423.68
SINAPI - 73686 | 1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 451.65 | 15.12 | 6828.95
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 4735.56
SINAPI - 73948/16 | 2.1 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m² | 564.09 | 2.54 | 1432.79
SINAPI - 79473 | 2.2 | Corte e aterro compensado | m³ | 470.48 | 7.02 | 3302.77
| 3 | MURO EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 69510.7
| 3.1 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
SINAPI - 87455 | 3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 423.42 | 53.18 | 22517.48
AGETOP - 201410 | 3.1.2 | Cimalha pingaderia em concreto | m² | 37.64 | 39.9 | 1501.84
| 3.2 | FUNDAÇÃO / ESTACAS
SINAPI - 73942/002 | 3.2.1 | Aço CA-60 5,0mm (Arranque) | Kg | 55.22 | 7.57 | 418.02
SINAPI - 74254/002 | 3.2.2 | Aço CA-50 10,0mm (Arranque) | Kg | 223.02 | 7.79 | 1737.33
SINAPI - 72819 | 3.2.3 | Estaca a trado, 30cm de diâmetro, concreto FCK=20Mpa (prof. 3,00m), moldada IN LOCO | m | 177 | 71.44 | 12644.88
| 3.3 | BALDRAME DO MURO / VIGAS INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR
C-87449 | 3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ESTRUTURAL, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA, DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 171.63 | 60.5 | 10383.62
SINAPI - 73972/002 | 3.3.2 | Concreto FCK 20Mpa | m³ | 3 | 317.36 | 952.08
SINAPI - 84215 | 3.3.3 | Forma de compensado resinado 12mm (reaprov. 3x) | m² | 94.09 | 35.31 | 3322.32
SINAPI - 73942/002 | 3.3.4 | Aço CA-60 5,0mm | Kg | 124.2 | 7.57 | 940.19
SINAPI - 74254/002 | 3.3.5 | Aço CA-50 10,0mm | Kg | 666.85 | 7.79 | 5194.76
| 3.4 | PILAR DO MURO
SINAPI - 73972/002 | 3.4.1 | Concreto FCK 20Mpa | m³ | 5.66 | 317.36 | 1796.26
SINAPI - 84215 | 3.4.2 | Forma de compensado resinado 12mm (reaprov. 3x) | m² | 120.07 | 35.31 | 4239.67
SINAPI - 73942/002 | 3.4.3 | Aço CA-60 5,0mm | Kg | 88.36 | 7.57 | 668.89
SINAPI - 74254/002 | 3.4.4 | Aço CA-50 6,3mm | Kg | 53.1 | 7.79 | 413.65
SINAPI - 74254/002 | 3.4.5 | Aço CA-50 10,0mm | Kg | 356.83 | 7.79 | 2779.71
| 4 | DIVERSOS |  |  |  | 62984.2
SINAPI - 9537 | 4.1 | Limpeza Geral | m² | 564.09 | 1.59 | 896.9
| 4.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SINAPI - 2707 | 4.2.1 | Engenheiro ou Arquiteto/Junior - de Obra | h | 440 | 73.42 | 32304.8
SINAPI - 4069 | 4.2.2 | Mestre de Obras | h | 880 | 31.4 | 27632
| 4.3 | CONSUMOS
SINAPI -14583 | 4.3.1 | Consumo àgua/esgoto | m³ | 50 | 13.81 | 690.5 | 0.9
SINAPI -14250 | 4.3.2 | Consumo de energia elétrica | KW/H | 2000 | 0.73 | 1460
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 153734.69
| 24.87% | B.D.I: |  |  |  | 38233.82
|  | T O T A L G E R A L |  |  |  | 191968.51
447894.3
2483777.46
[7 empty] | 9598.43 | = GARANTIA CONTRATUAL
9598.43

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - ANÁPOLIS
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI JULHO/2015 DESONERADO
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
Engº. Civil Aleones José da Cruz Júnior CREA: 15296/D
ITEM | SERVIÇO | TOTAL ITEM | % | BDI | VALOR TOTAL
24.87%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16504.23 | 10.74% | 4104.6 | 20608.83
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 4735.56 | 3.08% | 1177.73 | 5913.29
3 | MURO EM BLOCOS DE CONCRETO | 69510.7 | 45.21% | 17287.31 | 86798.01
4 | DIVERSOS | 62984.2 | 40.97% | 15664.17 | 78648.37
| SUB-TOTAL | 153734.69 | 100% | 38233.81 | 191968.5
24.87% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ....................: | 38233.82
| VALOR TOTAL DA OBRA...............................................................: | 191968.51
________________________________________
Engº. Civil Aleones José da Cruz Júnior
CREA: 15296/D
C.P.F.: 004.348.151-52

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - ANÁPOLIS
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
Prazo de execução: 4 MESES |  | Área construida: | 451.68 |  | m²
|  | Valor (R$/m²) |  |  | 425.01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 4 Meses
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
EDIFICAÇÕES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.74% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 20608.83 | 20608.83 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | #N/A | #VALUE! | 25648.15 | 100%
|  |  |  | 25648.15 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | #N/A | #VALUE! | 3261.42 | 100%
|  |  |  | 3261.42 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | #N/A | #VALUE! | 264641.41 | 35% | 65% | 65% | 65%
|  |  |  | 92624.49 | 172016.92 | 0.23 | 0.23
1.1.4 | #N/A | #VALUE! | 4638.04 | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 2319.02 | 2319.02 | 0.25 | 0.25
1.1.5 | #N/A | #VALUE! | 39579.44 |  | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 19789.72 | 0 | 0
1.1.6 | #N/A | #VALUE! | 10604.09 |  | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | 0 | 8483.27 | 0 | 0
1.1.7 | #N/A | #VALUE! | 60272.49 |  | 30% | 30% | 30%
|  |  |  | 0 | 18081.75 | 0 | 0
1.1.8 | #N/A | #VALUE! | 37513.41 |  | 60% | 60% | 60%
|  |  |  | 0 | 22508.05 | 0 | 0
1.1.9 | #N/A | #VALUE! | 10993.01 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 10993.01 | 0 | 0
1.1.10 | #N/A | #VALUE! | 26135.21
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | #N/A | #VALUE! | 14357.91
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | #N/A | #VALUE! | 34247.26
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | #N/A | #VALUE! | 10433.01
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | #N/A | #VALUE! | 12756.02
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | #N/A | #VALUE! | 7336.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.08% | 70% |  | 70% | 30%
|  |  | 5913.29 | 0 | 4139.3 | 1773.99 | 0
1.2.1 | #N/A | #VALUE! | 37193.94 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 37193.94 | 37193.94 | 37193.94
1.2.2 | #N/A | #VALUE! | 18507.96 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 18507.96 | 18507.96 | 18507.96
1.2.3 | #N/A | #VALUE! | 601148.19 |  | 35% | 35% | 35%
|  |  |  | 0 | 210401.87 | 210401.87 | 210401.87
1.2.4 | #N/A | #VALUE! | 4834.03 |  | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 2417.02 | 2417.02 | 2417.02
1.2.5 | #N/A | #VALUE! | 51742.93
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | #N/A | #VALUE! | 19504.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | #N/A | #VALUE! | 91880.74
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | #N/A | #VALUE! | 87710.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | #N/A | #VALUE! | 16106.92
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | #N/A | #VALUE! | 44960.29
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | #N/A | #VALUE! | 16818.85
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | #N/A | #VALUE! | 48886.77
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | #N/A | #VALUE! | 8119.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | #N/A | #VALUE! | 12373.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15 | #N/A | #VALUE! | 10749.47
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MURO EM BLOCOS DE CONCRETO | 45.21% | 10% |  | 10% | 40% | 50%
|  |  | 86798.01 | 0 | 8679.8 | 34719.2 | 43399.01
1.3.1 | #N/A | #VALUE! | 26141.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | #N/A | #VALUE! | 3034.55
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | #N/A | #VALUE! | 335204.98
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | #N/A | #VALUE! | 2360.09
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | #N/A | #VALUE! | 37918.22
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | #N/A | #VALUE! | 14510.58
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | #N/A | #VALUE! | 62829.42
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | #N/A | #VALUE! | 158983.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | #N/A | #VALUE! | 10920.69
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | #N/A | #VALUE! | 32645.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | #N/A | #VALUE! | 20365.83
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | #N/A | #VALUE! | 20520.94
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | #N/A | #VALUE! | 3728.53
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | #N/A | #VALUE! | 14751.78
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | #N/A | #VALUE! | 7288.27
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DIVERSOS | 40.97% | 45% | 15% | 30% | 30% | 25%
|  |  | 78648.37 | 11797.26 | 23594.51 | 23594.51 | 19662.09
1.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.91% | 69656.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | 0.13% | 10073.95
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 9.45% | 723383.93
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DILATAÇÃO | 0.08% | 5846.46
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ESTRUTURA METALICA | 1.03% | 78772.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0.22% | 16660.49
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1.65% | 126555.85
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | REVESTIMENTOS | 0.68% | 51829.72
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | PAVIMENTAÇÃO | 0.28% | 21586.81
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | PINTURAS | 0.58% | 44326.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.55% | 42018.86
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.65% | 49456.89
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.05% | 3552.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | INSTALAÇÕES SPDA | 0.33% | 25343.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.19% | 14406.65
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 191968.5 | 32406.09 | 36413.61 | 60087.7 | 63061.1
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 32406.09 | 68819.7 | 128907.4 | 191968.5
% MENSAL |  |  |  | 16.88% | 18.97% | 31.3% | 32.85%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 16.88% | 35.85% | 67.15% | 100%
________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D-GO
C.P.F.: 004.348.151-52

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ANALITICOS
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - ANÁPOLIS
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
Engº Civil Aleones José da Cruz Junior - CREA 15296/D-GO |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Goiás - Julho de 2015 | Àrea de construção (m²): | 451.68 | m²
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 | C-87449 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA, DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 1 | 60.5 | 60.5
1.1 | 87292 | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 0.0103 | 322.98 | 3.33
1.2 | 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.99 | 13.64 | 13.5
1.3 | 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.495 | 10.16 | 5.03
1.4 | 34547 | M | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM | 0.785 | 1.99 | 1.56
1.5 | 37395 | CENTO | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA | 0.0189 | 47.84 | 0.9
1.6 | 34655 | UN | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | 13.35 | 2.71 | 36.18
___________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D
C.P.F.: 004.348.151-52