## CAPA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO
CAMPUS ÁGUAS LINDAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
*DESONERADA

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos para os devidos fins que os quantitativos constantes nesta planilha orçamentária estão de acordo com os projetos de arquitetura e engenharia da obra, encaminhados pela Diretoria de Projetos - IFG. Declaramos ainda que custos unitários de insumos e serviços estão de acordo com os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), do mês de junho de 2016, e, exporadicamente, com os da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP), do ano de 2015. Quando houverem exceções para adoção de custos, as mesmas estarão devidamente justificadas na planilha orçamentária. Este orçamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientações da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013.
Goiânia, junho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
Para a elaboração deste orçamento e seus anexos, foram encaminhados pelo IFG-GO
os seguintes documentos:
ITEM
Projeto Hidrossanitário |  | Engenheiro Civil Mário Ricardo Queiroz e Silva
Projeto Elétrico |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto de SPDA |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto Cab. Estruturado |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto de alarme |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Os demais projetos complementares foram orçados a partir da elaboração de estimativas.
Goiânia, junho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Administração central |  | 3% | AC
Custos financeiros |  | 1.39% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  | 1.77% | R
Lucro operacional |  | 7.16% | L
PIS |  | 0.65% | T
COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  | 5% | T
CPRB (**) |  | 4.5% | T
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 31.13%
Goiânia, julho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## ORÇAMENTO
Unidade: ÁGUAS LINDAS - 2ª ETAPA
|  |  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Endereço: IFG
|  |  | Diretoria de Projetos e Infraestrutura | Área (m²): |  | 2822 |  | Data: | JUNHO DE 2016
|  |  |  | Valor por (R$/m²): |  | 933.6027 |  | Processo:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ÁGUAS LINDAS - 2ª ETAPA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | R$ M.D.O. | R$ MATERIAL | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 2073.3 | 0.1032%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DA OBRA | 6 | M² | 46.9305 | 265.9395 | 312.87 | 1877.22 | 0.09344% | 312.87
1.2 | CREA | 004/2015 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO) | 1 | UN |  | 196.08 | 196.08 | 196.08 | 0.00976%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/ DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 27558.26 | 1.372%
2.1 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | 50 | M² | 73.992 | 419.288 | 493.28 | 24664 | 1.228%
2.2 | AGETOP | 020400 | LIGACAO PROVISORIA AGUA | 1 | UN | 1300.87 | 736.4 | 2037.27 | 2037.27 | 0.1014%
2.3 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | 1 | UN | 128.5485 | 728.4415 | 856.99 | 856.99 | 0.04266%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0%
ITEM NÃO PREVISTO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRENO JÁ REALIZADA
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | [5 empty] | 7393.2 | 0.368%
4.1 | AGETOP | 030105 | TRANSP. DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | 40 | M³ | 6.58 | 40.83 | 47.41 | 1896.4 | 0.09439%
4.2 | AGETOP | 060104 | ANDAIME METALICO TORRE - CONSIDERANDO 4 MESES | 48 | M | 8.6 | 40 | 48.6 | 2332.8 | 0.1161%
4.3 | AGETOP | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO - CONSIDERANDO 4 MESES | 100 | M² | 11.04 | 20.6 | 31.64 | 3164 | 0.1575%
5 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0%
ITEM JÁ EXECUTADO
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 179087.9599 | 8.914%
6.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJES) | [5 empty] | 0 | 0%
ITEM JÁ EXECUTADO
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 179087.9599 | 8.914%
6.2.1 | AGETOP | 150103 | REVISÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA - BLOCO ADMINISTRATIVO | 16645.1 | KG |  | 9 | 9 | 149805.9 | 7.456%
6.2.2 | COMPOSIÇÃO |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO 1 DEMÃO | 1664.51 | M² | 4.092 | 13.5 | 17.592 | 29282.0599 | 1.457% | 27.28
7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 61126.2292 | 3.042%
7.1 | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 112.28 | m² | 26.283 | 148.937 | 175.22 | 19673.7016 | 0.9792% | 175.22
7.2 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | 112.28 | m² | 52.1055 | 295.2645 | 347.37 | 39002.7036 | 1.941% | 347.37
7.3 | SINAPI | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - PARA SACADA DO DIRETOR | 9.6 | m² | 38.2785 | 216.9115 | 255.19 | 2449.824 | 0.1219% | 255.19
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 49950.6122 | 2.486%
8.1 | SINAPI ADAPTADA | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 200X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | 3 | un | 621.513 | 3521.907 | 4143.42 | 12430.26 | 0.6187% | 2071.71
8.2 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER (200x210) EM VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS , INCLUSO GUARNICAO | 8 | un | 64.6065 | 366.1035 | 430.71 | 3445.68 | 0.1715% | 430.71
8.3 | SINAPI | 68050 | PORTA DE CORRER (300x210) EM VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS , INCLUSO GUARNICAO | 3 | un | 64.6065 | 366.1035 | 430.71 | 1292.13 | 0.06431% | 430.71
8.4 | SINAPI ADAPTADA | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,40X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | 9 | un | 466.1347 | 2641.4302 | 3107.565 | 27968.085 | 1.392% | 2071.71
8.5 | SINAPI | 84875 | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS | 1 | Unid. | 67.3335 | 381.5565 | 448.89 | 448.89 | 0.02234% | 448.89
8.6 | SINAPI | 73933/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | 1.89 | M² | 63.222 | 358.258 | 421.48 | 796.5972 | 0.03965% | 421.48
|  |  | PORTARIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | SINAPI | 91297 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | 1 | UM | 48.684 | 275.876 | 324.56 | 324.56 | 0.01615% | 324.56
8.8 | SINAPI | 74067/002 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA | 6.5 | M° | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 3244.41 | 0.1615% | 499.14
9 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 484.272 | 0.0241%
9.1 | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | 4.8 | m² | 15.1335 | 85.7565 | 100.89 | 484.272 | 0.0241% | 100.89
10 |  |  | COBERTURA - VERIFICAR IMPERMEABILIZAÇÃO NO RESPECTIVO ITEM | [5 empty] | 136580.2754 | 6.798%
10.1 | SINAPI | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | 1730.55 | m² | 3.96 | 0 | 3.96 | 6852.978 | 0.3411%
10.2 | COMPOSIÇÃO |  | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA COMPATIVEL COM (CAIBROS E RIPAS) | 1730.55 | M² | 7 |  | 7 | 12113.85 | 0.6029%
10.3 | SINAPI | 85414 | REMOCAO DE RUFO | 255.24 | m | 5.02 | 0 | 5.02 | 1281.3048 | 0.06377%
10.4 | SINAPI | 85382 | REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO | 220.22 | m² | 14.14 | 0 | 14.14 | 3113.9108 | 0.155%
10.5 | COTAÇÃO |  | Telha em alumínio, trapezoidal, dupla, termoacústica, cor natural, esp= 0,5mm, poliuretano e=30 mm, isoeste ou similar | 1730.55 | m² | 7.5 | 55 | 62.5 | 108159.375 | 5.383%
10.6 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | 255.24 | m | 2.973 | 16.847 | 19.82 | 5058.8568 | 0.2518% | 19.82
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 7425.8184 | 0.3696%
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1 | SINAPI | 83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | 220.22 | m² | 5.058 | 28.662 | 33.72 | 7425.8184 | 0.3696% | 33.72
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS | [5 empty] | 31591.9606 | 1.572%
12.1 | SINAPI | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | 150 | m² | 1.887 | 10.693 | 12.58 | 1887 | 0.09392% | 12.58
12.2 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 150 | m² | 0.336 | 1.904 | 2.24 | 336 | 0.01672% | 2.24
12.3 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 3443.02 | m² | 1.2795 | 7.2505 | 8.53 | 29368.9606 | 1.462% | 8.53
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS | [5 empty] | 486.208 | 0.0242%
PORTARIA
13.2 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 11.36 | M² | 6.42 | 36.38 | 42.8 | 486.208 | 0.0242% | 42.8
14 |  |  | PISOS | [5 empty] | 4622.0639 | 0.2301%
14.1 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - PARA PORTARIA | 3.145 | M² | 5.0085 | 28.3815 | 33.39 | 105.0115 | 0.005227% | 33.39
14.2 | AGETOP | 020111 | DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES NOS SANITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO | 120.68 | M² | 6.47 | 0 | 6.47 | 780.7996 | 0.03886%
14.3 | SINAPI | 87250 | PISO CERÂMICO PARA SANITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO | 120.68 | M² | 4.644 | 26.316 | 30.96 | 3736.2528 | 0.186% | 30.96
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 40579.7419 | 2.02%
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE CASA DE BOMBA | [5 empty] | 23449.4049 | 1.167%
15.1.1 | AGETOP | 071157 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 3" | 2 | un | 36.5 | 62.63 | 99.13 | 198.26 | 0.009868%
15.1.2 | COTAÇÃO |  | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10 CV | 2 | un | 682.7744 | 3868.41 | 4551.1844 | 9102.3687 | 0.4531%
15.1.3 | AGETOP | 085047 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | 7 | un | 12.17 | 26.7 | 38.87 | 272.09 | 0.01354%
15.1.4 | AGETOP | 081467 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 4.62 | 78.5 | 83.12 | 166.24 | 0.008274%
15.1.5 | SINAPI | 92642 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 17.5425 | 99.4075 | 116.95 | 233.9 | 0.01164% | 116.95
15.1.6 | SINAPI | 92910 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 9.399 | 53.261 | 62.66 | 125.32 | 0.006238% | 62.66
15.1.7 | SINAPI | 92930 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 4.668 | 26.452 | 31.12 | 62.24 | 0.003098% | 31.12
15.1.8 | SINAPI | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 27.021 | 153.119 | 180.14 | 360.28 | 0.01793% | 180.14
15.1.9 | SINAPI | 92353 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | 2 | un | 13.803 | 78.217 | 92.02 | 184.04 | 0.00916% | 92.02
15.1.10 | COTAÇÃO |  | JUNCAO FERRO GALV 45 ROSCA 2 1/2" | 3 | un | 14.1615 | 80.2485 | 94.41 | 283.23 | 0.0141%
15.1.11 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - ∅2.1/2" | 7 | un | 31.1655 | 176.6045 | 207.77 | 1454.39 | 0.07239% | 207.77
15.1.12 | SINAPI | 92694 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 1.887 | 10.693 | 12.58 | 50.32 | 0.002505% | 12.58
15.1.13 | SINAPI | 92705 | TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 3.702 | 20.978 | 24.68 | 24.68 | 0.001228% | 24.68
15.1.14 | COTAÇÃO |  | NIPLE REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2.1/2" X 1.1/2" | 1 | un | 14.1615 | 80.2485 | 94.41 | 94.41 | 0.004699%
15.1.15 | COTAÇÃO |  | NIPLE REDUCAO FERRO GALV ROSCA 1.1/2" X 3/4" | 1 | un | 14.1615 | 80.2485 | 94.41 | 94.41 | 0.004699%
15.1.16 | SINAPI | 92695 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 2.0745 | 11.7555 | 13.83 | 13.83 | 0.0006884% | 13.83
15.1.17 | SINAPI | 92905 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 4.7025 | 26.6475 | 31.35 | 31.35 | 0.00156% | 31.35
15.1.18 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - ∅3/4" | 2 | un | 4.3845 | 24.8455 | 29.23 | 58.46 | 0.00291% | 29.23
15.1.19 | COTAÇÃO |  | CURVA FERRO GALVANIZADO 90°FEMEA DIN 2 1/2" | 2 | un | 28.16 | 140.8 | 168.96 | 337.92 | 0.01682%
15.1.20 | SINAPI | 92348 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO FºGº (FERRO GALVANIZADO) - ∅3 | 2 | un | 10.5495 | 59.7805 | 70.33 | 140.66 | 0.007001% | 70.33
15.1.21 | SINAPI | 92891 | UNIÃO COM ACENTO CONICO FEMEA (ACO GALVANIZADO) - ∅3" | 2 | un | 27.2385 | 154.3515 | 181.59 | 363.18 | 0.01808% | 181.59
15.1.22 | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR PVC LR - 75MM X 2.1/2" | 2 | un | 3.5385 | 20.0515 | 23.59 | 47.18 | 0.002348% | 23.59
15.1.23 | SINAPI | 73796/006 | VALVULA DE PE COM CRIVO - ∅3" | 2 | un | 25.1805 | 142.6895 | 167.87 | 335.74 | 0.01671% | 167.87
15.1.24 | AGETOP | 81006 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 50MM | 28.75 | m | 5.84 | 8.39 | 14.23 | 409.1125 | 0.02036%
15.1.25 | AGETOP | 81007 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 60MM | 9.1 | m | 7.3 | 14.65 | 21.95 | 199.745 | 0.009942%
15.1.26 | AGETOP | 81008 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 75MM | 152.32 | m | 9.97 | 21.51 | 31.48 | 4795.0336 | 0.2387%
15.1.27 | AGETOP | 81009 | TUBO PVC SOLDVAEL MARROM 85MM | 15.44 | m | 11.68 | 29.45 | 41.13 | 635.0472 | 0.03161%
15.1.28 | SINAPI ADAPTADA | 74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 90X90CM, INCLUSO FERRAGENS- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 22.5517 | 127.7933 | 150.345 | 300.69 | 0.01497% | 100.23
15.1.29 | AGETOP | 080982 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 60 | 2 | un | 27.98 | 405.01 | 432.99 | 865.98 | 0.0431%
15.1.30 | AGETOP | 81425 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 7.3 | 7.84 | 15.14 | 15.14 | 0.0007536%
15.1.31 | AGETOP | 81407 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | un | 10.95 | 31.93 | 42.88 | 257.28 | 0.01281%
15.1.32 | SINAPI | 89521 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 12.606 | 71.434 | 84.04 | 168.08 | 0.008366% | 84.04
15.1.33 | SINAPI | 89513 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | un | 11.166 | 63.274 | 74.44 | 893.28 | 0.04446% | 74.44
15.1.34 | SINAPI | 89505 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 106.96 | 0.005324% | 26.74
15.1.35 | SINAPI | 89515 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 8.5665 | 48.5435 | 57.11 | 57.11 | 0.002843% | 57.11
15.1.36 | AGETOP | 081185 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50MM | 2 | un | 4.01 | 10.11 | 14.12 | 28.24 | 0.001406%
15.1.37 | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | un | 3.5385 | 20.0515 | 23.59 | 188.72 | 0.009393% | 23.59
15.1.38 | AGETOP | 081166 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | 1 | un | 4.62 | 8.47 | 13.09 | 13.09 | 0.0006515%
15.1.39 | SINAPI | 89517 | CURVA DE 90º DE PVC SOLDÁVEL MARROM 75MM | 3 | un | 7.6245 | 43.2055 | 50.83 | 152.49 | 0.00759% | 50.83
15.1.40 | SINAPI | 89611 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 75MM | 1 | un | 3.657 | 20.723 | 24.38 | 24.38 | 0.001213% | 24.38
15.1.41 | COTAÇÃO |  | LUVA DE PVC COM ROSCA SOLDÁVEL MARROM 60MMX2" | 1 | un | 7.05 | 13.4 | 20.45 | 20.45 | 0.001018%
PORTARIA
15.1.42 | SINAPI | 89447 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO ME INSTALACAO | 22.47 | M | 1.1355 | 6.4345 | 7.57 | 170.0979 | 0.008466% | 7.57
15.1.43 | SINAPI | 73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 17.097 | 96.883 | 113.98 | 113.98 | 0.005673% | 113.98
15.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 4398.797 | 0.2189%
15.2.1 | SINAPI | 89491 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | un | 5.6415 | 31.9685 | 37.61 | 376.1 | 0.01872% | 37.61
15.2.2 | SINAPI | 89491 | CORPO CAIXA SIFONADA 7 ENTRADAS 1 SAIDA ∅75MM 150X185X75 | 40 | un | 5.6415 | 31.9685 | 37.61 | 1504.4 | 0.07488% | 37.61
15.2.3 | AGETOP | 81846 | CAIXA MULTIPLA PARA GORDURA 50X100 | 6 | un | 21.41 | 203.65 | 225.06 | 1350.36 | 0.06721%
15.2.4 | SINAPI | 89710 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7 | un | 1.035 | 5.865 | 6.9 | 48.3 | 0.002404% | 6.9
15.2.5 | AGETOP ADAPTADA | 81752 | TAMPA CEGA EM ACO INOX P/ RALO SIFONADO 20 X 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | un | 2.5935 | 48.9839 | 51.5774 | 257.887 | 0.01284%
15.2.6 | AGETOP | 82070 | PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM | 7 | un | 1.95 | 3.05 | 5 | 35 | 0.001742%
15.2.7 | AGETOP | 82071 | PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM | 46 | un | 2.43 | 4.85 | 7.28 | 334.88 | 0.01667%
15.2.8 | AGETOP | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DN 100 | 7 | un | 1.95 | 1.5 | 3.45 | 24.15 | 0.001202%
15.2.9 | AGETOP | 81771 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 41 | un | 1.95 | 3.12 | 5.07 | 207.87 | 0.01035%
|  |  | PORTARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
15.2.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | un | 2.682 | 15.198 | 17.88 | 89.4 | 0.00445% | 17.88
15.2.11 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | un | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 170.45 | 0.008484% | 34.09
15.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 11688.11 | 0.5818%
15.3.1 | COTAÇÃO |  | BOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA (PRINCIPAL) 3,0 HP | 1 | un |  | 1458.07 | 1458.07 | 1458.07 | 0.07257%
15.3.2 | COTAÇÃO |  | BOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA (RESERVA) 3,0 HP | 1 | un |  | 1458.07 | 1458.07 | 1458.07 | 0.07257%
15.3.3 | COTAÇÃO |  | BOMBA JOCKEY 3,0 HP | 1 | un |  | 1458.07 | 1458.07 | 1458.07 | 0.07257%
15.3.4 | SINAPI | 94500 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | un | 54.8265 | 310.6835 | 365.51 | 2924.08 | 0.1455% | 365.51
15.3.5 | SINAPI | 92355 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | un | 17.5005 | 99.1695 | 116.67 | 583.35 | 0.02904% | 116.67
15.3.6 | SINAPI | 92891 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | un | 27.2385 | 154.3515 | 181.59 | 1089.54 | 0.05423% | 181.59
15.3.7 | SINAPI | 92348 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 9 | un | 10.5495 | 59.7805 | 70.33 | 632.97 | 0.0315% | 70.33
15.3.8 | SINAPI | 92644 | TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | un | 21.6945 | 122.9355 | 144.63 | 723.15 | 0.03599% | 144.63
15.3.9 | AGETOP | 085049 | NIPLE DUPLO DE RED. ∅3" X VAR. | 6 | un | 12.17 | 45.51 | 57.68 | 346.08 | 0.01723%
15.3.10 | SINAPI | 73795/014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 34.95 | 198.05 | 233 | 233 | 0.0116% | 233
15.3.11 | AGETOP | 085071 | BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" | 1 | un | 9.73 | 28.48 | 38.21 | 38.21 | 0.001902%
15.3.12 | SINAPI | 92637 | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 6.144 | 34.816 | 40.96 | 163.84 | 0.008155% | 40.96
15.3.13 | AGETOP | 085039 | PRESSOSTATO DE 80 A 120 PSI (BOMBA PRINCIPAL) | 1 | un | 15.81 | 53.33 | 69.14 | 69.14 | 0.003441%
15.3.14 | AGETOP | 085039 | PRESSOSTATO DE 80 A 120 PSI (BOMBA RESERVA) | 1 | un | 15.81 | 53.33 | 69.14 | 69.14 | 0.003441%
15.3.15 | AGETOP | 085039 | PRESSOSTATO DE 80 A 102 PSI (BOMBA JOCKEY) | 1 | un | 15.81 | 53.33 | 69.14 | 69.14 | 0.003441%
15.3.16 | AGETOP | 85045 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 13.62 | 7.86 | 21.48 | 42.96 | 0.002138%
15.3.17 | AGETOP | 85061 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 15.78 | 7.86 | 23.64 | 23.64 | 0.001177%
15.3.18 | AGETOP | 085037 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | 1 | un | 15.81 | 150.03 | 165.84 | 165.84 | 0.008254%
15.3.19 | SINAPI | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | un | 7.881 | 44.659 | 52.54 | 52.54 | 0.002615% | 52.54
15.3.20 | SINAPI | 92918 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 3.273 | 18.547 | 21.82 | 87.28 | 0.004344% | 21.82
15.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 1043.43 | 0.05193%
15.4.1 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un | 42.258 | 239.462 | 281.72 | 281.72 | 0.01402% | 281.72
15.4.2 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un | 5.517 | 31.263 | 36.78 | 36.78 | 0.001831% | 36.78
15.4.3 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un | 14.493 | 82.127 | 96.62 | 96.62 | 0.004809% | 96.62
|  |  | PORTARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
15.4.4 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1 | un | 49.698 | 281.622 | 331.32 | 331.32 | 0.01649% | 331.32
15.4.5 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1 | un | 30.9315 | 175.2785 | 206.21 | 206.21 | 0.01026% | 206.21
15.4.6 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | un | 7.239 | 41.021 | 48.26 | 48.26 | 0.002402% | 48.26
15.4.7 | AGETOP | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | 1 | un | 8.52 | 34 | 42.52 | 42.52 | 0.002116%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, AR CONDICIONADO/ SOM/ ALARME/ VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA | [5 empty] | 674926.7855 | 33.59%
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 368703.2126 | 18.35%
|  |  | PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 72197.278 | 3.593%
TOMADAS
16.1.1 | Sinapi | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | unid | 2.7345 | 15.4955 | 18.23 | 18.23 | 0.0009074% | 18.23
16.1.2 | Sinapi | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid | 4.2975 | 24.3525 | 28.65 | 171.9 | 0.008556% | 28.65
16.1.3 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 17 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 345.78 | 0.01721% | 20.34
16.1.4 | Sinapi | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | unid | 4.9305 | 27.9395 | 32.87 | 98.61 | 0.004908% | 32.87
16.1.5 | Sinapi | 92000 | TOMADA BAIXA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 24 | unid | 2.7345 | 15.4955 | 18.23 | 437.52 | 0.02178% | 18.23
16.1.6 | Sinapi | 92008 | TOMADA BAIXA APARENTE (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 17 | unid | 4.2975 | 24.3525 | 28.65 | 487.05 | 0.02424% | 28.65
16.1.7 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 20.34 | 0.001012% | 20.34
16.1.8 | Sinapi | 91992 | TOMADA ALTA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | unid | 3.867 | 21.913 | 25.78 | 103.12 | 0.005133% | 25.78
|  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS | [6 empty] | 0%
16.1.9 | Composição |  | QUADRO GERAL (800x400x250)mm, MONTADO ESTILO ARMARIO COMPOSTO POR: PLACA DE MONTAGEM; BARRAMENTO TRIFÁSICO PRINCIPAL -300A; BARRAMENTO DE NEUTRO-300A; BARRAMENTO DE TERRA 150A; CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS; PLACA DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS; ISOLADORES ; CHAVE TIPO YALE PARA FECHAMENTO DO QUADRO. | 4 | unid | 795 | 4505 | 5300 | 21200 | 1.055%
16.1.10 | Sinapi | 73861/017 | CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA | 100 | unid | 2.211 | 12.529 | 14.74 | 1474 | 0.07337% | 14.74
16.1.11 | Sinapi | 73861/014 | CONDULETE PVC L 3/4" S/TAMPA | 125 | unid | 1.575 | 8.925 | 10.5 | 1312.5 | 0.06533% | 10.5
16.1.12 | Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 137 | unid | 1.179 | 6.681 | 7.86 | 1076.82 | 0.0536% | 7.86
16.1.13 | Sinapi | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42 | unid | 1.3155 | 7.4545 | 8.77 | 368.34 | 0.01833% | 8.77
16.1.14 | Sinapi | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7 | unid | 0.873 | 4.947 | 5.82 | 40.74 | 0.002028% | 5.82
16.1.15 | Agetop | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | 7 | unid | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 311.57 | 0.01551%
16.1.16 | Agetop | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM | 2 | unid | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 121.08 | 0.006027%
|  |  | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS | [6 empty] | 0%
16.1.17 | Sinapi | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 300 | m | 0.4635 | 2.6265 | 3.09 | 927 | 0.04614% | 3.09
16.1.18 | Sinapi | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 700 | m | 1.017 | 5.763 | 6.78 | 4746 | 0.2362% | 6.78
16.1.19 | Sinapi | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/2") | 30 | m | 1.1805 | 6.6895 | 7.87 | 236.1 | 0.01175% | 7.87
16.1.20 | Agetop | 71208 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (4") | 30 | m | 24.33 | 24.96 | 49.29 | 1478.7 | 0.0736%
16.1.21 | Composição |  | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm com vergalhão e acessórios | 5 | br | 36 | 84 | 120 | 600 | 0.02986%
16.1.22 | Composição |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 6.273 | 14.637 | 20.91 | 41.82 | 0.002082%
16.1.23 | Composição |  | CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA | 20 | unid | 6.273 | 14.637 | 20.91 | 418.2 | 0.02082%
16.1.24 | Composição |  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | 6 | unid | 5.64 | 13.16 | 18.8 | 112.8 | 0.005614%
16.1.25 | Composição |  | Saida horizontal (eletrocalha para eletroduto 3/4") | 150 | unid | 0.54 | 1.84 | 2.38 | 357 | 0.01777%
|  |  | DISJUNTORES | [6 empty] | 0%
16.1.26 | Sinapi | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 20A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 52 | unid | 1.6875 | 9.5625 | 11.25 | 585 | 0.02912% | 11.25
16.1.27 | Sinapi | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 25A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 5 | unid | 1.6875 | 9.5625 | 11.25 | 56.25 | 0.0028% | 11.25
16.1.28 | Sinapi | 74130/002 | Disjuntor Monopolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 2 | unid | 2.6355 | 14.9345 | 17.57 | 35.14 | 0.001749% | 17.57
16.1.29 | Sinapi | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 3 | unid | 11.1285 | 63.0615 | 74.19 | 222.57 | 0.01108% | 74.19
16.1.30 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 63A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 2 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 199.6 | 0.009935% | 99.8
16.1.31 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 70A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.32 | Sinapi | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.33 | Sinapi | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175A | 2 | unid | 67.638 | 383.282 | 450.92 | 901.84 | 0.04489% | 450.92
16.1.34 | Sinapi | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A | 1 | unid | 112.098 | 635.222 | 747.32 | 747.32 | 0.0372% | 747.32
16.1.35 | Agetop | 71455 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A-30mA (DR) | 15 | unid | 24.33 | 104.08 | 128.41 | 1926.15 | 0.09587%
|  |  | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | [6 empty] | 0%
16.1.36 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.37 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.38 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.39 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR BRANCO (RETORNO) | 600 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 1584 | 0.07884% | 2.64
16.1.40 | Sinapi | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | 300 | m | 0.552 | 3.128 | 3.68 | 1104 | 0.05495% | 3.68
16.1.41 | Sinapi | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 300 | m | 0.552 | 3.128 | 3.68 | 1104 | 0.05495% | 3.68
16.1.42 | Sinapi | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 300 | m | 0.552 | 3.128 | 3.68 | 1104 | 0.05495% | 3.68
16.1.43 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 100 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 620 | 0.03086% | 6.2
16.1.44 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 100 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 620 | 0.03086% | 6.2
16.1.45 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 200 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 1240 | 0.06172% | 6.2
16.1.46 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.47 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 436.5 | 0.02173% | 9.7
16.1.48 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 30 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 291 | 0.01448% | 9.7
16.1.49 | Sinapi | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 311.85 | 0.01552% | 20.79
16.1.50 | Sinapi | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 935.55 | 0.04657% | 20.79
16.1.51 | Sinapi | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 15 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 311.85 | 0.01552% | 20.79
16.1.52 | Sinapi | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 575.85 | 0.02866% | 38.39
16.1.53 | Sinapi | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 30 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 1151.7 | 0.05732% | 38.39
16.1.54 |  |  | INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.55 | Sinapi | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 47 | unid | 2.898 | 16.422 | 19.32 | 908.04 | 0.0452% | 19.32
16.1.56 | Sinapi | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid | 4.6275 | 26.2225 | 30.85 | 185.1 | 0.009213% | 30.85
16.1.57 | Sinapi | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | unid | 6.357 | 36.023 | 42.38 | 127.14 | 0.006328% | 42.38
16.1.58 | Sinapi | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7 | unid | 3.6465 | 20.6635 | 24.31 | 170.17 | 0.00847% | 24.31
|  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0%
16.1.59 | Composição |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMINIO, COR BRANCA, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 - 2x32W, COM DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO. (EXISTEM 132 LUMINÁRIAS EXISTENTES, QUE SERÃO REAPROVEITADAS) | 45 | unid | 6.1775 | 35 | 41.1775 | 1852.9875 | 0.09223%
16.1.60 | Composição |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMINIO, COR BRANCA, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 - 2x16W, COM DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO. | 1 | unid | 3.53 | 20 | 23.53 | 23.53 | 0.001171%
16.1.61 | Composição |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ITAIM PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 26W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. REATOR ELETROMÁGNÉTICO 220V, FT 0,92, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA. | 14 | unid | 12.564 | 29.316 | 41.88 | 586.32 | 0.02918%
16.1.62 | Composição |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA/ 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTADA ELETRÔNICA DE 26W/ CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA/ DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE FRISADO | 1 | unid | 5.2774 | 29.9 | 35.1773 | 35.1773 | 0.001751%
16.1.63 | Composição |  | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, PINTURA ANODIZADA EM CINZA, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU ACIMA: 7560 Im ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 70 ÂNGULO ABERTURA (135º A 65º): VIDA ÚTIL ACIMA DE : 25.000H POTÊNCIA: 64W TENSÃO BIVOLT : 100-240V FREQUÊNCIA: 50/60 Hz CORRENTE ELÉTRICA: 406 mA (127 V) / 234 mA (220 V) FATOR DE POTÊNCIA: 0.97 TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 65 TEMPERATURA DE COR: NEUTRA 4.000K , GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS LED COB | 8 | unid | 50.9379 | 288.6 | 339.5379 | 2716.3032 | 0.1352%
16.1.64 | Composição |  | Luminária de emergência DIALUX 2x8W - 220V com bateria recarregável. | 17 | unid | 7.0423 | 39.9 | 46.9423 | 798.0199 | 0.03972%
|  |  | PAVIMENTO SUPERIOR - BLOCO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 38060.5575 | 1.894%
TOMADAS
16.1.65 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 7 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 142.38 | 0.007087% | 20.34
16.1.66 | Sinapi | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | unid | 4.9305 | 27.9395 | 32.87 | 32.87 | 0.001636% | 32.87
16.1.67 | Sinapi | 92000 | TOMADA BAIXA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 39 | unid | 2.7345 | 15.4955 | 18.23 | 710.97 | 0.03539% | 18.23
16.1.68 | Sinapi | 92008 | TOMADA BAIXA APARENTE (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | unid | 4.2975 | 24.3525 | 28.65 | 343.8 | 0.01711% | 28.65
16.1.69 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 20.34 | 0.001012% | 20.34
16.1.70 | Sinapi | 92004 | TOMADA MÉDIA APARENTE (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 4.9305 | 27.9395 | 32.87 | 65.74 | 0.003272% | 32.87
16.1.71 | Sinapi | 91992 | TOMADA ALTA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | unid | 3.867 | 21.913 | 25.78 | 103.12 | 0.005133% | 25.78
|  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.72 | Sinapi | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 6.6255 | 37.5445 | 44.17 | 44.17 | 0.002198% | 44.17
16.1.73 | Sinapi | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 24.339 | 137.921 | 162.26 | 162.26 | 0.008076% | 162.26
16.1.74 | Sinapi | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid | 60.8745 | 344.9555 | 405.83 | 811.66 | 0.0404% | 405.83
16.1.75 | Sinapi | 73861/017 | CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA | 120 | unid | 2.211 | 12.529 | 14.74 | 1768.8 | 0.08804% | 14.74
16.1.76 | Sinapi | 73861/014 | CONDULETE PVC L 3/4" S/TAMPA | 75 | unid | 1.575 | 8.925 | 10.5 | 787.5 | 0.0392% | 10.5
16.1.77 | Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 88 | unid | 1.179 | 6.681 | 7.86 | 691.68 | 0.03443% | 7.86
16.1.78 | Sinapi | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 14 | unid | 1.3155 | 7.4545 | 8.77 | 122.78 | 0.006111% | 8.77
|  |  | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.79 | Sinapi | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 500 | m | 0.4635 | 2.6265 | 3.09 | 1545 | 0.0769% | 3.09
16.1.80 | Sinapi | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1000 | m | 1.017 | 5.763 | 6.78 | 6780 | 0.3375% | 6.78
16.1.81 | Agetop | 71207 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") | 12 | m | 19.46 | 16.99 | 36.45 | 437.4 | 0.02177%
16.1.82 | Agetop | 71208 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (4") | 12 | m | 24.33 | 24.96 | 49.29 | 591.48 | 0.02944%
16.1.83 | Composição |  | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm com vergalhão e acessórios | 6 | br | 36 | 84 | 120 | 720 | 0.03584%
16.1.84 | Composição |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 6.273 | 14.637 | 20.91 | 41.82 | 0.002082%
16.1.85 | Composição |  | CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA | 23 | unid | 6.273 | 14.637 | 20.91 | 480.93 | 0.02394%
16.1.86 | Composição |  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 5.64 | 13.16 | 18.8 | 37.6 | 0.001871%
16.1.87 | Composição |  | Saida horizontal (eletrocalha para eletroduto 3/4") |  | unid | 0.54 | 1.84 | 2.38 | 0 | 0%
|  |  | DISJUNTORES | [6 empty] | 0%
16.1.88 | Sinapi | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 20A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 49 | unid | 1.6875 | 9.5625 | 11.25 | 551.25 | 0.02744% | 11.25
16.1.89 | Sinapi | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 11.1285 | 63.0615 | 74.19 | 74.19 | 0.003693% | 74.19
16.1.90 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 63A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.91 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 70A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.92 | Agetop | 71455 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A-30mA (DR) | 4 | unid | 24.33 | 104.08 | 128.41 | 513.64 | 0.02557%
|  |  | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | [6 empty] | 0%
16.1.93 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.94 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.95 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.96 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR BRANCO (RETORNO) | 600 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 1584 | 0.07884% | 2.64
16.1.97 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 50 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 310 | 0.01543% | 6.2
16.1.98 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 50 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 310 | 0.01543% | 6.2
16.1.99 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 150 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 930 | 0.04629% | 6.2
16.1.100 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.101 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.102 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 436.5 | 0.02173% | 9.7
16.1.103 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.104 | Sinapi | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 2.406 | 13.634 | 16.04 | 240.6 | 0.01198% | 16.04
16.1.105 | Sinapi | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 2.406 | 13.634 | 16.04 | 721.8 | 0.03593% | 16.04
|  |  | INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.106 | Sinapi | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 23 | unid | 2.898 | 16.422 | 19.32 | 444.36 | 0.02212% | 19.32
16.1.107 | Sinapi | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 11 | unid | 4.6275 | 26.2225 | 30.85 | 339.35 | 0.01689% | 30.85
16.1.108 | Sinapi | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | unid | 3.6465 | 20.6635 | 24.31 | 72.93 | 0.00363% | 24.31
16.1.109 | Sinapi | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 6.1215 | 34.6885 | 40.81 | 81.62 | 0.004062% | 40.81
|  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0%
16.1.110 | Composição |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMINIO, COR BRANCA, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 - 2x32W, COM DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO. (EXISTEM 132 LUMINÁRIAS EXISTENTES, QUE SERÃO REAPROVEITADAS) | 33 | unid | 6.1775 | 35 | 41.1775 | 1358.8575 | 0.06763%
16.1.111 | Composição |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ITAIM PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 26W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. REATOR ELETROMÁGNÉTICO 220V, FT 0,92, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA. | 8 | unid | 12.564 | 29.316 | 41.88 | 335.04 | 0.01668%
16.1.112 | Composição |  | Luminária de emergência DIALUX 2x8W - 220V com bateria recarregável. | 17 | unid | 7.0423 | 39.9 | 46.9423 | 798.0199 | 0.03972%
|  |  | PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO SALA DE AULA | [5 empty] | 44081.073 | 2.194%
TOMADAS
16.1.113 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 61.02 | 0.003037% | 20.34
16.1.114 | Sinapi | 92000 | TOMADA BAIXA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 34 | unid | 2.7345 | 15.4955 | 18.23 | 619.82 | 0.03085% | 18.23
16.1.115 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 40.68 | 0.002025% | 20.34
16.1.116 | Sinapi | 91992 | TOMADA ALTA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | unid | 3.867 | 21.913 | 25.78 | 335.14 | 0.01668% | 25.78
|  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.117 | Sinapi | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid | 24.339 | 137.921 | 162.26 | 324.52 | 0.01615% | 162.26
16.1.118 | Sinapi | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 39.126 | 221.714 | 260.84 | 260.84 | 0.01298% | 260.84
16.1.119 | Sinapi | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 60.8745 | 344.9555 | 405.83 | 405.83 | 0.0202% | 405.83
16.1.120 | Composição |  | QUADRO GERAL (800x400x250)mm, MONTADO ESTILO ARMARIO COMPOSTO POR: PLACA DE MONTAGEM; BARRAMENTO TRIFÁSICO PRINCIPAL - 200A; BARRAMENTO DE NEUTRO-200A; BARRAMENTO DE TERRA 150A; CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS; PLACA DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS; ISOLADORES ; CHAVE TIPO YALE PARA FECHAMENTO DO QUADRO. | 2 | unid | 555 | 3145 | 3700 | 7400 | 0.3683%
16.1.121 | Sinapi | 73861/017 | CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA | 100 | unid | 2.211 | 12.529 | 14.74 | 1474 | 0.07337% | 14.74
16.1.122 | Sinapi | 73861/014 | CONDULETE PVC L 3/4" S/TAMPA | 70 | unid | 1.575 | 8.925 | 10.5 | 735 | 0.03658% | 10.5
16.1.123 | Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 180 | unid | 1.179 | 6.681 | 7.86 | 1414.8 | 0.07042% | 7.86
16.1.124 | Sinapi | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid | 1.3155 | 7.4545 | 8.77 | 52.62 | 0.002619% | 8.77
16.1.125 |  |  | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.126 | Sinapi | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 300 | m | 0.4635 | 2.6265 | 3.09 | 927 | 0.04614% | 3.09
16.1.127 | Sinapi | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 600 | m | 1.017 | 5.763 | 6.78 | 4068 | 0.2025% | 6.78
16.1.128 | Agetop | 71207 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") | 50 | m | 19.46 | 16.99 | 36.45 | 1822.5 | 0.09071%
16.1.129 | Composição |  | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm com vergalhão e acessórios | 5 | br | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 516.5 | 0.02571%
16.1.130 | Composição |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 4.7 | 14.7 | 20.91 | 41.82 | 0.002082%
16.1.131 | Composição |  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 40.64 | 0.002023%
16.1.132 | Composição |  | ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO (38x38x6000)mm barra 6m | 10 | br | 7.94 | 46.46 | 54.4 | 544 | 0.02708%
16.1.133 | Composição |  | Caixa de derivação tipo "L" para instalação em perfilado | 7 | unid | 0.85 | 4.47 | 4.47 | 31.29 | 0.001557%
16.1.134 | Composição |  | Caixa de derivação tipo "I" para instalação em perfilado | 2 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 6.4 | 0.0003185%
16.1.135 | Composição |  | Saida horizontal (eletrocalha para eletroduto 3/4") | 80 | unid | 0.54 | 1.84 | 2.38 | 190.4 | 0.009477%
|  |  | DISJUNTORES | [6 empty] | 0%
16.1.136 | Sinapi | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 20A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 44 | unid | 1.6875 | 9.5625 | 11.25 | 495 | 0.02464% | 11.25
16.1.137 | Sinapi | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 5 | unid | 11.1285 | 63.0615 | 74.19 | 370.95 | 0.01846% | 74.19
16.1.138 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 63A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.139 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 70A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.140 | Sinapi | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A | 1 | unid | 43.128 | 244.392 | 287.52 | 287.52 | 0.01431% | 287.52
16.1.141 | Agetop | 71455 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A-30mA (DR) | 2 | unid | 24.33 | 104.08 | 128.41 | 256.82 | 0.01278%
|  |  | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | [6 empty] | 0%
16.1.142 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.143 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.144 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.145 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR BRANCO (RETORNO) | 600 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 1584 | 0.07884% | 2.64
16.1.146 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 150 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 930 | 0.04629% | 6.2
16.1.147 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 150 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 930 | 0.04629% | 6.2
16.1.148 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 250 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 1550 | 0.07715% | 6.2
16.1.149 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.150 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.151 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 436.5 | 0.02173% | 9.7
|  |  | INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.152 | Sinapi | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | unid | 2.898 | 16.422 | 19.32 | 154.56 | 0.007693% | 19.32
16.1.153 | Sinapi | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | unid | 4.6275 | 26.2225 | 30.85 | 370.2 | 0.01843% | 30.85
16.1.154 | Sinapi | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 3.6465 | 20.6635 | 24.31 | 48.62 | 0.00242% | 24.31
|  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0%
16.1.155 | Composição |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ITAIM PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 26W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. REATOR ELETROMÁGNÉTICO 220V, FT 0,92, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA. | 1 | unid | 12.564 | 29.316 | 41.88 | 41.88 | 0.002085%
16.1.156 | Composição |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA/ 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTADA ELETRÔNICA DE 26W/ CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA/ DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE FRISADO | 29 | unid | 5.2774 | 29.9 | 35.1773 | 1020.1431 | 0.05078%
16.1.157 | Composição |  | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, PINTURA ANODIZADA EM CINZA, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU ACIMA: 7560 Im ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 70 ÂNGULO ABERTURA (135º A 65º): VIDA ÚTIL ACIMA DE : 25.000H POTÊNCIA: 64W TENSÃO BIVOLT : 100-240V FREQUÊNCIA: 50/60 Hz CORRENTE ELÉTRICA: 406 mA (127 V) / 234 mA (220 V) FATOR DE POTÊNCIA: 0.97 TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 65 TEMPERATURA DE COR: NEUTRA 4.000K , GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS LED COB | 4 | unid | 50.9379 | 288.6 | 339.5379 | 1358.1516 | 0.0676%
16.1.158 | Composição |  | Luminária de emergência DIALUX 2x8W - 220V com bateria recarregável. | 12 | unid | 7.0423 | 39.9 | 46.9423 | 563.3082 | 0.02804%
|  |  | PAVIMENTO SUPERIOR - BLOCO SALA DE AULA | [5 empty] | 35433.3782 | 1.764%
|  |  | TOMADAS | [6 empty] | 0%
16.1.159 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 61.02 | 0.003037% | 20.34
16.1.160 | Sinapi | 92000 | TOMADA BAIXA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 34 | unid | 2.7345 | 15.4955 | 18.23 | 619.82 | 0.03085% | 18.23
16.1.161 | Sinapi | 92008 | TOMADA BAIXA APARENTE (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 4.2975 | 24.3525 | 28.65 | 57.3 | 0.002852% | 28.65
16.1.162 | Sinapi | 91996 | TOMADA MÉDIA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 3.051 | 17.289 | 20.34 | 40.68 | 0.002025% | 20.34
16.1.163 | Sinapi | 91992 | TOMADA ALTA APARENTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | unid | 3.867 | 21.913 | 25.78 | 335.14 | 0.01668% | 25.78
CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS
16.1.164 | Sinapi | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | unid | 6.6255 | 37.5445 | 44.17 | 44.17 | 0.002198% | 44.17
16.1.165 | Sinapi | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid | 24.339 | 137.921 | 162.26 | 324.52 | 0.01615% | 162.26
16.1.166 | Sinapi | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 39.126 | 221.714 | 260.84 | 260.84 | 0.01298% | 260.84
16.1.167 | Sinapi | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid | 60.8745 | 344.9555 | 405.83 | 405.83 | 0.0202% | 405.83
16.1.168 | Sinapi | 73861/017 | CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA | 70 | unid | 2.211 | 12.529 | 14.74 | 1031.8 | 0.05136% | 14.74
16.1.169 | Sinapi | 73861/014 | CONDULETE PVC L 3/4" S/TAMPA | 50 | unid | 1.575 | 8.925 | 10.5 | 525 | 0.02613% | 10.5
16.1.170 | Sinapi | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 211 | unid | 1.179 | 6.681 | 7.86 | 1658.46 | 0.08255% | 7.86
16.1.171 | Sinapi | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid | 1.3155 | 7.4545 | 8.77 | 52.62 | 0.002619% | 8.77
|  |  | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.173 | Sinapi | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 500 | m | 0.4635 | 2.6265 | 3.09 | 1545 | 0.0769% | 3.09
16.1.174 | Sinapi | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 400 | m | 1.017 | 5.763 | 6.78 | 2712 | 0.135% | 6.78
16.1.175 | Sinapi | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/2") | 120 | m | 1.1805 | 6.6895 | 7.87 | 944.4 | 0.04701% | 7.87
16.1.176 | Agetop | 71207 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (3") | 60 | m | 19.46 | 16.99 | 36.45 | 2187 | 0.1089%
16.1.177 | Composição |  | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm com vergalhão e acessórios | 5 | br | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 516.5 | 0.02571%
16.1.178 | Composição |  | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 4.7 | 14.7 | 20.91 | 41.82 | 0.002082%
16.1.179 | Composição |  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | 2 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 40.64 | 0.002023%
16.1.180 | Composição |  | ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO (38x38x6000)mm barra 6m | 10 | br | 7.94 | 46.46 | 54.4 | 544 | 0.02708%
16.1.181 | Composição |  | Caixa de derivação tipo "L" para instalação em perfilado | 7 | unid | 0.85 | 4.47 | 4.47 | 31.29 | 0.001557%
16.1.182 | Composição |  | Caixa de derivação tipo "I" para instalação em perfilado | 2 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 6.4 | 0.0003185%
16.1.183 | Composição |  | Saida horizontal (eletrocalha para eletroduto 3/4") | 80 | unid | 0.54 | 1.84 | 2.38 | 190.4 | 0.009477%
|  |  | DISJUNTORES | [6 empty] | 0%
16.1.184 | Sinapi | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 20A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 45 | unid | 1.6875 | 9.5625 | 11.25 | 506.25 | 0.0252% | 11.25
16.1.185 | Sinapi | 74130/002 | Disjuntor Monopolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 2 | unid | 2.6355 | 14.9345 | 17.57 | 35.14 | 0.001749% | 17.57
16.1.186 | Sinapi | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 32A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 5 | unid | 11.1285 | 63.0615 | 74.19 | 370.95 | 0.01846% | 74.19
16.1.187 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 63A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.188 | Sinapi | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 70A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 14.97 | 84.83 | 99.8 | 99.8 | 0.004967% | 99.8
16.1.189 | Agetop | 71455 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A-30mA (DR) | 2 | unid | 24.33 | 104.08 | 128.41 | 256.82 | 0.01278%
|  |  | FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS | [6 empty] | 0%
16.1.190 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.191 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.192 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 1500 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 3960 | 0.1971% | 2.64
16.1.193 | Sinapi | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR BRANCO (RETORNO) | 600 | m | 0.396 | 2.244 | 2.64 | 1584 | 0.07884% | 2.64
16.1.194 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 150 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 930 | 0.04629% | 6.2
16.1.195 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 150 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 930 | 0.04629% | 6.2
16.1.196 | Sinapi | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 250 | m | 0.93 | 5.27 | 6.2 | 1550 | 0.07715% | 6.2
16.1.197 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 145.5 | 0.007242% | 9.7
16.1.198 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 436.5 | 0.02173% | 9.7
16.1.199 | Sinapi | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | 30 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 291 | 0.01448% | 9.7
16.1.200 | Sinapi | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | 15 | m | 2.406 | 13.634 | 16.04 | 240.6 | 0.01198% | 16.04
16.1.201 | Sinapi | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | 45 | m | 2.406 | 13.634 | 16.04 | 721.8 | 0.03593% | 16.04
|  |  | INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.202 | Sinapi | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | unid | 2.898 | 16.422 | 19.32 | 154.56 | 0.007693% | 19.32
16.1.203 | Sinapi | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12 | unid | 4.6275 | 26.2225 | 30.85 | 370.2 | 0.01843% | 30.85
16.1.204 | Sinapi | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | unid | 3.6465 | 20.6635 | 24.31 | 48.62 | 0.00242% | 24.31
|  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0%
16.1.205 | Composição |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ITAIM PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 26W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. REATOR ELETROMÁGNÉTICO 220V, FT 0,92, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA. | 1 | unid | 12.564 | 29.316 | 41.88 | 41.88 | 0.002085%
16.1.206 | Composição |  | Luminária de emergência DIALUX 2x8W - 220V com bateria recarregável. | 12 | unid | 7.0423 | 39.9 | 46.9423 | 563.3082 | 0.02804%
|  |  | IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 165786.32 | 8.252%
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0%
16.1.207 | COTAÇÃO |  | CAIXA DE PASSAGEM (800x800x1400)mm alv. com tampa | 2 | unid | 119.649 | 279.181 | 398.83 | 797.66 | 0.0397%
|  |  | QUADRO QGBT`S | [6 empty] | 0%
16.1.208 | SINAPI | 74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 350A | 1 | unid | 153.3345 | 868.8955 | 1022.23 | 1022.23 | 0.05088% | 1022.23
16.1.209 | SINAPI | 74130/009 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500A | 1 | unid | 251.418 | 1424.702 | 1676.12 | 1676.12 | 0.08343% | 1676.12
16.1.210 | SINAPI | 72319 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 800A - Curva C - Siemens e ou equivalente | 1 | unid | 581.4015 | 3294.6085 | 3876.01 | 3876.01 | 0.1929% | 3876.01
16.1.211 | COTAÇÃO |  | CAIXA METÁLICA PARA DISJUNTOR GERAL (1000x1200x310)mm | 1 | Und. | 300 | 1000 | 1300 | 1300 | 0.06471%
16.1.212 | COTAÇÃO |  | KIT. BARRAMENTO 1000A TRIFÁSICO 2000A | 1 | Und. | 1050 | 3500 | 4550 | 4550 | 0.2265%
|  |  | DUTOS/ ELETROCALHA | [6 empty] | 0%
16.1.213 | Agetop | 71208 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (4") | 500 | m | 24.33 | 24.96 | 49.29 | 24645 | 1.227%
|  |  | FIOS E CABOS | [6 empty] | 0%
16.1.214 | SINAPI | 92998 | Cabo unipolar 185,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 70 | m | 14.2785 | 80.9115 | 95.19 | 6663.3 | 0.3317% | 95.19
16.1.215 | SINAPI | 92998 | Cabo unipolar 185,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 20 | m | 14.2785 | 80.9115 | 95.19 | 1903.8 | 0.09476% | 95.19
16.1.216 | SINAPI | 92990 | Cabo unipolar 70,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 20 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 767.8 | 0.03822% | 38.39
16.1.217 | SINAPI | 92994 | Cabo unipolar 120,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 70 | m | 9.2415 | 52.3685 | 61.61 | 4312.7 | 0.2147% | 61.61
16.1.218 | SINAPI | 92994 | Cabo unipolar 120,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 20 | m | 9.2415 | 52.3685 | 61.61 | 1232.2 | 0.06133% | 61.61
16.1.219 | SINAPI | 92990 | Cabo unipolar 60,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 20 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 767.8 | 0.03822% | 38.39
16.1.220 | SINAPI | 92996 | Cabo unipolar 150,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 450 | m | 11.6775 | 66.1725 | 77.85 | 35032.5 | 1.744% | 77.85
16.1.221 | SINAPI | 92996 | Cabo unipolar 150,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 150 | m | 11.6775 | 66.1725 | 77.85 | 11677.5 | 0.5812% | 77.85
16.1.222 | SINAPI | 92990 | Cabo unipolar 70,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 150 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 5758.5 | 0.2866% | 38.39
16.1.223 | SINAPI | 92990 | Cabo unipolar 70,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 450 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 17275.5 | 0.8599% | 38.39
16.1.224 | SINAPI | 92990 | Cabo unipolar 70,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 150 | m | 5.7585 | 32.6315 | 38.39 | 5758.5 | 0.2866% | 38.39
16.1.225 | SINAPI | 92986 | Cabo unipolar 35,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 150 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 3118.5 | 0.1552% | 20.79
16.1.226 | SINAPI | 92988 | Cabo unipolar 50,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 450 | m | 4.173 | 23.647 | 27.82 | 12519 | 0.6231% | 27.82
16.1.227 | SINAPI | 92988 | Cabo unipolar 50,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 150 | m | 4.173 | 23.647 | 27.82 | 4173 | 0.2077% | 27.82
16.1.228 | SINAPI | 92984 | Cabo unipolar 25,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 150 | m | 2.406 | 13.634 | 16.04 | 2406 | 0.1198% | 16.04
16.1.229 | SINAPI | 92986 | Cabo unipolar 35,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Preta (fase) | 480 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 9979.2 | 0.4967% | 20.79
16.1.230 | SINAPI | 92986 | Cabo unipolar 35,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (neutro) | 150 | m | 3.1185 | 17.6715 | 20.79 | 3118.5 | 0.1552% | 20.79
16.1.231 | SINAPI | 92982 | Cabo unipolar 16,0mm² EPR/XLPE 90ºC- Cor Azul (terra) | 150 | m | 1.455 | 8.245 | 9.7 | 1455 | 0.07242% | 9.7
|  |  | SUBESTAÇÃO - 500KVA | [5 empty] | 13144.606 | 0.6542%
|  |  | INFRA-ESTRUTURA PARA S.E. 500kVA - PEDESTAL | [6 empty] | 0%
16.1.232 | COTAÇÃO |  | CX. ATERRAMENTO (200x200x250)mm dimensões internas em ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO | 2 | m | 23.4 | 78 | 101.4 | 202.8 | 0.01009%
16.1.233 | COTAÇÃO |  | SOLDA EXOTERMICA P/ INTERLIGAÇÃO DAS MALHAS DE ATERRAMENTO | 10 | Und. | 2.37 | 7.9 | 10.27 | 102.7 | 0.005112%
16.1.234 | COTAÇÃO |  | Cordoalha de cobre Nú , 70,0 mm² | 50 | m | 20.1 | 67 | 87.1 | 4355 | 0.2168%
16.1.235 | COTAÇÃO |  | Haste coperweld diâmetro 16x2400mm | 9 | Und. | 11.56 | 28.9 | 40.46 | 364.14 | 0.01812%
16.1.236 | COTAÇÃO |  | Fita isolante alto-fusão - 25m | 2 | Und. | 10 | 25 | 35 | 70 | 0.003484%
|  |  | EXTENSÃO DE REDE E SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 0%
|  |  | *Obs.: Item orçado, mas deve ser consultado junto à Celg, que executa a rede e cobra taxa especial do consumidor. | [6 empty] | 0%
16.1.237 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO pvc rigido Ø4"-100mm - brr-3,0m | 3 | Und. | 46 | 29.87 | 75.87 | 227.61 | 0.01133%
16.1.238 | COTAÇÃO |  | pino de Isolador para cruzeta de aço ,15kv. | 3 | Und. | 5 | 12.5 | 17.5 | 52.5 | 0.002613%
16.1.239 | COTAÇÃO |  | olhal para parafuso | 24 | Und. | 1.884 | 4.71 | 6.594 | 158.256 | 0.007877%
16.1.240 | COTAÇÃO |  | CINTA DE AÇO GALVANIZADO,PARA POSTE CC 11/300KGF COMPLETA | 5 | Und. | 7.68 | 19.2 | 26.88 | 134.4 | 0.00669%
16.1.241 | COTAÇÃO |  | ELO FUSIVEL ,DT 16/36,2KVTIPO BOTÃO FIX,25K | 3 | Und. | 2.72 | 6.8 | 9.52 | 28.56 | 0.001422%
16.1.242 | COTAÇÃO |  | ESPAÇADOR | 3 | Und. | 4.44 | 11.1 | 15.54 | 46.62 | 0.00232%
16.1.243 | COTAÇÃO |  | CABO UNIPOLAR DE COBRE CLASSE II ISOL.POLIETILENO RETICULADO,1#35mm2- 15 KV-XLPE 90oc | 70 | m | 16.8 | 42 | 58.8 | 4116 | 0.2049%
16.1.244 | COTAÇÃO |  | CABO PARA NEUTRO 2CA - ALUMÍNIO | 35 | m | 5.8 | 14.5 | 20.3 | 710.5 | 0.03536%
16.1.245 | COTAÇÃO |  | CABO MENSAGEIRO 1#9,5mm | 35 | m | 3.86 | 9.65 | 13.51 | 472.85 | 0.02354%
16.1.246 | COTAÇÃO |  | PARA-RAIOS DISTR. TIPO ÓXIDO DE ZINCO, POLIMÉRICOS SEM SENTELHADOR COM DESL. AUTOMÁTICO TENSÕES DE 12KV, MCOV-10,2KV P\ SIST. 13,8KV, IN=10KA, F=60HZ INSTALAR NA CARCAÇA DO TRANSFORMADOR | 3 | Und. | 76.04 | 190.1 | 266.14 | 798.42 | 0.03974%
16.1.247 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 x 45mm | 9 | Und. | 0.88 | 2.2 | 3.08 | 27.72 | 0.00138%
16.1.248 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 x 70mm | 9 | Und. | 1.04 | 2.6 | 3.64 | 32.76 | 0.001631%
16.1.249 | COTAÇÃO |  | BRITA Nº01 - m³ | 1 | Und. | 5 | 20 | 25 | 25 | 0.001244%
16.1.250 | COTAÇÃO |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | 5 | KG | 2.8 | 7 | 9.8 | 49 | 0.002439%
16.1.251 | COTAÇÃO |  | Chave fusível, base "C", 12kV, NBI 95kV, elo 25K | 3 | Und. | 49.6 | 124 | 173.6 | 520.8 | 0.02592%
16.1.252 | COTAÇÃO |  | Protetor de pára-raios | 3 | Und. | 7.92 | 19.8 | 27.72 | 83.16 | 0.004139%
16.1.253 | COTAÇÃO |  | Suporte "Z" para fixação de pára-raios ou chave fusível | 3 | Und. | 3.6 | 9 | 12.6 | 37.8 | 0.001881%
16.1.254 | COTAÇÃO |  | Laço preformado plástico para espaçador e separador | 3 | Und. | 4.58 | 11.45 | 16.03 | 48.09 | 0.002394%
16.1.255 | COTAÇÃO |  | Braço "C" | 1 | Und. | 17.36 | 43.4 | 60.76 | 60.76 | 0.003024%
16.1.256 | COTAÇÃO |  | Cantoneira auxiliar para braço "C" | 1 | Und. | 10.92 | 27.3 | 38.22 | 38.22 | 0.001902%
16.1.257 | COTAÇÃO |  | Conector de compressão formato "H" | 3 | Und. | 1.64 | 4.1 | 5.74 | 17.22 | 0.0008571%
16.1.258 | COTAÇÃO |  | Conector estribo tipo cunha | 3 | Und. | 1.92 | 4.8 | 6.72 | 20.16 | 0.001003%
16.1.259 | COTAÇÃO |  | Capa isolante para conector tipo cunha | 3 | Und. | 2.4 | 6 | 8.4 | 25.2 | 0.001254%
16.1.260 | COTAÇÃO |  | Protetor para estribo e grampo de linha viva | 3 | Und. | 2.4 | 6 | 8.4 | 25.2 | 0.001254%
16.1.261 | COTAÇÃO |  | Sapatilha | 3 | Und. | 0.48 | 1.2 | 1.68 | 5.04 | 0.0002509%
16.1.262 | COTAÇÃO |  | Manilha sapatilha | 6 | Und. | 0.84 | 2.1 | 2.94 | 17.64 | 0.000878%
16.1.263 | COTAÇÃO |  | Isolador de ancoragem polimérico, 15kV | 6 | Und. | 12.88 | 32.2 | 45.08 | 270.48 | 0.01346%
16.2 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 224133.4929 | 11.16%
|  |  | PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 27526.4407 | 1.37%
16.2.1 | cotação |  | Tomada rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em condulet | 7 | unid. | 3.6147 | 20.48 | 24.0947 | 168.663 | 0.008395%
16.2.2 | cotação |  | Tomada rede estruturada modular completa 2xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em condulet | 37 | unid. | 6.7423 | 38.2 | 44.9423 | 1662.8651 | 0.08277%
16.2.3 | cotação |  | Tomada rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada no piso | 2 | unid. | 1.382 | 7.83 | 9.212 | 18.424 | 0.000917%
|  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.4 | Agetop | 70626 | Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 6 | 3450 | m | 1.58 | 1.9 | 3.48 | 12006 | 0.5976%
|  |  | CDS'S, DG'S, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.5 | cotação |  | Caixa metalica 4x2x2cm | 64 | und | 0.72542 | 4.11 | 4.8354 | 309.4666 | 0.0154%
16.2.6 | cotação |  | Caixa tipo "L" para condulet | 85 | und | 1.9768 | 11.2 | 13.1768 | 1120.028 | 0.05575%
16.2.7 | cotação |  | Caixa tipo "E" para condulet | 52 | und | 1.675 | 9.49 | 11.165 | 580.5792 | 0.0289%
16.2.8 | cotação |  | Caixa tipo "C" para condulet | 13 | und | 1.675 | 9.49 | 11.165 | 145.1448 | 0.007224%
16.2.9 | cotação |  | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia) | 120 | Pontos | 17.05 |  | 17.05 | 2046 | 0.1018%
16.2.10 | cotação |  | Abraçadeira de alumínio p/ cabo CB CTP APL | 50 | unid. | 0.55 | 2.65 | 3.2 | 160 | 0.007964%
|  |  | DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.12 | Sinapi | 91872 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 315 | m | 1.2795 | 7.2505 | 8.53 | 2686.95 | 0.1337% | 8.53
16.2.13 | cotação |  | Eletrocalha 150x100x3000 barra de 3m | 52 | unid | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 5371.6 | 0.2674%
16.2.14 | cotação |  | Cuva 90º para eletrocalha 150x100x3000 | 18 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 365.76 | 0.01821%
16.2.15 | cotação |  | Tê horizontal eletrocalha 150x100x3000 | 2 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 40.64 | 0.002023%
16.2.16 | cotação |  | Tê vertical eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 20.32 | 0.001011%
|  |  | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.17 | cotação |  | Access Point Cisco WAP4410N PoE | 4 | unid | 35.3 | 170.7 | 206 | 824 | 0.04101%
|  |  | PAVIMENTO SUPERIOR - BLOCO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0 | 122950.41 | 6.12%
16.2.18 | cotação |  | Tomada rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em condulet | 30 | unid. | 3.61 | 17.48 | 21.09 | 632.7 | 0.03149%
16.2.19 | cotação |  | Tomada rede estruturada modular completa 2xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em condulet | 20 | unid. | 6.74 | 32.6 | 39.34 | 786.8 | 0.03916%
|  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.20 | Agetop | 70626 | Cabo UTP FURUKAWA ou equivalente categoria 6 | 3750 | m | 1.58 | 1.9 | 3.48 | 13050 | 0.6495%
|  |  | CDS'S, DG'S, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.21 | cotação |  | Caixa metalica 4x2x2cm | 80 | und | 0.72 | 4.11 | 4.83 | 386.4 | 0.01923%
16.2.22 | cotação |  | Caixa tipo "L" para condulet | 67 | und | 2.33 | 11.28 | 13.61 | 911.87 | 0.04539%
16.2.23 | cotação |  | Caixa tipo "B" para condulet | 1 | und | 2.51 | 12.14 | 14.65 | 14.65 | 0.0007292%
16.2.24 | cotação |  | Caixa tipo "E" para condulet | 50 | und | 1.96 | 9.49 | 11.45 | 572.5 | 0.0285%
16.2.25 | cotação |  | Caixa tipo "C" para condulet | 27 | und | 1.96 | 9.49 | 11.45 | 309.15 | 0.01539%
16.2.26 | cotação |  | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia) | 111 | Pontos | 17.05 |  | 17.05 | 1892.55 | 0.0942%
16.2.27 | cotação |  | Abraçadeira de alumínio p/ cabo CB CTP APL | 50 | unid. | 0.55 | 2.65 | 3.2 | 160 | 0.007964%
16.2.28 | Sinapi | 83369 | DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (60x60x12)cm DE SOBREPOR COM FUNDO EM MADEIRITE | 2 | unid. | 25.44 | 144.19 | 169.63 | 339.26 | 0.01689%
16.2.29 | cotação |  | BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 3BER. | 6 | unid. | 3.42 | 16.53 | 19.95 | 119.7 | 0.005958%
16.2.30 | Agetop | 70283 | BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) | 26 | unid. | 12.17 | 6.41 | 18.58 | 483.08 | 0.02404%
16.2.31 | cotação |  | BARRA DE ATERRAMENTO MPEI | 22 | unid. | 5.51 | 26.63 | 32.14 | 707.08 | 0.03519%
|  |  | DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.34 | cotação |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 275 | m | 1.33 | 7.56 | 8.89 | 2444.75 | 0.1217%
16.2.35 | cotação |  | Eletrocalha 150x100x3000 barra de 3m | 55 | unid | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 5681.5 | 0.2828%
16.2.36 | cotação |  | Cuva 90º para eletrocalha 150x100x3000 | 50 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 1016 | 0.05057%
16.2.37 | cotação |  | Tê horizontal eletrocalha 150x100x3000 | 3 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 60.96 | 0.003034%
16.2.38 | cotação |  | Tê vertical eletrocalha 150x100x3001 | 2 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 40.64 | 0.002023%
16.2.39 | cotação |  | Curva de inversão eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 20.32 | 0.001011%
|  |  | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.40 | agetop | 72228 | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | 1 | unid. | 2.02 | 1108.76 | 1110.78 | 1110.78 | 0.05529%
16.2.41 | cotação | 72227 | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S | 1 | unid. | 2.02 | 802.85 | 804.87 | 804.87 | 0.04006%
16.2.42 | cotação |  | Switch HP 1910-48 JG540A 48 portas 10/100, 2 Gbit, 2SFP | 6 | unid. | 298.11 | 1441.56 | 1739.67 | 10438.02 | 0.5195%
16.2.43 | Agetop | 71887 | Patch Panel 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 11 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 5266.03 | 0.2621%
16.2.44 | cotação |  | Patch Voice | 3 | unid. | 57.1 | 276.14 | 333.24 | 999.72 | 0.04976%
16.2.45 | cotação |  | Patch Panel CFTV | 2 | unid. | 57.1 | 276.14 | 333.24 | 666.48 | 0.03317%
16.2.46 | cotação |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR AZUL | 98 | unid. | 3.4 | 16.46 | 19.86 | 1946.28 | 0.09687%
16.2.47 | cotação |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR VERMELHO | 81 | unid. | 3.64 | 17.61 | 21.25 | 1721.25 | 0.08567%
16.2.48 | cotação |  | Bandeja em chapa de zinco (50x50x10)cm | 2 | unid. | 58.25 | 281.66 | 339.91 | 679.82 | 0.03384%
16.2.49 | cotação |  | Kit de Ventilação c/ 2 ventiladores - p/ Rack 19" | 2 | unid. | 52.95 | 256.05 | 309 | 618 | 0.03076%
16.2.50 | cotação |  | Kit Porca gaiola e parafusos para Rack 19" | 2 | unid. | 12.71 | 61.45 | 74.16 | 148.32 | 0.007382%
16.2.51 | cotação |  | Régua de tomadas p/ RACK (com 4 tomadas) | 2 | unid. | 13.3 | 64.29 | 77.59 | 155.18 | 0.007724%
16.2.52 | cotação |  | Etiqueta de identificação de tomadas ref. Wml 311-292 da marca brady ou equivalente | 4 | unid. | 72.01 | 348.23 | 420.24 | 1680.96 | 0.08367%
16.2.53 | cotação |  | Espiraduto e acessórios | 2 | vb. | 19.06 | 92.18 | 111.24 | 222.48 | 0.01107%
16.2.54 | cotação |  | Guia organizador de cabos | 22 | unid. | 3.64 | 17.62 | 21.26 | 467.72 | 0.02328%
16.2.55 | cotação |  | CAIXA DIO PADRÃO 19"; ESTRUTURA EM AÇO SAE 1010 DE 1.2mm; FRENTE EM ACRÍLICO (4mm DE ESPESSURA); ABERTURA PARA ENTRADA DE CABOS; APRESENTA GAVETAS DESLISANTES; COR PRETO | 1 | unid | 157.09 | 759.62 | 916.71 | 916.71 | 0.04563%
16.2.56 | cotação |  | PAINEL DIO PARA 12 FIBRAS | 1 | unid | 7.15 | 34.57 | 41.72 | 41.72 | 0.002077%
16.2.57 | cotação |  | CONJUNTO DE ABRAÇADEIRAS PARA KIT PIGTAIL | 12 | unid | 4.77 | 23.04 | 27.81 | 333.72 | 0.01661%
16.2.58 | cotação |  | TUBO TRANSPARENTE PARA KIT PIGTAIL | 12 | unid | 3.81 | 18.44 | 22.25 | 267 | 0.01329%
16.2.59 | cotação |  | BANDEJA PARA 12 FUSÕES ÓPTICAS | 12 | unid | 14.3 | 69.13 | 83.43 | 1001.16 | 0.04983%
16.2.60 | cotação |  | ADAPTADOR ÓPTICO MONOMODO SC-APC DUPLEX "COR VERDE" | 12 | unid | 5.96 | 28.81 | 34.77 | 417.24 | 0.02077%
16.2.61 | cotação |  | PIGTAIL ÓPTICO MONOMODO 9/125 SC/APC 1,5m | 12 | unid | 9.53 | 46.09 | 55.62 | 667.44 | 0.03322%
16.2.62 | cotação |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MONOMODO 9/125 TIPO LC-SC - 1,5m | 12 | unid | 23.83 | 115.22 | 139.05 | 1668.6 | 0.08305%
16.2.63 | cotação |  | Access Point Cisco WAP4410N PoE | 3 | unid | 35.3 | 170.7 | 206 | 618 | 0.03076%
16.2.64 | cotação |  | Piso elevado | 10 | m² | 1019.29 | 4928.96 | 5948.25 | 59482.5 | 2.961%
16.2.65 | cotação |  | PAR BALUM PARA CFTV - INTELBRAS ou equivalente | 5 | unid. | 4.75 | 22.96 | 27.71 | 138.55 | 0.006896%
16.2.66 | cotação |  | PLACA DE AVISO "sorria você está sendo filmado" | 5 | unid. | 1.32 | 6.4 | 7.72 | 38.6 | 0.001921%
16.2.67 | cotação |  | FONTE DE 12V/10A com transformador interno | 5 | unid. | 18.18 | 87.91 | 106.09 | 530.45 | 0.0264%
16.2.68 | cotação |  | CONECTOR BNC - para solda e mola | 10 | unid. | 0.79 | 3.84 | 4.63 | 46.3 | 0.002305%
16.2.69 | cotação |  | BORNE DE ALIMENTAÇÃO P4 para CFTV | 10 | unid. | 3.88 | 18.78 | 22.66 | 226.6 | 0.01128%
|  |  | PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO SALA DE AULA |  |  |  |  | 0 | 21096.57 | 1.05%
16.2.70 | Sinapi | 91872 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 237 | m | 1.2795 | 7.2505 | 8.53 | 2021.61 | 0.1006% | 8.53
16.2.71 | cotação |  | ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO (38x38x6000)mm barra 6m | 10 | unid | 7.94 | 46.46 | 54.4 | 544 | 0.02708%
16.2.72 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "T" para instalação em perfilado | 1 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 0.0001593%
16.2.73 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "I" para instalação em perfilado | 1 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 0.0001593%
16.2.74 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "L" para instalação em perfilado | 50 | unid | 0.85 | 4.47 | 5.32 | 266 | 0.01324%
16.2.75 | cotação |  | Eletrocalha 150x100x3000 barra de 3m | 44 | unid | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 4545.2 | 0.2262%
16.2.76 | cotação |  | Tê horizontal eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 20.32 | 0.001011%
16.2.77 | cotação |  | Tê vertical eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 20.32 | 0.001011%
16.2.78 | cotação |  | CENTRAL PABX - 20 TRONCOS / 130 RAMAIS | 1 | unid. | 25.29 | 143.34 | 168.63 | 168.63 | 0.008393%
16.2.79 | Sinapi | 83369 | DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (60x60x12)cm DE SOBREPOR COM FUNDO EM MADEIRITE | 1 | unid. | 25.599 | 145.061 | 170.66 | 170.66 | 0.008494% | 170.66
16.2.80 | cotação |  | DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (100x100x12)cm DE SOBREPOR COM FUNDO EM MADEIRITE | 1 | unid. | 450 | 2550 | 3000 | 3000 | 0.1493%
16.2.81 | cotação |  | BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 3BER. | 12 | unid. | 3.42 | 16.53 | 19.95 | 239.4 | 0.01192%
16.2.82 | Agetop | 70283 | BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) | 70 | unid. | 12.17 | 6.41 | 18.58 | 1300.6 | 0.06474%
16.2.83 | cotação |  | BARRA DE ATERRAMENTO MPEI | 50 | unid. | 5.51 | 26.63 | 32.14 | 1607 | 0.07999%
16.2.84 |  |  | DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
16.2.85 | Sinapi | 91872 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 237 | m | 1.2795 | 7.2505 | 8.53 | 2021.61 | 0.1006% | 8.53
16.2.86 | cotação |  | ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO (38x38x6000)mm barra 6m | 10 | unid | 7.94 | 46.46 | 54.4 | 544 | 0.02708%
16.2.87 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "T" para instalação em perfilado | 1 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 0.0001593%
16.2.88 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "I" para instalação em perfilado | 1 | unid | 0.85 | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 0.0001593%
16.2.89 | cotação |  | Caixa de derivação tipo "L" para instalação em perfilado | 5 | unid | 0.85 | 4.47 | 5.32 | 26.6 | 0.001324%
16.2.90 | cotação |  | Eletrocalha 150x100x3000 barra de 3m | 44 | unid | 23.85 | 79.45 | 103.3 | 4545.2 | 0.2262%
16.2.91 | cotação |  | Tê horizontal eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 15.62 | 20.32 | 20.32 | 0.001011%
16.2.92 | cotação |  | Cruzeta eletrocalha 150x100x3000 | 1 | unid | 4.7 | 17.6 | 22.3 | 22.3 | 0.00111%
|  |  | ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | IMPLANTAÇÃO - BLOCO ADMINISTRAÇÃO E SALA DE AULA |  |  |  |  | 0 | 52560.0722 | 2.616%
16.2.93 | SINAPI | 93011 | Eletroduto PVC rígido - com luva, instalação embutido , preto, rosqueavel - 3" | 234 | m | 2.82 | 15.98 | 18.8 | 4399.2 | 0.219% | 18.8
16.2.94 | SINAPI | 73690 | Cabo CTP APL 50-10 | 185 | m | 1.0785 | 6.1115 | 7.19 | 1330.15 | 0.06621% | 7.19
16.2.95 | SINAPI | 83639 | Cabo CTP APL 50-100 | 270 | m | 5.712 | 32.368 | 38.08 | 10281.6 | 0.5117% | 38.08
16.2.96 | SINAPI | 73768/005 | Cabo Telefonico CI -50 - 30 pares | 50 | m | 1.7625 | 9.9875 | 11.75 | 587.5 | 0.02924% | 11.75
16.2.97 | SINAPI | 73768/003 | Cabo Telefonico CI -50 - 10 pares | 50 | m | 0.786 | 4.454 | 5.24 | 262 | 0.01304% | 5.24
16.2.98 | COTAÇÃO |  | Cabo Fibra óptica CFO MM 6FO | 1320 | m | 2.5 | 10 | 12.5 | 16500 | 0.8213%
16.2.99 | SINAPI | 73749/002 | CX. DE PASSAGEM - R2 (107x52x50)mm EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM TAMPA DE FERRO - (107x52x50)mm | 11 | unid | 44.6025 | 252.7475 | 297.35 | 3270.85 | 0.1628% | 297.35
16.2.100 | SINAPI | 79507/005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 144 | m³ | 2.2065 | 12.5035 | 14.71 | 2118.24 | 0.1054% | 14.71
16.2.101 | SINAPI | 79507/005 | Escavação Caixa de Passagem | 2 | m³ | 2.2065 | 12.5035 | 14.71 | 29.42 | 0.001464% | 14.71
16.2.102 | SINAPI | 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALA | 175.2 | m³ | 5.0925 | 28.8575 | 33.95 | 5948.04 | 0.2961% | 33.95
16.2.103 | AGETOP | 051027 | Brito n°1 para drenagem de CP | 0.726 | m³ | 20.26 | 89.44 | 109.7 | 79.6422 | 0.003964%
16.2.104 | SINAPI | 90861 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO P/ ENVELOPAMENTO | 20 | m³ | 52.2345 | 295.9955 | 348.23 | 6964.6 | 0.3467% | 348.23
16.2.105 | COTAÇÃO |  | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO | 10 | m³ | 5 | 60 | 65 | 650 | 0.03235%
16.2.106 | COTAÇÃO |  | Fita de advertência - perigo - risco de choque - rolo com 300mx7,5cm | 1 | unid | 20.83 | 118 | 138.83 | 138.83 | 0.00691%
16.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 0 | 82090.08 | 4.086%
|  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO E BLOCO SALA DE AULA |  |  |  |  | 0 | 82090.08 | 4.086%
16.3.1 | SINAPI | 68070 | Pára-raio de duas descidas, H=3m, completo composto: 01 – captor cobre cromado – 5 KA saida diam. 3/4” - Mastro diâm. 38mm - Isolador de ponteira 10Kv p/ fixação do captor e suporte fixo para tubo diâm. 38mm - Base para mastro diam. 38mm | 1 | Und. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | COTAÇÃO |  | Solda exotérmica | 200 | Und. | 3 | 7 | 10 | 2000 | 0.09955%
16.3.3 | AGETOP | 71202 | Eletroduto de PVC rígido p/ proteção diâm. 1 "PVC rígido 3,0m - Descida | 92 | br | 4.87 | 4.02 | 8.89 | 817.88 | 0.04071%
16.3.4 | AGETOP | 70692 | Caixa de inspeção suspensa para aterramento (4x4x2)" | 92 | Und. | 3.65 | 1.73 | 5.38 | 494.96 | 0.02464%
16.3.5 | SINAPI | 72930 | Cabo de cobre nu de 50mm² tipo cordoalha | 890 | m | 6.7725 | 38.3775 | 45.15 | 40183.5 | 2% | 45.15
16.3.6 | AGETOP | 71380 | Haste aterramento alta camada de cobre 16x2400mm rosqueáveis nas extremidades | 182 | Und. | 7.3 | 22.65 | 29.95 | 5450.9 | 0.2713%
16.3.7 | COTAÇÃO |  | Luva rosqueável para haste de cobre diam. 16x2400mm | 91 | Und. | 0.41 | 1.03 | 1.44 | 131.04 | 0.006522%
16.3.8 | AGETOP | 71142 | Curva 90° rosqueável p/ elet. Pvc rígido 1" | 92 | Und. | 3.17 | 2.01 | 5.18 | 476.56 | 0.02372%
16.3.9 | SINAPI | 72262 | Terminal de pressão em latão ou cobre, completo, para transição entre barra de chata de alumínio ou junta móvel e cabo 50mm2 | 184 | Und. | 1.728 | 9.792 | 11.52 | 2119.68 | 0.1055% | 11.52
16.3.10 | COTAÇÃO |  | Conector de medição para cabo até 50mm2 p/ 03 parafusos | 92 | Und. | 1.86 | 6.19 | 8.05 | 740.6 | 0.03686%
16.3.11 | AGETOP | 71870 | Parafuso sextavado rosca soberba diâmetro de 1/4"x32mm com Bucha de nylon S6 | 1672 | Und. | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 551.76 | 0.02746%
16.3.12 | SINAPI | 72315 | Terminal aéreo de fixação horizontal 30cm com conector | 72 | Und. | 3.39 | 19.21 | 22.6 | 1627.2 | 0.08099% | 22.6
16.3.13 | COTAÇÃO |  | Barra chata de alumínio 3/4"x1/4"x3m | 480 | Und. | 12.6 | 42 | 54.6 | 26208 | 1.304%
16.3.14 | COTAÇÃO |  | Junta móvel para desmembramento da malha p/ terra | 92 | Und. | 4 | 10 | 14 | 1288 | 0.06411%
17 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 198881.3134 | 9.899%
17.1 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 4778.25 | m² | 2.3325 | 13.2175 | 15.55 | 74301.7875 | 3.698% | 15.55
17.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 4778.25 | m² | 1.488 | 8.432 | 9.92 | 47400.24 | 2.359% | 9.92
17.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 4778.25 | m² | 0.2355 | 1.3345 | 1.57 | 7501.8525 | 0.3734% | 1.57
17.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 4778.25 | m² | 1.164 | 6.596 | 7.76 | 37079.22 | 1.846% | 7.76
17.5 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 2294.96 | m² | 2.1195 | 12.0105 | 14.13 | 32427.7848 | 1.614% | 14.13
|  |  | PORTARIA |  |  | 0 | 0
17.6 | SINAPI | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (PILAR) | 4.4 | m² | 0.372 | 2.108 | 2.48 | 10.912 | 0.0005431% | 2.48
17.7 | SINAPI | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.AF_06/2014 (PILAR) | 4.4 | m² | 2.4885 | 14.1015 | 16.59 | 72.996 | 0.003633% | 16.59
17.8 | SINAPI | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (WC'S) | 6.39 | m² | 0.411 | 2.329 | 2.74 | 17.5086 | 0.0008715% | 2.74
17.9 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(WC'S) | 6.39 | m² | 1.62 | 9.18 | 10.8 | 69.012 | 0.003435% | 10.8
18 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 6360.523 | 0.3166%
18.1 | SINAPI | 90443 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TRATAMENTO DE JUNTA. | 52.86 | M | 1.164 | 6.596 | 7.76 | 410.1936 | 0.02042% | 7.76
18.2 | SINAPI | 74121/001 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO (ALVENARIAS) | 52.86 | M | 2.613 | 14.807 | 17.42 | 920.8212 | 0.04583% | 17.42
18.3 | SINAPI | 74121/001 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO (PISO) | 56 | M | 2.613 | 14.807 | 17.42 | 975.52 | 0.04855% | 17.42
18.4 | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA BALCÃO (0,60X4,90M) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 2.94 | m² | 34.84 | 278.69 | 313.53 | 921.7782 | 0.04588%
18.5 | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA BALCÃO (0,60X1,28M) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 0.768 | m² | 34.84 | 278.69 | 313.53 | 240.791 | 0.01198%
18.6 | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA BALCÃO (0,60X2,50M) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 1.5 | m² | 34.84 | 278.69 | 313.53 | 470.295 | 0.02341%
18.7 | SINAPI | 74103/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO | 7.2 | M | 8.388 | 47.532 | 55.92 | 402.624 | 0.02004% | 55.92
18.8 | AGETOP | 81823 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS DE PASSAGENS EXTERNAS | 10 | UND | 9.63 | 192.22 | 201.85 | 2018.5 | 0.1005%
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 395052.8791 | 19.66%
19.1 | AGETOP | 270236 | PAVIMENTACAO EM PAVER INTERTRAVADO ,FCK=35MPA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 900 | m² | 7.08 | 56.3 | 63.38 | 57042 | 2.839%
19.2 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | 350 | m² | 1.3575 | 7.6925 | 9.05 | 3167.5 | 0.1577% | 9.05
19.3 | SINAPI | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2750 | m² | 4.6065 | 26.1035 | 30.71 | 84452.5 | 4.203% | 30.71
19.4 | SINAPI | 94263 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | 582.35 | m | 2.784 | 15.776 | 18.56 | 10808.416 | 0.538% | 18.56
19.5 | AGETOP | 180305 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 14.4 | m² | 31.84 | 247.2 | 279.04 | 4018.176 | 0.2%
19.6 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) | 1327.6 | m² | 1.992 | 11.288 | 13.28 | 17630.528 | 0.8775% | 13.28
|  |  | RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
19.7 | SINAPI | 73923/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | 93.77 | m² | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 3196.6193 | 0.1591% | 34.09
19.8 | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 12.72 | m² | 17.3 | 75.16 | 92.46 | 1176.0912 | 0.05854%
19.9 | SINAPI | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DESACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 183.9 | m² | 0.372 | 2.108 | 2.48 | 456.072 | 0.0227% | 2.48
19.10 | SINAPI | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.AF_06/2014 | 183.9 | m² | 2.4885 | 14.1015 | 16.59 | 3050.901 | 0.1519% | 16.59
19.11 | SINAPI | 74121/001 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO (PISO) | 3 | m | 2.613 | 14.807 | 17.42 | 52.26 | 0.002601% | 17.42
BRISE
19.12 | COTAÇÃO |  | BRISE SOLEIL MÓDULO 267X120, CONFORME DETALHE ARQUITETURA | 274.76 | m² | 24.82 | 739.49 | 764.31 | 210001.8156 | 10.45%
20 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 14066.9454 | 0.7002%
20.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3443.02 | M² | 0.2655 | 1.5045 | 1.77 | 6094.1454 | 0.3033% | 1.77
20.2 | SINAPI - INSUMOS | 00006111 | LIMPEZA PERMANENTE - SERVENTE DE PEDREIRO | 6 | MÊS | 1328.8 |  | 1328.8 | 7972.8 | 0.3968%
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 170863.44 | 8.504%
21.1 | SINAPI - INSUMOS | 00002706 | ENGENHEIROS - CONSIDERANDO 176 HORAS MENSAIS | 6 | MÊS | 11302.72 |  | 11302.72 | 67816.32 | 3.375%
21.2 | SINAPI - INSUMOS | 00004069 | MESTRE DE OBRA - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 6 | MÊS | 6399.36 |  | 6399.36 | 38396.16 | 1.911%
21.3 | SINAPI - INSUMOS | 00000253 | ALMOXARIFE - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 6 | MÊS | 3426.72 |  | 3426.72 | 20560.32 | 1.023%
21.4 | SINAPI - INSUMOS | 00006122 | APONTADOR - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 6 | MÊS | 3236.64 |  | 3236.64 | 19419.84 | 0.9666%
21.5 | SINAPI - INSUMOS | 00041776 | VIGIA NOTURNO - CONSIDERANDO 210 HORAS MENSAIS | 6 | MÊS | 4111.8 |  | 4111.8 | 24670.8 | 1.228%
CUSTO DA OBRA | [8 empty] | 2009111.7881 | 100%
BDI | [7 empty] | 31.13% | 625515.0179 | 31.13%
CUSTO TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 2634626.8059
OBSERVAÇÕES:
1 | As marcas constantes nesta planilha e no caderno de especificações são referências dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão ser utilizados materiais de marcas diferentes, desde que esses materiais sejam equivalentes aos descritos acima, quanto à qualidade, linha de fabricação e características.
2 | A LICITANTE deverá apresentar um cronograma físico-financeiro que será analisado e aprovado pelo IFG, caso venha a ser ela a contratada.
3 | Este orçamento levou em consideração as leis sociais.
4 | Este orçamento é meramente informativo. A relação dos serviços, assim como seus quantitativos e composições, é de inteira responsabilidade da empresa Contratada. O mesmo se aplica ao BDI.
5 | Foi estimado um BDI de 31,13% para esta obra, entretanto, o custo do BDI de cada empresa é individual e deverá contemplar todos os serviços previstos no Edital e que não estão diretamente contemplados nos serviços discriminados na presente planilha.
6 | Os preços dos serviços SINAPI já contemplam a mão de obra de aplicação.

## CRONOGRAMA
|  |  | Unidade: |  | ÁGUAS LINDAS - 2ª ETAPA
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS |  | Endereço: |  | IFG
| Diretoria de Projetos e Infraestrutura |  | Área (M²): |  | 2822
|  |  | Valor por (R$/m²): |  | 933.6027
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | 2073.3 | 2073.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÃO | 27558.26 | 27558.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | 7393.2 | 1232.4464 | 1232.4464 | 1232.4464 | 1232.4464 | 1231.7071 | 1231.7071
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
5 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 179087.9599 | 60889.9064 | 59099.0268 | 59099.0268 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34% | 33% | 33%
7 | PAREDES E PAINÉIS | 61126.2292 | 0 | 20782.9179 | 20171.6556 | 20171.6556 | 0 | 0
|  |  |  | 34% | 33% | 33%
8 | ESQUADRIAS | 49950.6122 | 0 | 0 | 0 | 16983.2081 | 16483.702 | 16483.702
[6 empty] | 34% | 33% | 33%
9 | VIDROS | 484.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.272
100%
10 | COBERTURA | 136580.2754 | 0 | 0 | 46437.2936 | 45071.4909 | 45071.4909 | 0
[5 empty] | 34% | 33% | 33%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7425.8184 | 0 | 3712.9092 | 3712.9092 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
12 | REVESTIMENTOS DE FORROS | 31591.9606 | 0 | 0 | 31591.9606 | 0 | 0 | 0
100%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS | 486.208 | 0 | 0 | 486.208 | 0 | 0 | 0
100%
14 | PISOS | 4622.0639 | 0 | 0 | 4622.0639 | 0 | 0 | 0
100%
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 40579.7419 | 10144.9355 | 20289.871 | 6086.9613 | 4057.9742 | 0 | 0
|  |  | 25% | 50% | 15% | 10%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA | 674926.7855 | 112510.2951 | 112510.2951 | 112510.2951 | 112510.2951 | 112442.8025 | 112442.8025
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
17 | PINTURA | 198881.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99440.6567 | 99440.6567
[7 empty] | 50% | 50%
18 | DIVERSOS | 6360.523 | 1060.2992 | 1060.2992 | 1060.2992 | 1060.2992 | 1059.6631 | 1059.6631
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
19 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | 395052.8791 | 65855.3149 | 65855.3149 | 65855.3149 | 65855.3149 | 65815.8097 | 65815.8097
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
20 | LIMPEZA | 14066.9454 | 2344.9598 | 2344.9598 | 2344.9598 | 2344.9598 | 2343.5531 | 2343.5531
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
21 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 170863.44 | 28482.9354 | 28482.9354 | 28482.9354 | 28482.9354 | 28465.8491 | 28465.8491
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
CUSTO DA OBRA |  | 2009111.7881 | 312152.6528 | 315370.9758 | 383694.3301 | 297770.5798 | 372355.2342 | 327768.0153
BDI | 31.13% | 625515.0179 | 97185.3201 | 98187.3098 | 119459.0401 | 92707.6187 | 115928.7365 | 102046.9927
CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 2634626.8059 | 409337.9729 | 413558.2857 | 503153.3702 | 390478.1985 | 488283.9707 | 429815.008
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | 409337.9729 | 822896.2586 | 1326049.6288 | 1716527.8273 | 2204811.7979 | 2634626.8059
___________________________
Mário Ricardo Queiroz e Silva
Engenheiro Civil e Técnico em Edificações
CONFEA/CREA 14.273/D-GO