## CAPA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO
CAMPUS SENADOR CANEDO
BLOCO ADMINISTRATIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
*DESONERADA

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos para os devidos fins que os quantitativos constantes nesta planilha orçamentária estão de acordo com os projetos de arquitetura e engenharia da obra, encaminhados pela Diretoria de Projetos - IFG. Declaramos ainda que custos unitários de insumos e serviços estão de acordo com os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), do mês de junho de 2016 e, exporadicamente, com os da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP), do ano de 2015. Quando houverem exceções para adoção de custos, as mesmas estarão devidamente justificadas na planilha orçamentária. Este orçamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientações da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013.
Goiânia, julho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
Para a elaboração deste orçamento e seus anexos, foram encaminhados pelo IFG-GO
os seguintes documentos:
ITEM
Projeto arquitetônico |  | Arquiteto e Urbanista Alexandre Gonzaga Ferreira
Projeto Hidrossanitário |  | Engenheiro Civil Mário Ricardo Queiroz e Silva
Projeto de Incêndio |  | Engenheiro Civil Mário Ricardo Queiroz e Silva
Projeto Elétrico |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto de SPDA |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto Cab. Estruturado |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Projeto de alarme |  | Engenheiro Eletricista Fernando Melo Franco
Os demais projetos complementares foram orçados a partir da elaboração de estimativas.
Goiânia, julho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Administração central |  | 3% | AC
Custos financeiros |  | 1.39% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  | 1.77% | R
Lucro operacional |  | 7.16% | L
PIS |  | 0.65% | T
COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  | 5% | T
CPRB (**) |  | 4.5% | T
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 31.13%
Goiânia, julho de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## ORÇAMENTO - ADM
Unidade: SENADOR CANEDO - ADMINISTRAÇÃO
|  |  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Endereço: IFG
|  |  | Diretoria de Projetos e Infraestrutura | Área (m²): |  | 3573.19 |  | Data: | JULHO DE 2016
|  |  |  | Valor por (R$/m²): |  | 2206.1121 |  | Processo:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SENADOR CANEDO - ADMINISTRAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | R$ M.D.O. | R$ MATERIAL | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 2465.46 | 0.04101%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DA OBRA | 6 | M² | 46.9305 | 265.9395 | 312.87 | 1877.22 | 0.03123%
1.2 | CREA | ATO N° 5 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO) | 3 | UN |  | 196.08 | 196.08 | 588.24 | 0.009786%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/ DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 28802.62 | 0.4791%
2.1 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | 50 | M² | 73.992 | 419.288 | 493.28 | 24664 | 0.4103%
2.2 | AGETOP | 020302 | DEPOSITO P/ CIMENTO A=5 M² | 1 | UN | 486.71 | 757.65 | 1244.36 | 1244.36 | 0.0207%
2.3 | AGETOP | 020400 | LIGACAO PROVISORIA AGUA | 1 | UN | 1300.87 | 736.4 | 2037.27 | 2037.27 | 0.03389%
2.4 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | 1 | UN | 128.5485 | 728.4415 | 856.99 | 856.99 | 0.01426%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 58622.9836 | 0.9752%
3.1 | SINAPI | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA, C/CONTR. DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP) | 3007.335 | M³ |  | 5.01 | 5.01 | 15066.7483 | 0.2506%
3.2 | SINAPI | 5622 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | 2004.89 | M² | 3.73 |  | 3.73 | 7478.2397 | 0.1244%
3.3 | AGETOP | 041145 | AQUISIÇÃO DE TERRA C/ TRANSPORTE INCLUSO | 3007.335 | M³ |  | 11.85 | 11.85 | 35636.9198 | 0.5928%
3.4 | AGETOP | 041007 | ESPALHAMENTO MECANICO | 2004.89 | M² |  | 0.22 | 0.22 | 441.0758 | 0.007337%
4 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | [5 empty] | 36779.12 | 0.6118%
4.1 | AGETOP | 030105 | TRANSP. DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | 312 | M³ | 6.58 | 40.83 | 47.41 | 14791.92 | 0.2461%
4.2 | AGETOP | 060104 | ANDAIME METALICO TORRE - CONSIDERANDO 8 MESES | 96 | M | 17.2 | 80 | 97.2 | 9331.2 | 0.1552%
4.3 | AGETOP | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO - CONSIDERANDO 8 MESES | 200 | M² | 22.08 | 41.2 | 63.28 | 12656 | 0.2105%
0%
5 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0%
ITEM JÁ EXECUTADO
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 481658.91 | 8.013%
6.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJES) | [5 empty] | 0 | 0%
ITEM JÁ EXECUTADO
0%
6.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 481658.91 | 8.013%
6.2.1 | AGETOP | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 34949.07 | KG | 0 | 9 | 9 | 314541.63 | 5.233%
6.2.2 | SINAPI | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO 1 DEMÃO | 6126 | M² | 4.092 | 23.188 | 27.28 | 167117.28 | 2.78%
0%
7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 385896.8627 | 6.42%
7.1 | SINAPI | 87507 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM - INCLUINDO PAREDES DUPLAS COM ESPESSURA DE 10CM | 3848.98 | M² | 10.086 | 57.154 | 67.24 | 258805.4152 | 4.305%
7.2 | AGETOP | 100205 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM CUNHA DE CONCRETO | 770.67 | M | 8.39 | 3.55 | 11.94 | 9201.7998 | 0.1531%
7.3 | AGETOP | 100320 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ NOS SANITÁRIOS | 143.23 | M² | 41.35 | 230.93 | 272.28 | 38998.6644 | 0.6488%
7.4 | AGETOP | 060010 | VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | 16.1358 | M³ | 496.47 | 989.46 | 1485.93 | 23976.6693 | 0.3989%
7.5 | COTAÇÃO |  | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO | 583.45 | M² | 14.12 | 80 | 94.12 | 54914.314 | 0.9135%
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 343491.667 | 5.714%
8.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 99381.3532 | 1.653%
8.1.1 | SINAPI | 91011 | PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, PARA VERNIZ, COM GUARNIÇÃO COMPLETA E PORTAL. FERRAGENS CROMADAS P1 - (90x210)CM | 54 | UN | 35.835 | 203.065 | 238.9 | 12900.6 | 0.2146%
8.1.2 | SINAPI | 91009 | PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, PARA VERNIZ, COM GUARNIÇÃO COMPLETA E PORTAL. FERRAGENS CROMADAS P2 - (60x210)CM | 4 | UN | 32.9085 | 186.4815 | 219.39 | 877.56 | 0.0146%
8.1.3 | SINAPI | 90838 | PORTA CORTA FOGO METÁLICA - CLASSE P90, DE ABRIR COM EIXO VERTICAL, 01 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E MIOLO DE ISOLANTE TÉRMICO, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CERTIFICADA PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE À NBR 11742 E NBR 11785 - P3 (90x210)CM | 3 | UN | 124.377 | 704.803 | 829.18 | 2487.54 | 0.04138%
8.1.4 | SINAPI | 91012 | PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, PARA VERNIZ, COM GUARNIÇÃO COMPLETA E PORTAL. FERRAGENS CROMADAS P4 - (100x210)CM - COM BANDEIRA | 12 | UN | 38.9385 | 220.6515 | 259.59 | 3115.08 | 0.05182%
8.1.5 | SINAPI | 91338 | PORTA VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO P5 (60x180)CM | 32.4 | M² | 116.064 | 657.696 | 773.76 | 25069.824 | 0.417%
8.1.6 | SINAPI | 91338 | PORTA VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO P6 (90x180)CM | 19.44 | M² | 116.064 | 657.696 | 773.76 | 15041.8944 | 0.2502%
8.1.7 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P7 (200X210)CM | 5 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 2058.7 | 0.03425%
8.1.8 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P8 (200X210)CM | 15 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 6176.1 | 0.1027%
8.1.9 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, P9 (90X210)CM | 3.78 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 1556.3772 | 0.02589%
8.1.10 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P10 (300X210)CM | 7.5 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 3088.05 | 0.05137%
8.1.11 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P11 (120X210)CM | 3 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 1235.22 | 0.02055%
8.1.12 | AGETOP | 180101 | PORTA DE CORRER, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P12 (200X210)CM | 5 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 2064.45 | 0.03434%
8.1.13 | AGETOP | 180103 | PORTA DE ABRIR, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P13 (140X210)CM | 21 | M² | 28.57 | 383.17 | 411.74 | 8646.54 | 0.1438%
8.1.14 | AGETOP | 180101 | PORTA DE CORRER, DE VIDRO P14 (110X210)CM | 2.31 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 953.7759 | 0.01587%
8.1.15 | AGETOP | 180101 | PORTA DE CORRER, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P15 (200X210)CM | 5 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 2064.45 | 0.03434%
8.1.16 | AGETOP | 180101 | PORTA DE CORRER, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P16 (150X210)CM | 3.75 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 1548.3375 | 0.02576%
8.1.17 | AGETOP | 180101 | PORTA DE CORRER, DE VIDRO COM BANDEIRA DE 40CM P17 (200X210)CM | 5 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 2064.45 | 0.03434%
8.1.18 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETO, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 70 | und | 12.9555 | 73.4145 | 86.37 | 6045.9 | 0.1006%
8.1.19 | AGETOP | 180101 | PAINEL DE VIDRO (275X210)CM | 5.78 | M² | 30.49 | 382.4 | 412.89 | 2386.5042 | 0.0397%
0%
8.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 0 | 244110.3138 | 4.061%
8.2.1 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J1 (100x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 0.8 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 338.184 | 0.005626%
8.2.2 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J2 (150x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 1.2 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 507.276 | 0.008439%
8.2.3 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J3 (150x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 2.4 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 1014.552 | 0.01688%
8.2.4 | SINAPI | 74067/002 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA CORRER - J4 (150x140)CM - ALUMINIO E VIDRO | 2.1 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 1048.194 | 0.01744%
8.2.5 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J5 (200x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 3.2 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 1352.736 | 0.0225%
8.2.6 | SINAPI | 74067/002 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA CORRER - J6 (200x140)CM - ALUMINIO E VIDRO | 75.6 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 37734.984 | 0.6277%
8.2.7 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J7 (250x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 14 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 5918.22 | 0.09845%
8.2.8 | SINAPI | 74067/002 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA CORRER - J8 (250x140)CM - ALUMINIO E VIDRO | 31.5 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 15722.91 | 0.2616%
8.2.9 | SINAPI | 74067/002 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA CORRER - J9 (300x140)CM - ALUMINIO E VIDRO | 12.6 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 6289.164 | 0.1046%
8.2.10 | SINAPI | 73809/001 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA MÁXIMO AR - J10 (350x80)CM - ALUMINIO E VIDRO | 19.6 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 8285.508 | 0.1378%
8.2.11 | SINAPI | 74067/002 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA SUPREMA CORRER - J11 (350x140)CM - ALUMINIO E VIDRO | 294 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 146747.16 | 2.441%
8.2.12 | SINAPI | 73809/001 | ESQUADRIAS DE VIDRO HALL DE ENTRADA | 38.58 | M² | 63.4095 | 359.3205 | 422.73 | 16308.9234 | 0.2713%
8.2.13 | AGETOP | 100601 | ALVENARIA EM TIJOLO DE VIDRO | 2.4 | M² | 40.97 | 230.63 | 271.6 | 651.84 | 0.01084%
8.2.14 | SINAPI | 74067/002 | GUICHÊ | 0.8 | M² | 74.871 | 424.269 | 499.14 | 399.312 | 0.006643%
8.2.15 | SINAPI | 74136/001 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO - CANTINA | 3.36 | M² | 79.971 | 453.169 | 533.14 | 1791.3504 | 0.0298%
0%
9 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 19383.9984 | 0.3225%
9.1 | SINAPI | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - PARA SANITÁRIOS | 53.04 | M² | 54.819 | 310.641 | 365.46 | 19383.9984 | 0.3225%
0%
10 |  |  | COBERTURA - VERIFICAR IMPERMEABILIZAÇÃO NO RESPECTIVO ITEM | [5 empty] | 187717.315 | 3.123%
10.1 | COTAÇÃO |  | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUÍCHE e-50mm | 1842 | M² | 14.826 | 84 | 98.826 | 182037.492 | 3.028%
10.2 | SINAPI | 94231 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 266.65 | M | 2.973 | 16.847 | 19.82 | 5285.003 | 0.08792%
10.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA | 9.5 | M | 6.234 | 35.326 | 41.56 | 394.82 | 0.006568%
0%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 135678.3264 | 2.257%
11.1 | AGETOP | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO - REBAIXO BANHEIRO E ÁREAS MOLHADAS | 307.84 | M² | 1.67 | 9.37 | 11.04 | 3398.5536 | 0.05654%
11.2 | AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM - CONSIDERANDO SUBIDA DE 40CM | 1630.88 | M² | 14.73 | 7.03 | 21.76 | 35487.9488 | 0.5904%
11.3 | SINAPI | 73929/004 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CONSIDERANDO SUBIDA DE 40CM | 1630.88 | M² | 6.0345 | 34.1955 | 40.23 | 65610.3024 | 1.091%
11.4 | SINAPI | 40780 | REGULARIZAÇÃO PARA LAJES TÉCNICAS E CALHAS - CONSIDERANDO SUBIDA DE 40CM | 263.12 | M² | 1.074 | 6.086 | 7.16 | 1883.9392 | 0.03134%
11.5 | SINAPI | 83737 | MANTA ASFALTICA PARA LAJES TÉCNICAS E CALHAS - CONSIDERANDO SUBIDA DE 40CM | 263.12 | M² | 7.353 | 41.667 | 49.02 | 12898.1424 | 0.2146%
11.6 | SINAPI | 83746 | PROTEÇÃO MECÂNICA PARA LAJES TÉCNICAS E CALHAS - CONSIDERANDO SUBIDA DE 40CM | 263.12 | M² | 3.282 | 18.598 | 21.88 | 5757.0656 | 0.09577%
11.7 | SINAPI | 73762/003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO COM EMULSÃO ACRÍLICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE | 153.26 | M² | 10.416 | 59.024 | 69.44 | 10642.3744 | 0.177%
0%
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS | [5 empty] | 98602.6168 | 1.64%
12.1 | SINAPI | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | 1011.96 | M² | 3.699 | 20.961 | 24.66 | 24954.9336 | 0.4151%
12.2 | AGETOP | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | 708.1 | ML |  | 12 | 12 | 8497.2 | 0.1414%
12.3 | SINAPI | 87884 | CHAPISCO EM TETO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 2116.59 | M² | 1.0395 | 5.8905 | 6.93 | 14667.9687 | 0.244%
12.4 | SINAPI | 74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | 2116.59 | M² | 2.4585 | 13.9315 | 16.39 | 34690.9101 | 0.5771%
12.5 | SINAPI | 87884 | CHAPISCO EM PLATIBANDAS ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 677.17 | M² | 1.0395 | 5.8905 | 6.93 | 4692.7881 | 0.07807%
12.6 | SINAPI | 74001/001 | REBOCO EM PLATIBANDAS COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | 677.17 | M² | 2.4585 | 13.9315 | 16.39 | 11098.8163 | 0.1846%
0%
13 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS | [5 empty] | 255195.3003 | 4.245%
13.1 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 5879.27 | M² | 2.38 | 1.34 | 3.72 | 21870.8844 | 0.3638%
13.2 | SINAPI | 87535 | EMBOCO PARA PAREDES INTERNAS TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | 1101.02 | M² | 2.886 | 16.354 | 19.24 | 21183.6248 | 0.3524%
13.3 | SINAPI | 84076 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA | 4778.25 | M² | 3.0855 | 17.4845 | 20.57 | 98288.6025 | 1.635%
13.4 | AGETOP | 200140 | CHAPISCO COMUM EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | 2294.96 | M² | 2.69 | 1.34 | 4.03 | 9248.6888 | 0.1539%
13.5 | SINAPI | 84076 | REBOCO EXTERNO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA | 2294.96 | M² | 3.0855 | 17.4845 | 20.57 | 47207.3272 | 0.7853%
13.6 | AGETOP | 201302 | Revestimento de parede porcelanato acabamento acetinado e pouca aspereza, cor e modela a ser definido pela área técnica. | 1101.02 | M² | 17.87 | 34.26 | 52.13 | 57396.1726 | 0.9548%
0%
14 |  |  | PISOS | [5 empty] | 295508.9739 | 4.916%
14.1 | SINAPI | 74048/007 | LASTRO DE CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO TRAÇO 1:3 ESPESSURA 6CM | 1331.17 | M² | 2.8365 | 16.0735 | 18.91 | 25172.4247 | 0.4188%
14.2 | SINAPI | 84191 | REVESTIMENTO EM GRANITINA | 2845.98 | M² | 8.523 | 48.297 | 56.82 | 161708.5836 | 2.69%
14.3 | AGETOP | 120101 | REGULARIZAÇÃO DE PISO | 1854.57 | M² | 6.99 | 6.88 | 13.87 | 25722.8859 | 0.4279%
14.4 | SINAPI | 87263 | PORCELANATO ESLMALTADO ACETINADO 60X60CM, COR A DEFINIR | 307.84 | M² | 11.9085 | 67.4815 | 79.39 | 24439.4176 | 0.4066%
14.5 | AGETOP | 220917 | RODAPÉ EM GRANITO | 1340.23 | ML | 7.45 | 17.41 | 24.86 | 33318.1178 | 0.5543%
14.6 | AGETOP | 220913 | PISO EM GRANITO PARA ESCADAS | 31.92 | M² | 24.9 | 111.43 | 136.33 | 4351.6536 | 0.07239%
14.7 | SINAPI | 73892/002 | REVESTIMENTO CALÇADA - PASSEIO | 677.17 | M² | 4.6065 | 26.1035 | 30.71 | 20795.8907 | 0.3459%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 481087.8823 | 8.003%
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 50806.9132 | 0.8452%
PRUMADA
15.1.1 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 25 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 517.75 | 0.008613% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.2 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1.5 | m | 4.335 | 24.565 | 28.9 | 43.35 | 0.0007211% | 4.335 | 24.565 | 28.9
15.1.3 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | m | 2.0235 | 11.4665 | 13.49 | 53.96 | 0.0008976% | 2.0235 | 11.4665 | 13.49
15.1.4 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 80.22 | 0.001334% | 4.011 | 22.729 | 26.74
15.1.5 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 1.3905 | 7.8795 | 9.27 | 9.27 | 0.0001542% | 1.3905 | 7.8795 | 9.27
15.1.6 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 92.25 | 0.001535% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.7 | SINAPI | 89605 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, PVC, DN 60X50 | 2 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 29.18 | 0.0004854% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.8 | AGETOP | 081166 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 75X60 | 6 | Pç | 4.62 | 8.47 | 13.09 | 78.54 | 0.001307% | 0 | 0
15.1.9 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 14.59 | 0.0002427% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.10 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 7.059 | 40.001 | 47.06 | 47.06 | 0.0007829% | 7.059 | 40.001 | 47.06
|  |  | SUBTÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1.11 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 47.38 | m | 2.0445 | 11.5855 | 13.63 | 645.7894 | 0.01074% | 2.0445 | 11.5855 | 13.63
15.1.12 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16.52 | m | 2.904 | 16.456 | 19.36 | 319.8272 | 0.00532% | 2.904 | 16.456 | 19.36
15.1.13 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21.84 | m | 2.0235 | 11.4665 | 13.49 | 294.6216 | 0.004901% | 2.0235 | 11.4665 | 13.49
15.1.14 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3.56 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 73.7276 | 0.001226% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.15 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | Pç | 0.822 | 4.658 | 5.48 | 82.2 | 0.001367% | 0.822 | 4.658 | 5.48
15.1.16 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 22.62 | 0.0003763% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.1.17 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Pç | 1.3905 | 7.8795 | 9.27 | 111.24 | 0.001851% | 1.3905 | 7.8795 | 9.27
15.1.18 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 53.48 | 0.0008897% | 4.011 | 22.729 | 26.74
15.1.19 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Pç | 0.6435 | 3.6465 | 4.29 | 42.9 | 0.0007137% | 0.6435 | 3.6465 | 4.29
15.1.20 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 2.1585 | 12.2315 | 14.39 | 86.34 | 0.001436% | 2.1585 | 12.2315 | 14.39
15.1.21 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 30.75 | 0.0005115% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.22 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 1.3605 | 7.7095 | 9.07 | 36.28 | 0.0006035% | 1.3605 | 7.7095 | 9.07
15.1.23 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 2.1195 | 12.0105 | 14.13 | 14.13 | 0.0002351% | 2.1195 | 12.0105 | 14.13
15.1.24 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2'' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | Pç | 1.4715 | 8.3385 | 9.81 | 176.58 | 0.002937% | 1.4715 | 8.3385 | 9.81
15.1.25 | AGETOP | 080926 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 14.84 | 56.15 | 70.99 | 425.94 | 0.007086% | 0 | 0
15.1.26 | SINAPI | 73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 17.097 | 96.883 | 113.98 | 113.98 | 0.001896% | 17.097 | 96.883 | 113.98
15.1.27 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Pç | 0.63 | 3.57 | 4.2 | 50.4 | 0.0008384% | 0.63 | 3.57 | 4.2
15.1.28 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X (1"), INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 0.8535 | 4.8365 | 5.69 | 11.38 | 0.0001893% | 0.8535 | 4.8365 | 5.69
15.1.29 | SINAPI | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Pç | 1.479 | 8.381 | 9.86 | 118.32 | 0.001968% | 1.479 | 8.381 | 9.86
15.1.30 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Pç | 4.992 | 28.288 | 33.28 | 232.96 | 0.003875% | 4.992 | 28.288 | 33.28
15.1.31 | SINAPI | 40729 | VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2'' | 6 | Pç | 26.1015 | 147.9085 | 174.01 | 1044.06 | 0.01737% | 26.1015 | 147.9085 | 174.01
15.1.32 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, PVC, DN 60X50 | 2 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 29.18 | 0.0004854% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.33 | AGETOP | 081179 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 50X25 | 2 | Pç | 3.41 | 2.53 | 5.94 | 11.88 | 0.0001976% | 0 | 0
15.1.34 | AGETOP | 081180 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 50X32 | 1 | Pç | 3.41 | 2.95 | 6.36 | 6.36 | 0.0001058% | 0 | 0
15.1.35 | SINAPI | 89380 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 32X25 | 1 | Pç | 0.9615 | 5.4485 | 6.41 | 6.41 | 0.0001066% | 0.9615 | 5.4485 | 6.41
|  |  | TÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 103.43 | m | 2.0445 | 11.5855 | 13.63 | 1409.7509 | 0.02345% | 2.0445 | 11.5855 | 13.63
15.1.37 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12.49 | m | 2.904 | 16.456 | 19.36 | 241.8064 | 0.004023% | 2.904 | 16.456 | 19.36
15.1.38 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73.22 | m | 2.0235 | 11.4665 | 13.49 | 987.7378 | 0.01643% | 2.0235 | 11.4665 | 13.49
15.1.39 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 45 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 931.95 | 0.0155% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.40 | SINAPI | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 3.9 | 22.1 | 26 | 26 | 0.0004325% | 3.9 | 22.1 | 26
15.1.41 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | Pç | 0.822 | 4.658 | 5.48 | 137 | 0.002279% | 0.822 | 4.658 | 5.48
15.1.42 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 45.24 | 0.0007526% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.1.43 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 34 | Pç | 1.3905 | 7.8795 | 9.27 | 315.18 | 0.005243% | 1.3905 | 7.8795 | 9.27
15.1.44 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 53.48 | 0.0008897% | 4.011 | 22.729 | 26.74
15.1.45 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | Pç | 0.6435 | 3.6465 | 4.29 | 102.96 | 0.001713% | 0.6435 | 3.6465 | 4.29
15.1.46 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Pç | 1.6035 | 9.0865 | 10.69 | 53.45 | 0.0008892% | 1.6035 | 9.0865 | 10.69
15.1.47 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | Pç | 2.1585 | 12.2315 | 14.39 | 230.24 | 0.00383% | 2.1585 | 12.2315 | 14.39
15.1.48 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 123 | 0.002046% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.49 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 1.3605 | 7.7095 | 9.07 | 18.14 | 0.0003018% | 1.3605 | 7.7095 | 9.07
15.1.50 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 2.1195 | 12.0105 | 14.13 | 14.13 | 0.0002351% | 2.1195 | 12.0105 | 14.13
15.1.51 | COTAÇÃO |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Pç | 2.1709 | 12.3 | 14.471 | 72.3547 | 0.001204% | 0 | 0
15.1.52 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2'' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43 | Pç | 1.4715 | 8.3385 | 9.81 | 421.83 | 0.007017% | 1.4715 | 8.3385 | 9.81
15.1.53 | COTAÇÃO |  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4'' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 1.8974 | 10.75 | 12.6474 | 37.9421 | 0.0006312% | 0 | 0
15.1.54 | AGETOP | 080926 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Pç | 14.84 | 56.15 | 70.99 | 851.88 | 0.01417% | 0 | 0
15.1.55 | SINAPI | 73797/001 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 17.097 | 96.883 | 113.98 | 341.94 | 0.005688% | 17.097 | 96.883 | 113.98
15.1.56 | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 3.687 | 20.893 | 24.58 | 147.48 | 0.002453% | 3.687 | 20.893 | 24.58
15.1.57 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36 | Pç | 0.63 | 3.57 | 4.2 | 151.2 | 0.002515% | 0.63 | 3.57 | 4.2
15.1.58 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1'', INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 0.8535 | 4.8365 | 5.69 | 34.14 | 0.0005679% | 0.8535 | 4.8365 | 5.69
15.1.59 | SINAPI | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | Pç | 1.479 | 8.381 | 9.86 | 414.12 | 0.006889% | 1.479 | 8.381 | 9.86
15.1.60 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | Pç | 4.992 | 28.288 | 33.28 | 865.28 | 0.01439% | 4.992 | 28.288 | 33.28
15.1.61 | SINAPI | 40729 | VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2'' | 21 | Pç | 26.1015 | 147.9085 | 174.01 | 3654.21 | 0.06079% | 26.1015 | 147.9085 | 174.01
15.1.62 | SINAPI | 89380 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, PVC, DN 32X25 | 5 | Pç | 0.9615 | 5.4485 | 6.41 | 32.05 | 0.0005332% | 0.9615 | 5.4485 | 6.41
15.1.63 | SINAPI | 89605 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, PVC, DN 60X50 | 2 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 29.18 | 0.0004854% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.64 | AGETOP | 081179 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 50X25 | 5 | Pç | 3.41 | 2.53 | 5.94 | 29.7 | 0.0004941% | 0 | 0
15.1.65 | AGETOP | 081180 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 50X32 | 2 | Pç | 3.41 | 2.95 | 6.36 | 12.72 | 0.0002116% | 0 | 0
15.1.66 | AGETOP | 081181 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 60X25 | 1 | Pç | 3.41 | 4.31 | 7.72 | 7.72 | 0.0001284% | 0 | 0
15.1.67 | AGETOP | 081182 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 60X32 | 1 | Pç | 3.41 | 5.66 | 9.07 | 9.07 | 0.0001509% | 0 | 0
|  |  | SUPERIOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1.68 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 43.33 | m | 2.0445 | 11.5855 | 13.63 | 590.5879 | 0.009825% | 2.0445 | 11.5855 | 13.63
15.1.69 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4.61 | m | 2.904 | 16.456 | 19.36 | 89.2496 | 0.001485% | 2.904 | 16.456 | 19.36
15.1.70 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 59.66 | m | 2.0235 | 11.4665 | 13.49 | 804.8134 | 0.01339% | 2.0235 | 11.4665 | 13.49
15.1.71 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 165.68 | 0.002756% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.72 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | Pç | 0.822 | 4.658 | 5.48 | 82.2 | 0.001367% | 0.822 | 4.658 | 5.48
15.1.73 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 7.54 | 0.0001254% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.1.74 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | Pç | 1.3905 | 7.8795 | 9.27 | 185.4 | 0.003084% | 1.3905 | 7.8795 | 9.27
15.1.75 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 26.74 | 0.0004448% | 4.011 | 22.729 | 26.74
15.1.76 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | Pç | 0.6435 | 3.6465 | 4.29 | 55.77 | 0.0009278% | 0.6435 | 3.6465 | 4.29
15.1.77 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Pç | 2.1585 | 12.2315 | 14.39 | 143.9 | 0.002394% | 2.1585 | 12.2315 | 14.39
15.1.78 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 30.75 | 0.0005115% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.79 | SINAPI | 89396 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (1/2''), COM BUCHA DE LATÃO, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 2.217 | 12.563 | 14.78 | 14.78 | 0.0002459% | 2.217 | 12.563 | 14.78
15.1.80 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 1.3605 | 7.7095 | 9.07 | 18.14 | 0.0003018% | 1.3605 | 7.7095 | 9.07
15.1.81 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 2.1195 | 12.0105 | 14.13 | 56.52 | 0.0009402% | 2.1195 | 12.0105 | 14.13
15.1.82 |  |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 1.845 | 10.455 | 12.3 | 24.6 | 0.0004092% | 0 | 0
15.1.83 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2'' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22 | Pç | 1.4715 | 8.3385 | 9.81 | 215.82 | 0.00359% | 1.4715 | 8.3385 | 9.81
15.1.84 | AGETOP | 080926 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Pç | 14.84 | 56.15 | 70.99 | 709.9 | 0.01181% | 0 | 0
15.1.85 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | Pç | 0.63 | 3.57 | 4.2 | 84 | 0.001397% | 0.63 | 3.57 | 4.2
15.1.86 | SINAPI | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | Pç | 1.479 | 8.381 | 9.86 | 256.36 | 0.004265% | 1.479 | 8.381 | 9.86
15.1.87 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Pç | 4.992 | 28.288 | 33.28 | 332.8 | 0.005536% | 4.992 | 28.288 | 33.28
15.1.88 | SINAPI | 40729 | VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2'' | 13 | Pç | 26.1015 | 147.9085 | 174.01 | 2262.13 | 0.03763% | 26.1015 | 147.9085 | 174.01
15.1.89 | SINAPI | 89380 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, PVC, DN 32X25 | 1 | Pç | 0.9615 | 5.4485 | 6.41 | 6.41 | 0.0001066% | 0.9615 | 5.4485 | 6.41
15.1.90 | AGETOP | 081181 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 60X25 | 1 | Pç | 3.41 | 4.31 | 7.72 | 7.72 | 0.0001284% | 0 | 0
|  |  | BARRILETE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1.91 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 45 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 931.95 | 0.0155% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.92 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | m | 4.335 | 24.565 | 28.9 | 144.5 | 0.002404% | 4.335 | 24.565 | 28.9
15.1.93 | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 37 | m | 5.439 | 30.821 | 36.26 | 1341.62 | 0.02232% | 5.439 | 30.821 | 36.26
15.1.94 | AGETOP | 081010 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13 | m | 12.65 | 46.42 | 59.07 | 767.91 | 0.01277% | 0 | 0
15.1.95 | AGETOP | 081328 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM | 5 | Pç | 10.95 | 123.64 | 134.59 | 672.95 | 0.01119% | 0 | 0
15.1.96 | SINAPI | 89521 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 MM | 1 | Pç | 12.606 | 71.434 | 84.04 | 84.04 | 0.001398% | 12.606 | 71.434 | 84.04
15.1.97 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Pç | 11.166 | 63.274 | 74.44 | 521.08 | 0.008668% | 11.166 | 63.274 | 74.44
15.1.98 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11 | Pç | 4.011 | 22.729 | 26.74 | 294.14 | 0.004893% | 4.011 | 22.729 | 26.74
15.1.99 | AGETOP | 081409 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 13.38 | 93.56 | 106.94 | 213.88 | 0.003558% | 0 | 0
15.1.100 | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 12.21 | 69.19 | 81.4 | 81.4 | 0.001354% | 12.21 | 69.19 | 81.4
15.1.101 | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 8.2545 | 46.7755 | 55.03 | 55.03 | 0.0009154% | 8.2545 | 46.7755 | 55.03
15.1.102 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 30.75 | 0.0005115% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.103 | AGETOP | 081168 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 110X85 MM un | 2 | Pç | 5.6 | 35.85 | 41.45 | 82.9 | 0.001379% | 0 | 0
15.1.104 | AGETOP | 081167 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 85 X 60 MM un | 3 | Pç | 4.62 | 6.84 | 11.46 | 34.38 | 0.0005719% | 0 | 0
15.1.105 | AGETOP | 081166 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75 X 60 MM un | 2 | Pç | 4.62 | 8.47 | 13.09 | 26.18 | 0.0004355% | 0 | 0
15.1.106 | AGETOP | 080983 | VÁLVULA DE ESFERA 4'' | 2 | Pç | 36.01 | 619.56 | 655.57 | 1311.14 | 0.02181% | 0 | 0
15.1.107 | SINAPI | 73870/006 | VÁLVULA DE ESFERA 2'' | 2 | Pç | 24.519 | 138.941 | 163.46 | 326.92 | 0.005438% | 24.519 | 138.941 | 163.46
15.1.108 | AGETOP | 080981 | VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2'' | 2 | Pç | 27.98 | 289.09 | 317.07 | 634.14 | 0.01055% | 0 | 0
15.1.109 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2'', INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | Pç | 1.9695 | 11.1605 | 13.13 | 52.52 | 0.0008737% | 1.9695 | 11.1605 | 13.13
15.1.110 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | Pç | 3.2115 | 18.1985 | 21.41 | 85.64 | 0.001425% | 3.2115 | 18.1985 | 21.41
15.1.111 | AGETOP | 081073 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 4'', INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | Pç | 7.3 | 37.07 | 44.37 | 177.48 | 0.002952% | 0 | 0
15.1.112 | SINAPI | 94712 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2'',FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | Pç | 7.1865 | 40.7235 | 47.91 | 95.82 | 0.001594% | 0 | 0
15.1.113 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2,FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | Pç | 22.1505 | 125.5195 | 147.67 | 590.68 | 0.009826% | 0 | 0
15.1.114 | SINAPI | 94715 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" | 2 | Pç | 40.836 | 231.404 | 272.24 | 544.48 | 0.009058% | 0 | 0
15.1.115 | SINAPI | 94800 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 2'' COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 25.572 | 144.908 | 170.48 | 340.96 | 0.005672% | 25.572 | 144.908 | 170.48
|  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1.116 | COTAÇÃO |  | TUBO,CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5 | m | 3.1558 | 17.88 | 21.0358 | 105.1791 | 0.00175% | 0 | 0
15.1.117 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 300 | m | 3.1065 | 17.6035 | 20.71 | 6213 | 0.1034% | 3.1065 | 17.6035 | 20.71
15.1.118 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | m | 2.0235 | 11.4665 | 13.49 | 1349 | 0.02244% | 2.0235 | 11.4665 | 13.49
15.1.119 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 150 | m | 2.0445 | 11.5855 | 13.63 | 2044.5 | 0.03401% | 2.0445 | 11.5855 | 13.63
15.1.120 | COTAÇÃO |  | JOELHO CPVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 54 MM | 4 | Pç | 9.0945 | 51.5355 | 60.63 | 242.52 | 0.004034% | 0 | 0
15.1.121 | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 8.5665 | 48.5435 | 57.11 | 228.44 | 0.0038% | 8.5665 | 48.5435 | 57.11
15.1.122 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 11.166 | 63.274 | 74.44 | 148.88 | 0.002477% | 11.166 | 63.274 | 74.44
15.1.123 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Pç | 1.3905 | 7.8795 | 9.27 | 9.27 | 0.0001542% | 1.3905 | 7.8795 | 9.27
15.1.124 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Pç | 0.822 | 4.658 | 5.48 | 54.8 | 0.0009116% | 0.822 | 4.658 | 5.48
15.1.125 | COTAÇÃO |  | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 0.576 | 3.264 | 3.84 | 15.36 | 0.0002555% | 0 | 0
15.1.126 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Pç | 4.6125 | 26.1375 | 30.75 | 123 | 0.002046% | 4.6125 | 26.1375 | 30.75
15.1.127 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Pç | 0.6435 | 3.6465 | 4.29 | 8.58 | 0.0001427% | 0.6435 | 3.6465 | 4.29
15.1.128 | SINAPI | 89627 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Pç | 2.1195 | 12.0105 | 14.13 | 42.39 | 0.0007052% | 2.1195 | 12.0105 | 14.13
15.1.129 | SINAPI | 89605 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 MM | 1 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 14.59 | 0.0002427% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.130 | AGETOP | 081181 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, PVC, DN 60X25 | 3 | Pç | 3.41 | 4.31 | 7.72 | 23.16 | 0.0003853% | 0 | 0
15.1.131 | AGETOP | 081179 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50X25 MM un | 2 | Pç | 3.41 | 2.53 | 5.94 | 11.88 | 0.0001976% | 0 | 0
15.1.132 | SINAPI | 89605 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 MM | 1 | Pç | 2.1885 | 12.4015 | 14.59 | 14.59 | 0.0002427% | 2.1885 | 12.4015 | 14.59
15.1.133 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2'', INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | Pç | 1.9695 | 11.1605 | 13.13 | 26.26 | 0.0004368% | 1.9695 | 11.1605 | 13.13
15.1.134 | AGETOP | 080980 | VÁLVULA DE ESFERA 2'' | 1 | Pç | 20.68 | 139.86 | 160.54 | 160.54 | 0.002671% | 0 | 0
15.1.135 | SINAPI | 94712 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2'',FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | Pç | 7.1865 | 40.7235 | 47.91 | 95.82 | 0.001594% | 0 | 0
15.1.136 | AGETOP | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM | 9 | Pç | 2.84 | 30 | 32.84 | 295.56 | 0.004917% | 0 | 0
15.1.137 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM | 9 | Pç | 19.5405 | 110.7295 | 130.27 | 1172.43 | 0.0195% | 19.5405 | 110.7295 | 130.27
15.1.138 | COTAÇÃO |  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 7,5 CV 42 MCA | 2 | Pç | 448.7477 | 2542.48 | 2991.2277 | 5982.4554 | 0.09952% | 0 | 0
[10 empty] | 0% | 0 | 0
15.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 391291.401 | 6.509% | 0 | 0
|  |  | PRUMADA ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0 | 0
15.2.1 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 68 | m | 6.615 | 37.485 | 44.1 | 2998.8 | 0.04989% | 6.615 | 37.485 | 44.1
15.2.2 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 6.8 | m | 3.987 | 22.593 | 26.58 | 180.744 | 0.003007% | 3.987 | 22.593 | 26.58
15.2.3 | SINAPI | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 8 | Pç | 12.2895 | 69.6405 | 81.93 | 655.44 | 0.0109% | 12.2895 | 69.6405 | 81.93
15.2.4 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | Pç | 1.656 | 9.384 | 11.04 | 11.04 | 0.0001837% | 1.656 | 9.384 | 11.04
15.2.5 | SINAPI | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1 | Pç | 4.998 | 28.322 | 33.32 | 33.32 | 0.0005543% | 4.998 | 28.322 | 33.32
15.2.6 | COTAÇÃO |  | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, | 8 | Pç | 14.3318 | 81.2 | 95.5318 | 764.2544 | 0.01271% | 0 | 0
|  |  | PRUMADA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.7 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 47.6 | m | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 1622.684 | 0.02699% | 5.1135 | 28.9765 | 34.09
15.2.8 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 73.9 | m | 2.682 | 15.198 | 17.88 | 1321.332 | 0.02198% | 2.682 | 15.198 | 17.88
15.2.9 | AGETOP | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 15 | Pç | 1.7 | 3.37 | 5.07 | 76.05 | 0.001265% | 0 | 0
|  |  | SUBTÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.10 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 31.12 | m | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 1060.8808 | 0.01765% | 5.1135 | 28.9765 | 34.09
15.2.11 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7.48 | m | 3.987 | 22.593 | 26.58 | 198.8184 | 0.003307% | 3.987 | 22.593 | 26.58
15.2.12 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 52.77 | m | 2.682 | 15.198 | 17.88 | 943.5276 | 0.0157% | 2.682 | 15.198 | 17.88
15.2.13 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 19.21 | m | 1.7955 | 10.1745 | 11.97 | 229.9437 | 0.003825% | 1.7955 | 10.1745 | 11.97
15.2.14 | AGETOP | 081663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 3 | Pç | 19.46 | 12.53 | 31.99 | 95.97 | 0.001596% | 0 | 0
15.2.15 | AGETOP | 081664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 3 | Pç | 19.46 | 13.92 | 33.38 | 100.14 | 0.001666% | 0 | 0
15.2.16 | AGETOP | 081771 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | 3 | Pç | 1.95 | 3.12 | 5.07 | 15.21 | 0.000253% | 0 | 0
15.2.17 | AGETOP | 082401 | ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM | 6 | Pç | 6.08 | 2.1 | 8.18 | 49.08 | 0.0008165% | 0 | 0
15.2.18 | AGETOP | 081164 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm | 1 | Pç | 3.41 | 1.51 | 4.92 | 4.92 | 8.185e-05% | 0 | 0
15.2.19 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. | 4 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 30.16 | 0.0005017% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.2.20 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 6 | Pç | 0.8955 | 5.0745 | 5.97 | 35.82 | 0.0005959% | 0.8955 | 5.0745 | 5.97
15.2.21 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 14 | Pç | 0.7695 | 4.3605 | 5.13 | 71.82 | 0.001195% | 0.7695 | 4.3605 | 5.13
15.2.22 | AGETOP | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 6 | Pç | 6.82 | 2.21 | 9.03 | 54.18 | 0.0009013% | 0 | 0
15.2.23 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Pç | 1.134 | 6.426 | 7.56 | 45.36 | 0.0007546% | 1.134 | 6.426 | 7.56
15.2.24 | AGETOP | 080581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | 6 | Pç | 3.65 | 4.3 | 7.95 | 47.7 | 0.0007935% | 0 | 0
15.2.25 | AGETOP | 082402 | ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" | 4 | Pç | 6.08 | 2.86 | 8.94 | 35.76 | 0.0005949% | 0 | 0
15.2.26 | AGETOP | 080670 | SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL | 4 | Pç | 8.76 | 90.07 | 98.83 | 395.32 | 0.006576% | 0 | 0
15.2.27 | AGETOP | 081928 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM | 4 | Pç | 6.82 | 2.42 | 9.24 | 36.96 | 0.0006148% | 0 | 0
15.2.28 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | Pç | 1.1505 | 6.5195 | 7.67 | 53.69 | 0.0008932% | 1.1505 | 6.5195 | 7.67
15.2.29 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 13 | Pç | 1.0605 | 6.0095 | 7.07 | 91.91 | 0.001529% | 1.0605 | 6.0095 | 7.07
15.2.30 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | Pç | 1.1505 | 6.5195 | 7.67 | 53.69 | 0.0008932% | 1.1505 | 6.5195 | 7.67
15.2.31 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. | 28 | Pç | 0.984 | 5.576 | 6.56 | 183.68 | 0.003056% | 0.984 | 5.576 | 6.56
15.2.32 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 3 | Pç | 3.6195 | 20.5105 | 24.13 | 72.39 | 0.001204% | 3.6195 | 20.5105 | 24.13
15.2.33 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | 7 | Pç | 4.842 | 27.438 | 32.28 | 225.96 | 0.003759% | 4.842 | 27.438 | 32.28
15.2.34 | AGETOP | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 3 | Pç | 11.19 | 9.34 | 20.53 | 61.59 | 0.001025% | 0 | 0
15.2.35 | AGETOP | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 2 | Pç | 7.06 | 4.63 | 11.69 | 23.38 | 0.0003889% | 0 | 0
15.2.36 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 23 | Pç | 2.0535 | 11.6365 | 13.69 | 314.87 | 0.005238% | 2.0535 | 11.6365 | 13.69
15.2.37 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 6 | Pç | 2.46 | 13.94 | 16.4 | 98.4 | 0.001637% | 2.46 | 13.94 | 16.4
15.2.38 | AGETOP | 080610 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 6 | Pç | 3.65 | 6.04 | 9.69 | 58.14 | 0.0009672% | 0 | 0
15.2.39 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. | 5 | Pç | 1.9275 | 10.9225 | 12.85 | 64.25 | 0.001069% | 1.9275 | 10.9225 | 12.85
15.2.40 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 1 | Pç | 1.542 | 8.738 | 10.28 | 10.28 | 0.000171% | 1.542 | 8.738 | 10.28
15.2.41 | AGETOP | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 7 | Pç | 7.06 | 5.68 | 12.74 | 89.18 | 0.001484% | 0 | 0
15.2.42 | AGETOP | 082231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | 3 | Pç | 9 | 10 | 19 | 57 | 0.0009482% | 0 | 0
15.2.43 | SINAPI | 086900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | Pç | 16.626 | 94.214 | 110.84 | 443.36 | 0.007375% | 16.626 | 94.214 | 110.84
15.2.44 | SINAPI | 086901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | Pç | 14.4585 | 81.9315 | 96.39 | 481.95 | 0.008017% | 14.4585 | 81.9315 | 96.39
15.2.45 | SINAPI | 086874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Pç | 47.676 | 270.164 | 317.84 | 317.84 | 0.005287% | 47.676 | 270.164 | 317.84
15.2.46 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA PARA PIA | 4 | Pç | 14.493 | 82.127 | 96.62 | 386.48 | 0.006429% | 14.493 | 82.127 | 96.62
15.2.47 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 5 | Pç | 7.239 | 41.021 | 48.26 | 241.3 | 0.004014% | 7.239 | 41.021 | 48.26
15.2.48 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA PARA TANQUE | 1 | Pç | 5.517 | 31.263 | 36.78 | 36.78 | 0.0006118% | 5.517 | 31.263 | 36.78
15.2.49 | SINAPI | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | Pç | 29.2755 | 165.8945 | 195.17 | 1171.02 | 0.01948% | 29.2755 | 165.8945 | 195.17
15.2.50 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 4 | Pç | 1.656 | 9.384 | 11.04 | 44.16 | 0.0007346% | 1.656 | 9.384 | 11.04
|  |  | TÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.51 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 77.05 | m | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 2626.6345 | 0.04369% | 5.1135 | 28.9765 | 34.09
15.2.52 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 101.76 | m | 2.682 | 15.198 | 17.88 | 1819.4688 | 0.03027% | 2.682 | 15.198 | 17.88
15.2.53 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 77.46 | m | 1.7955 | 10.1745 | 11.97 | 927.1962 | 0.01542% | 1.7955 | 10.1745 | 11.97
15.2.54 | AGETOP | 081663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 12 | Pç | 19.46 | 12.53 | 31.99 | 383.88 | 0.006386% | 0 | 0
15.2.55 | AGETOP | 081771 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | 9 | Pç | 1.95 | 3.12 | 5.07 | 45.63 | 0.0007591% | 0 | 0
15.2.56 | AGETOP | 082401 | ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM | 22 | Pç | 6.08 | 2.1 | 8.18 | 179.96 | 0.002994% | 0 | 0
15.2.57 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 32 | Pç | 0.7695 | 4.3605 | 5.13 | 164.16 | 0.002731% | 0.7695 | 4.3605 | 5.13
15.2.58 | AGETOP | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 25 | Pç | 6.82 | 2.21 | 9.03 | 225.75 | 0.003755% | 0 | 0
15.2.59 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22 | Pç | 1.134 | 6.426 | 7.56 | 166.32 | 0.002767% | 1.134 | 6.426 | 7.56
15.2.60 | AGETOP | 080581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | 22 | Pç | 3.65 | 4.3 | 7.95 | 174.9 | 0.00291% | 0 | 0
15.2.61 | AGETOP | 082402 | ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" | 4 | Pç | 6.08 | 2.86 | 8.94 | 35.76 | 0.0005949% | 0 | 0
15.2.62 | AGETOP | 080670 | SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL | 4 | Pç | 8.76 | 90.07 | 98.83 | 395.32 | 0.006576% | 0 | 0
15.2.63 | AGETOP | 082154 | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 3 | Pç | 1.95 | 6.63 | 8.58 | 25.74 | 0.0004282% | 0 | 0
15.2.64 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 19 | Pç | 0.8955 | 5.0745 | 5.97 | 113.43 | 0.001887% | 0.8955 | 5.0745 | 5.97
15.2.65 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. | 4 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 30.16 | 0.0005017% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.2.66 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 10 | Pç | 1.1505 | 6.5195 | 7.67 | 76.7 | 0.001276% | 1.1505 | 6.5195 | 7.67
15.2.67 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 21 | Pç | 1.0605 | 6.0095 | 7.07 | 148.47 | 0.00247% | 1.0605 | 6.0095 | 7.07
15.2.68 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. | 42 | Pç | 0.984 | 5.576 | 6.56 | 275.52 | 0.004583% | 0.984 | 5.576 | 6.56
15.2.69 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 1 | Pç | 3.6195 | 20.5105 | 24.13 | 24.13 | 0.0004014% | 3.6195 | 20.5105 | 24.13
15.2.70 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | 17 | Pç | 4.842 | 27.438 | 32.28 | 548.76 | 0.009129% | 4.842 | 27.438 | 32.28
15.2.71 | AGETOP | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 9 | Pç | 11.19 | 9.34 | 20.53 | 184.77 | 0.003074% | 0 | 0
15.2.72 | AGETOP | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 1 | Pç | 7.06 | 4.63 | 11.69 | 11.69 | 0.0001945% | 0 | 0
15.2.73 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 58 | Pç | 2.0535 | 11.6365 | 13.69 | 794.02 | 0.01321% | 2.0535 | 11.6365 | 13.69
15.2.74 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 21 | Pç | 2.46 | 13.94 | 16.4 | 344.4 | 0.005729% | 2.46 | 13.94 | 16.4
15.2.75 | AGETOP | 080510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 21 | Pç | 3.65 | 6.04 | 9.69 | 203.49 | 0.003385% | 0 | 0
15.2.76 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI LAÇÃO. | 12 | Pç | 1.9275 | 10.9225 | 12.85 | 154.2 | 0.002565% | 1.9275 | 10.9225 | 12.85
15.2.77 | AGETOP | 081690 | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 | 5 | Pç | 19.46 | 3.61 | 23.07 | 115.35 | 0.001919% | 0 | 0
15.2.78 | AGETOP | 081770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | 5 | Pç | 1.95 | 1.5 | 3.45 | 17.25 | 0.000287% | 0 | 0
15.2.79 | AGETOP | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 19 | Pç | 7.06 | 5.68 | 12.74 | 242.06 | 0.004027% | 0 | 0
15.2.80 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | Pç | 16.626 | 94.214 | 110.84 | 443.36 | 0.007375% | 16.626 | 94.214 | 110.84
15.2.81 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 21 | Pç | 14.4585 | 81.9315 | 96.39 | 2024.19 | 0.03367% | 14.4585 | 81.9315 | 96.39
15.2.82 | SINAPI | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Pç | 47.676 | 270.164 | 317.84 | 317.84 | 0.005287% | 47.676 | 270.164 | 317.84
15.2.83 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA PARA PIA | 4 | Pç | 14.493 | 82.127 | 96.62 | 386.48 | 0.006429% | 14.493 | 82.127 | 96.62
15.2.84 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 21 | Pç | 7.239 | 41.021 | 48.26 | 1013.46 | 0.01686% | 7.239 | 41.021 | 48.26
15.2.85 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA PARA TANQUE | 1 | Pç | 5.517 | 31.263 | 36.78 | 36.78 | 0.0006118% | 5.517 | 31.263 | 36.78
15.2.86 | SINAPI | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | Pç | 62.649 | 355.011 | 417.66 | 1252.98 | 0.02084% | 62.649 | 355.011 | 417.66
15.2.87 | SINAPI | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 | Pç | 29.2755 | 165.8945 | 195.17 | 4098.57 | 0.06818% | 29.2755 | 165.8945 | 195.17
|  |  | SUPERIOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.88 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 76.2 | m | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 2597.658 | 0.04321% | 5.1135 | 28.9765 | 34.09
15.2.89 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 45.11 | m | 2.682 | 15.198 | 17.88 | 806.5668 | 0.01342% | 2.682 | 15.198 | 17.88
15.2.90 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 23.26 | m | 1.7955 | 10.1745 | 11.97 | 278.4222 | 0.004632% | 1.7955 | 10.1745 | 11.97
15.2.91 | AGETOP | 081663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 8 | Pç | 19.46 | 12.53 | 31.99 | 255.92 | 0.004257% | 0 | 0
15.2.92 | AGETOP | 081771 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | 8 | Pç | 1.95 | 3.12 | 5.07 | 40.56 | 0.0006747% | 0 | 0
15.2.93 | AGETOP | 082401 | ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM | 13 | Pç | 6.08 | 2.1 | 8.18 | 106.34 | 0.001769% | 0 | 0
15.2.94 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 21 | Pç | 0.7695 | 4.3605 | 5.13 | 107.73 | 0.001792% | 0.7695 | 4.3605 | 5.13
15.2.95 | AGETOP | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 13 | Pç | 6.82 | 2.21 | 9.03 | 117.39 | 0.001953% | 0 | 0
15.2.96 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | Pç | 1.134 | 6.426 | 7.56 | 98.28 | 0.001635% | 1.134 | 6.426 | 7.56
15.2.97 | AGETOP | 080581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | 13 | Pç | 3.65 | 4.3 | 7.95 | 103.35 | 0.001719% | 0 | 0
15.2.98 | AGETOP | 082402 | ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" | 2 | Pç | 6.08 | 2.86 | 8.94 | 17.88 | 0.0002974% | 0 | 0
15.2.99 | AGETOP | 080670 | SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL | 2 | Pç | 8.76 | 90.07 | 98.83 | 197.66 | 0.003288% | 0 | 0
15.2.100 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 10 | Pç | 0.8955 | 5.0745 | 5.97 | 59.7 | 0.0009931% | 0.8955 | 5.0745 | 5.97
15.2.101 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. | 2 | Pç | 1.131 | 6.409 | 7.54 | 15.08 | 0.0002509% | 1.131 | 6.409 | 7.54
15.2.102 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | Pç | 1.1505 | 6.5195 | 7.67 | 53.69 | 0.0008932% | 1.1505 | 6.5195 | 7.67
15.2.103 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 13 | Pç | 1.0605 | 6.0095 | 7.07 | 91.91 | 0.001529% | 1.0605 | 6.0095 | 7.07
15.2.104 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. | 26 | Pç | 0.984 | 5.576 | 6.56 | 170.56 | 0.002837% | 0.984 | 5.576 | 6.56
15.2.105 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | 16 | Pç | 4.842 | 27.438 | 32.28 | 516.48 | 0.008592% | 4.842 | 27.438 | 32.28
15.2.106 | AGETOP | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 6 | Pç | 11.19 | 9.34 | 20.53 | 123.18 | 0.002049% | 0 | 0
15.2.107 | AGETOP | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 1 | Pç | 7.06 | 4.63 | 11.69 | 11.69 | 0.0001945% | 0 | 0
15.2.108 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 39 | Pç | 2.0535 | 11.6365 | 13.69 | 533.91 | 0.008882% | 2.0535 | 11.6365 | 13.69
15.2.109 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 14 | Pç | 1.9275 | 10.9225 | 12.85 | 179.9 | 0.002993% | 1.9275 | 10.9225 | 12.85
15.2.110 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 13 | Pç | 2.46 | 13.94 | 16.4 | 213.2 | 0.003547% | 2.46 | 13.94 | 16.4
15.2.111 | AGETOP | 080510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 13 | Pç | 3.65 | 6.04 | 9.69 | 125.97 | 0.002096% | 0 | 0
15.2.112 | AGETOP | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 2 | Pç | 21.41 | 203.65 | 225.06 | 450.12 | 0.007488% | 0 | 0
15.2.113 | AGETOP | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 10 | Pç | 7.06 | 5.68 | 12.74 | 127.4 | 0.002119% | 0 | 0
15.2.114 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | Pç | 16.626 | 94.214 | 110.84 | 221.68 | 0.003688% | 16.626 | 94.214 | 110.84
15.2.115 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 11 | Pç | 14.4585 | 81.9315 | 96.39 | 1060.29 | 0.01764% | 14.4585 | 81.9315 | 96.39
15.2.116 | SINAPI | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Pç | 47.676 | 270.164 | 317.84 | 317.84 | 0.005287% | 47.676 | 270.164 | 317.84
15.2.117 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA PARA PIA | 2 | Pç | 14.493 | 82.127 | 96.62 | 193.24 | 0.003215% | 14.493 | 82.127 | 96.62
15.2.118 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 11 | Pç | 7.239 | 41.021 | 48.26 | 530.86 | 0.008831% | 7.239 | 41.021 | 48.26
15.2.119 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA PARA TANQUE | 1 | Pç | 5.517 | 31.263 | 36.78 | 36.78 | 0.0006118% | 5.517 | 31.263 | 36.78
15.2.120 | SINAPI | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 14 | Pç | 29.2755 | 165.8945 | 195.17 | 2732.38 | 0.04545% | 29.2755 | 165.8945 | 195.17
|  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.121 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 76.76 | m | 6.615 | 37.485 | 44.1 | 3385.116 | 0.05631% | 6.615 | 37.485 | 44.1
15.2.122 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 5.16 | m | 3.987 | 22.593 | 26.58 | 137.1528 | 0.002282% | 3.987 | 22.593 | 26.58
15.2.123 | COTAÇÃO |  | RALO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO DN 150 | 8 | Pç | 5.2774 | 29.9 | 35.1773 | 281.4188 | 0.004681% | 0 | 0
15.2.124 | COTAÇÃO |  | RALO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO DN 100 | 1 | Pç | 4.4125 | 25 | 29.4125 | 29.4125 | 0.0004893% | 0 | 0
15.2.125 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, | 8 | Pç | 8.1735 | 46.3165 | 54.49 | 435.92 | 0.007252% | 8.1735 | 46.3165 | 54.49
15.2.126 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 1 | Pç | 2.9805 | 16.8895 | 19.87 | 19.87 | 0.0003305% | 2.9805 | 16.8895 | 19.87
15.2.127 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 | 2 | Pç | 3 | 17 | 20 | 40 | 0.0006654% | 3 | 17 | 20
15.2.128 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 16 | Pç | 15.141 | 85.799 | 100.94 | 1615.04 | 0.02687% | 15.141 | 85.799 | 100.94
15.2.129 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | 2 | Pç | 12.246 | 69.394 | 81.64 | 163.28 | 0.002716% | 12.246 | 69.394 | 81.64
15.2.130 | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 1 | Pç | 1.542 | 8.738 | 10.28 | 10.28 | 0.000171% | 1.542 | 8.738 | 10.28
15.2.131 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 3 | Pç | 1.656 | 9.384 | 11.04 | 33.12 | 0.000551% | 1.656 | 9.384 | 11.04
15.2.132 | SINAPI | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | Pç | 12.2895 | 69.6405 | 81.93 | 1474.74 | 0.02453% | 12.2895 | 69.6405 | 81.93
|  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.133 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 82.41 | m | 5.1135 | 28.9765 | 34.09 | 2809.3569 | 0.04673% | 5.1135 | 28.9765 | 34.09
15.2.134 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 102.54 | m | 5.172 | 29.308 | 34.48 | 3535.5792 | 0.05882% | 5.172 | 29.308 | 34.48
15.2.135 | SINAPI | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 2 | PÇ | 42.759 | 242.301 | 285.06 | 570.12 | 0.009484% | 42.759 | 242.301 | 285.06
15.2.136 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | PÇ | 28.2375 | 160.0125 | 188.25 | 1882.5 | 0.03132% | 28.2375 | 160.0125 | 188.25
15.2.137 | SINAPI | 74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | PÇ | 17.6685 | 100.1215 | 117.79 | 117.79 | 0.001959% | 17.6685 | 100.1215 | 117.79
15.2.138 | SINAPI | 73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2 | PÇ | 240.465 | 1362.635 | 1603.1 | 3206.2 | 0.05334% | 240.465 | 1362.635 | 1603.1
15.2.139 | SINAPI | 73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 3 | PÇ | 123.9285 | 702.2615 | 826.19 | 2478.57 | 0.04123% | 123.9285 | 702.2615 | 826.19
15.2.140 | SINAPI | 73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2 | PÇ | 131.8395 | 747.0905 | 878.93 | 1757.86 | 0.02924% | 131.8395 | 747.0905 | 878.93
15.2.141 | SINAPI | 73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | Pç | 149.424 | 846.736 | 996.16 | 996.16 | 0.01657% | 149.424 | 846.736 | 996.16
15.2.142 | COTAÇÃO |  | Sistema para recebimento do esgoto, volume unitário de 35 m³, volume total de 70 m³, composto por reatores anaeróbios, compartimentado (horizontal), com compartimento numa proporção de 70% Reator Anaeróbio e 30% Filtro Anaeróbio, fabricado em fibra de vidro, altamente resistente a ação de agentes químicos, a corrosão e ação de gases corrosivos presentes nos esgotos e no ar, totalmente coberto com várias camadas de GEO COAT, garantido maior durabilidade, resistência, menor peso, facilidade no transporte e instalação, incluindo caixa gradeada de 1000 litros | 1 | Pç |  | 151530.19 | 151530.19 | 151530.19 | 2.521% | 0 | 0
15.2.143 | SINAPI | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | 34 | UND | 254.448 | 1441.872 | 1696.32 | 57674.88 | 0.9594% | 254.448 | 1441.872 | 1696.32
|  |  | REDE PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.144 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 136.74 | m | 5.172 | 29.308 | 34.48 | 4714.7952 | 0.07843% | 5.172 | 29.308 | 34.48
15.2.145 | AGETOP | 082332 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | 50.33 | m | 14.6 | 36.5 | 51.1 | 2571.863 | 0.04278% | 0 | 0
15.2.146 | AGETOP | 082334 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM | 107.57 | m | 14.6 | 38.95 | 53.55 | 5760.3735 | 0.09583% | 0 | 0
15.2.147 | AGETOP | 082341 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA | 61.69 | m | 33.07 | 46.61 | 79.68 | 4915.4592 | 0.08177% | 0 | 0
15.2.148 | AGETOP | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM | 3 | PÇ | 160.32 | 63.85 | 224.17 | 672.51 | 0.01119% | 0 | 0
15.2.149 | AGETOP | 081826 | TAMPA EM CONCRETO PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 3 | PÇ | 15.83 | 34.56 | 50.39 | 151.17 | 0.002515% | 0 | 0
15.2.150 | SINAPI | 73963/015 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2 | PÇ | 240.465 | 1362.635 | 1603.1 | 3206.2 | 0.05334% | 240.465 | 1362.635 | 1603.1
15.2.151 | SINAPI | 73963/004 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 3 | PÇ | 123.9285 | 702.2615 | 826.19 | 2478.57 | 0.04123% | 123.9285 | 702.2615 | 826.19
15.2.152 | SINAPI | 73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2 | PÇ | 131.8395 | 747.0905 | 878.93 | 1757.86 | 0.02924% | 131.8395 | 747.0905 | 878.93
15.2.153 | SINAPI | 73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | PÇ | 140.799 | 797.861 | 938.66 | 938.66 | 0.01561% | 140.799 | 797.861 | 938.66
15.2.154 | SINAPI | 73963/009 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | PÇ | 156.5715 | 887.2385 | 1043.81 | 1043.81 | 0.01736% | 156.5715 | 887.2385 | 1043.81
15.2.155 | SINAPI | 73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | Pç | 211.911 | 1200.829 | 1412.74 | 1412.74 | 0.0235% | 211.911 | 1200.829 | 1412.74
|  |  | DRENAGEM ESTACIONAMENTO 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2.156 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 69.74 | m | 3.327 | 18.853 | 22.18 | 1546.8332 | 0.02573% | 3.327 | 18.853 | 22.18
15.2.157 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 15.93 | m | 6.615 | 37.485 | 44.1 | 702.513 | 0.01169% | 6.615 | 37.485 | 44.1
15.2.158 | AGETOP | 082332 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | 33.52 | m | 14.6 | 36.5 | 51.1 | 1712.872 | 0.02849% | 0 | 0
15.2.159 | AGETOP | 082334 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM | 33.97 | m | 14.6 | 38.95 | 53.55 | 1819.0935 | 0.03026% | 0 | 0
15.2.160 | COMPOSIÇÃO |  | POÇO DE VISITA D = 80CM, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,5M, PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO ESTACIONAMENTO. | 10 | Pç | 665.71 | 1536.99 | 2202.7 | 22027 | 0.3664% | 0 | 0
15.2.161 | AGETOP | 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO AGETOP | 21 | Pç | 205.9 | 133.28 | 339.18 | 7122.78 | 0.1185% | 0 | 0
|  |  | DRENAGEM ESTACIONAMENTO 2 | [6 empty] | 0% | 0 | 0
15.2.162 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 56.06 | m | 3.327 | 18.853 | 22.18 | 1243.4108 | 0.02068% | 3.327 | 18.853 | 22.18
15.2.163 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | 32.51 | m | 6.615 | 37.485 | 44.1 | 1433.691 | 0.02385% | 6.615 | 37.485 | 44.1
15.2.164 | AGETOP | 082332 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | 140.09 | m | 14.6 | 36.5 | 51.1 | 7158.599 | 0.1191% | 0 | 0
15.2.165 | COMPOSIÇÃO |  | POÇO DE VISITA D = 80CM, PROFUNDIDADE MÉDIA 1,5M, PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL NO ESTACIONAMENTO. | 10 | Pç | 665.71 | 1536.99 | 2202.7 | 22027 | 0.3664% | 0 | 0
15.2.166 | SINAPI | 73963/008 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | 1 | Pç | 149.424 | 846.736 | 996.16 | 996.16 | 0.01657% | 149.424 | 846.736 | 996.16
15.2.167 | SINAPI | 73963/010 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | 1 | Pç | 169.152 | 958.528 | 1127.68 | 1127.68 | 0.01876% | 169.152 | 958.528 | 1127.68
15.2.168 | SINAPI | 73963/011 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | Pç | 176.799 | 1001.861 | 1178.66 | 1178.66 | 0.01961% | 176.799 | 1001.861 | 1178.66
15.2.169 | SINAPI | 73963/012 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO. | 1 | Pç | 196.5675 | 1113.8825 | 1310.45 | 1310.45 | 0.0218% | 196.5675 | 1113.8825 | 1310.45
15.2.170 | SINAPI | 73963/013 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | Pç | 211.911 | 1200.829 | 1412.74 | 1412.74 | 0.0235% | 211.911 | 1200.829 | 1412.74
15.2.171 | AGETOP | 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM C/GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO AGETOP | 19 | Pç | 205.9 | 133.28 | 339.18 | 6444.42 | 0.1072% | 0 | 0
[10 empty] | 0% | 0 | 0
15.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 38989.5681 | 0.6486% | 0 | 0
15.3.1 | SINAPI | 73976/004 | Tubo de aço galvanizado classe média c/ costura Ø 1" | 6 | m | 7.611 | 43.129 | 50.74 | 304.44 | 0.005064% | 7.611 | 43.129 | 50.74
15.3.2 | SINAPI | 92362 | Tubo de aço galvanizado classe média conexão soldada Ø 2.1/2" | 200 | m | 11.934 | 67.626 | 79.56 | 15912 | 0.2647% | 11.934 | 67.626 | 79.56
15.3.3 | SINAPI | 94495 | Registro de gaveta bruto em bronze 1" DECA | 1 | un | 8.82 | 49.98 | 58.8 | 58.8 | 0.0009782% | 8.82 | 49.98 | 58.8
15.3.4 | SINAPI | 94499 | Registro de gaveta bruto em bronze 2.1/2" DECA | 5 | un | 31.1655 | 176.6045 | 207.77 | 1038.85 | 0.01728% | 31.1655 | 176.6045 | 207.77
15.3.5 | SINAPI | 94713 | Adaptador para caixa d'agua c/ flange 2 1/2" | 2 | un | 22.1505 | 125.5195 | 147.67 | 295.34 | 0.004913% | 22.1505 | 125.5195 | 147.67
|  |  | Hidrantes | [6 empty] | 0% | 0 | 0
15.3.6 | SINAPI | 72284 | ABRIGO PAARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2"X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | un | 154.3785 | 874.8115 | 1029.19 | 7204.33 | 0.1198% | 154.3785 | 874.8115 | 1029.19
15.3.7 | COTAÇÃO |  | Acionador Bomba de Incêndio | 2 | un | 25 | 178 | 203 | 406 | 0.006754% | 0 | 0
15.3.8 | COTAÇÃO |  | Bateria do sistema de detecção e alarme | 1 | un | 40 | 250 | 290 | 290 | 0.004824% | 0 | 0
15.3.9 | COTAÇÃO |  | Acionador de Alarme | 8 | un | 17.89 | 59.63 | 77.52 | 620.16 | 0.01032% | 0 | 0
15.3.10 | COTAÇÃO |  | Avisador sonoro e visual do sistema de alarme | 1 | un | 43.43 | 108.58 | 152.01 | 152.01 | 0.002529% | 0 | 0
15.3.11 | COTAÇÃO |  | Central de detecção e alarme | 1 | un | 1290 | 4300 | 5590 | 5590 | 0.09299% | 0 | 0
|  |  | Extintores | [6 empty] | 0% | 0 | 0
15.3.12 | SINAPI | 72553 | Extintor PQS - 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11 | un | 20.2815 | 114.9285 | 135.21 | 1487.31 | 0.02474% | 20.2815 | 114.9285 | 135.21
15.3.13 | SINAPI | 73775/002 | Extintor Água Pressurizada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | un | 21.687 | 122.893 | 144.58 | 433.74 | 0.007215% | 21.687 | 122.893 | 144.58
15.3.14 | COTAÇÃO |  | Placa de sinalização vertical - extintores | 14 | un | 0.3 | 5 | 5.3 | 74.2 | 0.001234% | 0 | 0
15.3.15 | COTAÇÃO |  | Fita de sinalização horizontal -extintores | 42 | m | 0.5 | 2.5 | 3 | 126 | 0.002096% | 0 | 0
|  |  | Registro de passeio: | [6 empty] | 0% | 0 | 0
15.3.16 | SINAPI | 73795/013 | Válvula de retenção horizontal 2.1/2" | 1 | un | 27.021 | 153.119 | 180.14 | 180.14 | 0.002997% | 27.021 | 153.119 | 180.14
15.3.17 | AGETOP | 085031 | Registro globo angular 2.1/2" | 1 | un | 12.17 | 90.16 | 102.33 | 102.33 | 0.001702% | 0 | 0
15.3.18 | AGETOP | 085015 | Caixa de passeio com tampa de ferro fundido de 60x40 cm | 1 | un | 76.56 | 191.15 | 267.71 | 267.71 | 0.004453% | 0 | 0
15.3.19 | AGETOP | 085035 | Tampão cego com corrente 2 1/2" | 1 | un | 2.13 | 52.08 | 54.21 | 54.21 | 0.0009018% | 0 | 0
|  |  | Casa de Bombas: | [6 empty] | 0% | 0 | 0
15.3.20 | SINAPI | 73795/013 | Válvula de retenção horizontal 2.1/2" | 1 | un | 27.021 | 153.119 | 180.14 | 180.14 | 0.002997% | 27.021 | 153.119 | 180.14
15.3.21 | SINAPI | 74091/001 | Válvula de retenção vertical 2.1/2" | 2 | un | 17.9295 | 101.6005 | 119.53 | 239.06 | 0.003977% | 17.9295 | 101.6005 | 119.53
15.3.22 | AGETOP | 085039 | Pessostato com partida a 1,5 Kgf/cm²(21 libras) e desligamento a 3,0 kgf/cm²(42 libras) - 1/2" | 2 | un | 15.81 | 53.33 | 69.14 | 138.28 | 0.0023% | 0 | 0
15.3.23 | AGETOP | 085041 | Manômetro com leitura entre 1 a 4kgf/cm² - 1/2" | 1 | un | 15.81 | 38.84 | 54.65 | 54.65 | 0.0009091% | 0 | 0
15.3.24 | AGETOP | 085037 | Tanque de pressão 10 litros c/ Bujão (PLUG) de ferro galvanizado - 1 1/4" | 1 | un | 15.81 | 150.03 | 165.84 | 165.84 | 0.002759% | 0 | 0
15.3.25 | COTAÇÃO |  | Bomba elétrica - 2 1/2" / 10 CV / Hm = 46m | 1 | un | 471.0185 | 2668.66 | 3139.6785 | 3139.6785 | 0.05223% | 0 | 0
15.3.26 | COTAÇÃO |  | Bomba jockey - 2 1/2" / 1/2 CV / Hm = 60m | 1 | un | 53.8696 | 305.21 | 359.0796 | 359.0796 | 0.005973% | 0 | 0
15.3.27 | AGETOP | 085083 | Válvula de fluxo (EICA ou similar) - 1" | 1 | un | 10.51 | 104.76 | 115.27 | 115.27 | 0.001918% | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, AR CONDICIONADO/ SOM/ ALARME/ VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA | [5 empty] | 1923263.2449 | 31.99%
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1297588.9789 | 21.59%
SUBTÉRREO
16.1.1 | SINAPI | 92000 | Tomada Simples Monofásica 10A - 220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em parede de alvenaria cx 4x2" de acordo com a NBR14136. | 8 | unid | 2.73 | 15.5 | 18.23 | 145.84 | 0.002426%
16.1.2 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91998 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 116 | unid | 2.61 | 14.79 | 17.4 | 2018.4 | 0.03358%
16.1.3 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 92006 + 92869 | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 13 | unid | 4.17 | 23.65 | 27.82 | 361.66 | 0.006016%
16.1.4 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91998 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 10A -110V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 8 | unid | 2.61 | 14.79 | 17.4 | 139.2 | 0.002316%
16.1.5 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 92006 + 92869 | Tomada Dupla Monofásica 10A -110V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 10 | unid | 4.17 | 23.65 | 27.82 | 278.2 | 0.004628%
16.1.6 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91999 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 20A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada com condulete FoGo 3/4" | 4 | unid | 3.09 | 17.54 | 20.63 | 82.52 | 0.001373%
16.1.7 | COTAÇÃO |  | Tomada Trifásica Industrial 16A - 3P+N+T | 27 | unid | 8.1 | 27 | 35.1 | 947.7 | 0.01577%
16.1.8 | COTAÇÃO |  | Plugue para tomada trifásica (3P+N+T) industrial 16A | 27 | und | 5.4 | 18 | 23.4 | 631.8 | 0.01051%
16.1.9 | COTAÇÃO |  | Tomada Trifásica Industrial 32A - 3P+N+T | 11 | unid | 13.5 | 45 | 58.5 | 643.5 | 0.0107%
16.1.10 | COTAÇÃO |  | Plugue para tomada trifásica (3P+N+T) industrial 32A | 11 | und | 7.2 | 24 | 31.2 | 343.2 | 0.005709%
16.1.11 | COTAÇÃO |  | Tomada trifásica (3P+N+T) industrial 16A com caixa 125x220cm com suporte para 2 tomadas tipo suspensa | 5 | und | 41 | 111.24 | 152.24 | 761.2 | 0.01266%
16.1.12 | COTAÇÃO |  | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 2 | und | 2.4 | 13.76 | 16.16 | 32.32 | 0.0005377%
16.1.13 | COTAÇÃO |  | Moldura de 2 pontos - multiway ou equivalente | 2 | und | 10.08 | 57.63 | 67.71 | 135.42 | 0.002253%
16.1.14 | SINAPI | 92869 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 5 | unid | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 26.1 | 0.0004342%
16.1.15 | SINAPI | 92872 | Caixa de Passagem (4x4x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 5 | unid | 0.96 | 5.44 | 6.4 | 32 | 0.0005323%
16.1.16 | SINAPI | 73861/014 | Condulete tipo "L" em liga de alumínio 3/4" | 132 | und | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 1386 | 0.02306%
16.1.17 | SINAPI | 73861/017 | Condulete tipo "X" em liga de alumínio 3/4" | 160 | und | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 2358.4 | 0.03923%
16.1.18 | AGETOP | 072380 | Tampa cega para condulet 3/4" | 141 | und | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 461.07 | 0.00767%
16.1.19 | SINAPI | 92865 | Caixa octagonal em ferro esmaltado | 5 | und | 0.82 | 4.71 | 5.53 | 27.65 | 0.00046%
16.1.20 | COTAÇÃO |  | 1- Quadro de Distribuição Tipo Armario 1400x600x230mm | 1 | unid | 454.2 | 1524.02 | 1978.22 | 1978.22 | 0.03291%
16.1.21 | SINAPI | 74130/009 | 2- Alimentador geral ( disjuntor tripolar 500A 3VT) com disparador geral | 1 | unid | 251.41 | 1424.71 | 1676.12 | 1676.12 | 0.02788%
16.1.22 | AGETOP | 71177 | 3- Disjuntor Tripolar 3VT 175A em caixa moldada | 1 | unid | 21.9 | 238.5 | 260.4 | 260.4 | 0.004332%
16.1.23 | SINAPI | 74130/006 | 4- Disjuntor Tripolar 3 VT 125A | 1 | unid | 43.12 | 244.4 | 287.52 | 287.52 | 0.004783%
16.1.24 | SINAPI | 74130/001 | 5- Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A - Curva C | 1 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 11.25 | 0.0001871%
16.1.25 | SINAPI | 74130/001 | 6- Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A - Curva C | 4 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 45 | 0.0007486%
16.1.26 | SINAPI | 74130/004 | 7- Disjuntor Tripolar 5SX1 32A - Curva C | 3 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 222.57 | 0.003703%
16.1.27 | SINAPI | 74130/004 | 8- Disjuntor Tripolar 5SX1 40A - Curva C | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.28 | SINAPI | 74130/005 | 9- Disjuntor Tripolar 5SX1 60A - Curva C | 3 | unid | 14.97 | 84.84 | 99.81 | 299.43 | 0.004981%
16.1.29 | SINAPI | 74130/005 | 10- Disjuntor Tripolar 5SX1 70A - Curva C | 1 | unid | 14.97 | 84.84 | 99.81 | 99.81 | 0.00166%
16.1.30 | AGETOP | 71450 | 11- DR- Interruptor Diferencial Residual 30mA - 25A | 2 | unid | 14.6 | 83.95 | 98.55 | 197.1 | 0.003279%
16.1.31 | AGETOP | 71184 | 12- DPS -Dispositivo de Proteção Contra Surtos 275V - 40Ka | 4 | unid | 24.33 | 37.03 | 61.36 | 245.44 | 0.004083%
16.1.32 | COTAÇÃO |  | 13-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Principal | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.33 | COTAÇÃO |  | 14-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Auxiliar | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.34 |  |  | Nota: Consultar Diagrama Unifilar para construir uma entrada geral alimentadora do circuito Geral e dos demais circuitos auxiliares do mesmo. O barramento Principal deve suportar uma corrente Nominal igual ou Superior a 1000A - Os barramentos dos circuitos auxiliares uma corrente Nominal igual ou superior a 1000A. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.1.35 | AGETOP | 72180 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 18 elementos (QFL3-0/QFL4-0/QFL7-0/QFLE7-0) | 4 | unid | 48.66 | 364.83 | 413.49 | 1653.96 | 0.02751%
16.1.36 | AGETOP | 72195 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 30 elementos (QFL1-0/QFL2-0/QFL6-0/QFL8-0) | 4 | unid | 72.99 | 269.75 | 342.74 | 1370.96 | 0.02281%
16.1.37 | COTAÇÃO |  | QUADROS DE FORÇA DE ARMÁRIO (500x400x200)mm. QUADRO DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, FECHO FENDA METÁLICO E PLACA DE MONTAGEM. PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. (QFL5-0) | 1 | unid | 63 | 210 | 273 | 273 | 0.004541%
16.1.38 | COTAÇÃO |  | QUADROS DE FORÇA DE ARMÁRIO (800x600x200)mm. QUADRO DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, FECHO FENDA METÁLICO E PLACA DE MONTAGEM. PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. (QFL9-0) | 1 | unid | 118.5 | 395 | 513.5 | 513.5 | 0.008542%
16.1.39 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 73 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 1056.31 | 0.01757%
16.1.40 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 73 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 508.08 | 0.008452%
16.1.41 | COTAÇÃO |  | Curva 90º vertical para Eletroperfil - 50x50mm | 13 | und | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 322.27 | 0.005361%
16.1.42 | COTAÇÃO |  | Curva 90º horizontal para eletroperfil - 50x50mm | 25 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 619.75 | 0.01031%
16.1.43 | AGETOP | 72374 | T 90º horizontal para eletroperfil - 50x50mm | 5 | unid | 3.89 | 15.19 | 19.08 | 95.4 | 0.001587%
16.1.44 | AGETOP | 72375 | T 90º vertical para eletroperfil - 50x50mm | 1 | unid | 3.89 | 17.3 | 21.19 | 21.19 | 0.0003525%
16.1.45 | AGETOP | 70331 | Box Reto 3/4" | 584 | unid | 0.73 | 2.04 | 2.77 | 1617.68 | 0.02691%
16.1.46 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (200x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 13 | unid | 8.37 | 47.84 | 56.21 | 730.73 | 0.01216%
16.1.47 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (200x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 59 | unid | 1.31 | 4.37 | 5.68 | 335.12 | 0.005575%
16.1.48 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal de descida 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 3.48 | 19.94 | 23.42 | 23.42 | 0.0003896%
16.1.49 | COTAÇÃO |  | Curva horizontal 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 2.52 | 14.62 | 17.14 | 17.14 | 0.0002851%
16.1.50 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 10 | und | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 204.2 | 0.003397%
16.1.51 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 26 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 530.92 | 0.008832%
16.1.52 | SINAPI | 72308 | Eletroduto FoGo rígido 3/4" | 4500 | m | 3.06 | 17.35 | 20.41 | 91845 | 1.528%
16.1.53 | SINAPI | 72309 | Eletroduto FoGo rígido 1" | 1500 | m | 3.21 | 18.24 | 21.45 | 32175 | 0.5352%
16.1.54 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexivel revestido tipo copex 3/4" | 50 | m | 0.77 | 4.37 | 5.14 | 257 | 0.004275%
16.1.55 | SINAPI | 93012 | Eletroduto PVC - 4" Rígido + luva | 100 | m | 4.19 | 23.79 | 27.98 | 2798 | 0.04655%
16.1.56 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A | 9 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 101.25 | 0.001684%
16.1.57 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A | 47 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 528.75 | 0.008796%
16.1.58 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 20A | 40 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 2967.6 | 0.04937%
16.1.59 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 25A | 2 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 148.38 | 0.002468%
16.1.60 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A | 13 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 964.47 | 0.01604%
16.1.61 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 40A | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.62 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 60A | 3 | unid | 14.97 | 84.84 | 99.81 | 299.43 | 0.004981%
16.1.63 | SINAPI | 74130/006 | Disjuntor Tripolar 3VT 125A | 1 | unid | 43.12 | 244.4 | 287.52 | 287.52 | 0.004783%
16.1.64 | AGETOP | 71177 | Disjuntor Tripolar 3 VT 175A em caixa moldada | 1 | unid | 21.9 | 238.5 | 260.4 | 260.4 | 0.004332%
16.1.65 | AGETOP | 70561 | Cabo multipolar PP espiralado 2,5mm² | 90 | m | 3.31 | 3.59 | 6.9 | 621 | 0.01033%
16.1.66 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 700 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 1379 | 0.02294%
16.1.67 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 700 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 1379 | 0.02294%
16.1.68 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 700 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 1379 | 0.02294%
16.1.69 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 400 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 788 | 0.01311%
16.1.70 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 10000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 26400 | 0.4392%
16.1.71 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 6000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 15840 | 0.2635%
16.1.72 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 6000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 15840 | 0.2635%
16.1.73 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 200 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 528 | 0.008783%
16.1.74 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 85 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 312.8 | 0.005204%
16.1.75 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 30 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 110.4 | 0.001837%
16.1.76 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 30 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 110.4 | 0.001837%
16.1.77 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 1500 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 8040 | 0.1337%
16.1.78 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 500 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 2680 | 0.04458%
16.1.79 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 500 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 2680 | 0.04458%
16.1.80 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 60 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 520.8 | 0.008664%
16.1.81 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 20 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 173.6 | 0.002888%
16.1.82 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 20 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 173.6 | 0.002888%
16.1.83 | AGETOP | 070585 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 300 | m | 1.95 | 6.48 | 8.43 | 2529 | 0.04207%
16.1.84 | AGETOP | 070585 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 100 | m | 1.95 | 6.48 | 8.43 | 843 | 0.01402%
16.1.85 | AGETOP | 070585 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 100 | m | 1.95 | 6.48 | 8.43 | 843 | 0.01402%
16.1.86 | AGETOP | 070589 | Cabo unipolar 70mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 150 | m | 4.13 | 28.16 | 32.29 | 4843.5 | 0.08057%
16.1.87 | AGETOP | 070589 | Cabo unipolar 70mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 50 | m | 4.13 | 28.16 | 32.29 | 1614.5 | 0.02686%
16.1.88 | AGETOP | 070587 | Cabo unipolar 35mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 50 | m | 2.55 | 12.61 | 15.16 | 758 | 0.01261%
16.1.89 | AGETOP | 070590 | Cabo unipolar 95mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 90 | m | 4.38 | 37.05 | 41.43 | 3728.7 | 0.06203%
16.1.90 | AGETOP | 070590 | Cabo unipolar 95mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 30 | m | 4.38 | 37.05 | 41.43 | 1242.9 | 0.02068%
16.1.91 | AGETOP | 070588 | Cabo unipolar 50mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 30 | m | 3.77 | 20.86 | 24.63 | 738.9 | 0.01229%
16.1.92 | AGETOP | 70518 | Cabo unipolar 185mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor cinza (fase) | 300 | m | 7.91 | 70.26 | 78.17 | 23451 | 0.3901%
16.1.93 | AGETOP | 70518 | Cabo unipolar 185mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor azul (neutro) | 100 | m | 7.91 | 70.26 | 78.17 | 7817 | 0.13%
16.1.94 | AGETOP | 70515 | Cabo unipolar 95mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor verde (terra) | 100 | m | 4.38 | 36 | 40.38 | 4038 | 0.06717%
16.1.95 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91952 + 73861/017 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 1 | unid | 4.2 | 23.8 | 28 | 28 | 0.0004658%
16.1.96 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91958 + 73861/017 | Interruptor simples de duas seções .SAB 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 5 | unid | 5.93 | 33.61 | 39.54 | 197.7 | 0.003289%
16.1.97 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91966 + 73861/017 | Interruptor simples de três seções .SABC 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 4 | unid | 7.66 | 43.41 | 51.07 | 204.28 | 0.003398%
16.1.98 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91954 + 73861/017 | Interruptor paralelo de uma seção SWA 10A-220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 4 | unid | 4.95 | 28.05 | 33 | 132 | 0.002196%
16.1.99 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 3 | und | 2.89 | 16.43 | 19.32 | 57.96 | 0.0009642%
16.1.100 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo de uma seção .SWA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 1 | und | 3.64 | 20.67 | 24.31 | 24.31 | 0.0004044%
16.1.101 | AGETOP | 72430 | Espelho para interruptor com uma tecla, instalado em parede de alvenaria | 4 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 11.56 | 0.0001923%
16.1.102 | AGETOP | 72430 | Espelho para Interruptor com uma tecla, Instalado em condulete | 5 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 14.45 | 0.0002404%
16.1.103 | AGETOP | 72440 | Espelho para Interruptor com duas teclas, Instalado em condulete | 5 | und | 0.73 | 2.15 | 2.88 | 14.4 | 0.0002395%
16.1.104 | COTAÇÃO |  | Espelho para Interruptor com três teclas, Instalado em condulete | 4 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 13.24 | 0.0002203%
16.1.105 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 39 | unid | 27.15 | 155.17 | 182.32 | 7110.48 | 0.1183%
16.1.106 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato injetado frisado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø 6 a 12 mm.). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 29 | und | 27.4 | 156.59 | 183.99 | 5335.71 | 0.08876%
16.1.107 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 15 | und | 19.56 | 111.79 | 131.35 | 1970.25 | 0.03278%
16.1.108 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 2 | unid | 12.35 | 70.62 | 82.97 | 165.94 | 0.00276%
16.1.109 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 60W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. | 1 | unid | 20.58 | 117.64 | 138.22 | 138.22 | 0.002299%
16.1.110 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT COM 30 LED's 2W. | 4 | unid | 10.5 | 35 | 45.5 | 182 | 0.003028%
16.1.111 | COTAÇÃO |  | Nobreak on-line, senoidal, estabilizado, dupla conversão, 10kVA com entrada trifásica 380VAC e saída trifásica 220VAC, autonomia mínima de 20 minutos a plena carga, saída para gerenciamento via microcomputador, Bypass manual, saída isolada da rede. | 1 | unid |  | 15952.2 | 15952.2 | 15952.2 | 0.2654%
|  |  | TÉRREO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.1.112 | SINAPI | 92000 | Tomada Simples Monofásica 10A - 220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em parede de alvenaria cx 4x2" de acordo com a NBR14136. | 46 | unid | 2.73 | 15.5 | 18.23 | 838.58 | 0.01395%
16.1.113 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91998 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 21 | unid | 2.61 | 14.79 | 17.4 | 365.4 | 0.006079%
16.1.114 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 92006 + 92869 | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 1 | unid | 4.17 | 23.65 | 27.82 | 27.82 | 0.0004628%
16.1.115 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91998 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 110 | und | 2.61 | 14.79 | 17.4 | 1914 | 0.03184%
16.1.116 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 92006 + 92869 | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 44 | und | 4.17 | 23.65 | 27.82 | 1224.08 | 0.02036%
16.1.117 | COTAÇÃO |  | Moldura de 1 ponto - multiway ou equivalente | 110 | und | 9.22 | 52.7 | 61.92 | 6811.2 | 0.1133%
16.1.118 | COTAÇÃO |  | Moldura de 2 pontos - multiway ou equivalente | 44 | und | 10.08 | 57.63 | 67.71 | 2979.24 | 0.04956%
16.1.119 | COMPOSIÇÃO (agetop) | 071043 + 070691 + 072397 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' a 2,10m do piso com tampa cega de furo central para conexão através de bornes sindal dos cabos de alimentação do chuveiro. | 6 | unid | 11.44 | 4.34 | 15.78 | 94.68 | 0.001575%
16.1.120 | SINAPI | 92869 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 25 | unid | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 130.5 | 0.002171%
16.1.121 | SINAPI | 92872 | Caixa de Passagem (4x4x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 5 | unid | 0.96 | 5.44 | 6.4 | 32 | 0.0005323%
16.1.122 | AGETOP | 70646 | Caixa de Passagem Metálica (20x20x12)cm - instalação aparente. | 15 | unid. | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 667.65 | 0.01111%
16.1.123 | SINAPI | 73861/014 | Condulete tipo "L" em liga de alumínio 3/4" | 80 | und | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 840 | 0.01397%
16.1.124 | SINAPI | 73861/017 | Condulete tipo "X" em liga de alumínio 3/4" | 20 | und | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 294.8 | 0.004904%
16.1.125 | AGETOP | 072380 | Tampa cega para condulet 3/4" | 78 | und | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 255.06 | 0.004243%
16.1.126 | SINAPI | 92865 | Caixa octagonal em ferro esmaltado | 22 | und | 0.82 | 4.71 | 5.53 | 121.66 | 0.002024%
16.1.127 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO (30x30x40) cm | 101 | und | 18.18 | 103.03 | 121.21 | 12242.21 | 0.2037%
16.1.128 | COTAÇÃO |  | CP EM ALVENARIA,TAMPA DE CONCRETO PADRÃO CELG, DIM. INT. (800x800x1.300) mm, PARA ENERGIA APOS Á MEDIÇÃO S/ LACRE. | 6 | und | 150 | 500 | 650 | 3900 | 0.06488%
16.1.129 | COTAÇÃO |  | CP EM ALVENARIA, COM LACRE-PADRÃO CELG, DIM. INT. (500x500x800) mm, PARA ENERGIA APOS Á MEDIÇÃO S/ LACRE. | 16 | und | 120 | 400 | 520 | 8320 | 0.1384%
16.1.130 | COTAÇÃO |  | 1- Quadro de Distribuição Tipo Armario 1900x800x600mm | 1 | unid | 449.57 | 2569 | 3018.57 | 3018.57 | 0.05021%
16.1.131 | SINAPI | 72319 | 2- Alimentador geral ( disjuntor tripolar 800A 3VT) com disparador geral | 2 | unid | 581.4 | 3294.61 | 3876.01 | 7752.02 | 0.129%
16.1.132 | SINAPI | 74130/009 | 3- Alimentador geral ( disjuntor tripolar 500A 3VT) com disparador geral | 1 | unid | 251.41 | 1424.71 | 1676.12 | 1676.12 | 0.02788%
16.1.133 | AGETOP | 71177 | 4- Alimentador geral ( disjuntor tripolar 175A 3VT) com disparador geral | 1 | unid | 21.9 | 238.5 | 260.4 | 260.4 | 0.004332%
16.1.134 | SINAPI | 74130/006 | 5- Disjuntor Tripolar 3 VT 125A | 1 | unid | 43.12 | 244.4 | 287.52 | 287.52 | 0.004783%
16.1.135 | SINAPI | 74130/001 | 6- Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A - Curva C | 1 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 11.25 | 0.0001871%
16.1.136 | SINAPI | 74130/001 | 7- Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A - Curva C | 37 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 416.25 | 0.006924%
16.1.137 | SINAPI | 74130/001 | 8- Disjuntor Monopolar 5 SX1 32A - Curva C | 6 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 67.5 | 0.001123%
16.1.138 | SINAPI | 74130/004 | 9- Disjuntor Tripolar 5SX1 25A - Curva C | 2 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 148.38 | 0.002468%
16.1.139 | AGETOP | 71450 | 10- DR- Interruptor Diferencial Residual 30mA - 25A | 8 | unid | 14.6 | 83.95 | 98.55 | 788.4 | 0.01312%
16.1.140 | AGETOP | 071451 | 11- DR- Interruptor Diferencial Residual 30mA - 40A | 6 | unid | 14.6 | 84.98 | 99.58 | 597.48 | 0.009939%
16.1.141 | AGETOP | 71184 | 12- DPS -Dispositivo de Proteção Contra Surtos 275V - 40Ka | 4 | unid | 24.33 | 37.03 | 61.36 | 245.44 | 0.004083%
16.1.142 | COTAÇÃO |  | 13-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Principal | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.143 | COTAÇÃO |  | 14-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Auxiliar | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.144 | AGETOP | 72170 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 12 elementos (QFL1-1/QFL2-1/QFB-1/QFB-2) | 4 | unid | 48.66 | 192.91 | 241.57 | 966.28 | 0.01607%
16.1.145 | COTAÇÃO |  | QUADROS DE FORÇA DE ARMÁRIO (700x500x200)mm. QUADRO DE EMBUTIR, FECHO FENDA METÁLICO E PLACA DE MONTAGEM. PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. (QIE-1/QIE-2) | 2 | unid | 93 | 310 | 403 | 806 | 0.01341%
16.1.146 | SINAPI | 74130/004 | DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE MOTOR 20A/380V | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.147 | COTAÇÃO |  | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO SITOR 25A, 690V, COM BASE 3NH3 030-Z | 1 | unid | 2.4 | 16 | 18.4 | 18.4 | 0.0003061%
16.1.148 | COTAÇÃO |  | DISPOSITIVO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER) 20A, 380V - 60Hz | 1 | unid | 2.7 | 18 | 20.7 | 20.7 | 0.0003444%
16.1.149 | COTAÇÃO |  | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICO (10-15)A, AJUSTADO PARA 11A | 1 | unid | 13.31 | 88.73 | 102.04 | 102.04 | 0.001697%
16.1.150 | COTAÇÃO |  | COMANDO DO CONVERSOR DE PARTIDA | 2 | unid | 7.5 | 50 | 57.5 | 115 | 0.001913%
16.1.151 | COTAÇÃO |  | DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE MOTOR 3A/380V | 1 | unid | 7.73 | 43.84 | 51.57 | 51.57 | 0.0008579%
16.1.152 | COTAÇÃO |  | FUSÍVEL ULTRA RÁPIDO SITOR 6A, 690V, COM BASE 3NH3 030-Z | 1 | unid | 0.75 | 5 | 5.75 | 5.75 | 9.565e-05%
16.1.153 | COTAÇÃO |  | DISPOSITIVO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER) 3A, 380V - 60Hz | 1 | unid | 1.95 | 13 | 14.95 | 14.95 | 0.0002487%
16.1.154 | COTAÇÃO |  | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICO (0,5-2,0)A, AJUSTADO PARA 0,5A | 1 | unid | 23.64 | 55.18 | 78.82 | 78.82 | 0.001311%
16.1.155 | COTAÇÃO |  | Sinalizador com LED vermelho - 230V | 20 | unid | 6.57 | 15.35 | 21.92 | 438.4 | 0.007293%
16.1.156 | COTAÇÃO |  | Contato Auxiliar CTX-1 | 20 | unid | 3.99 | 9.31 | 13.3 | 266 | 0.004425%
16.1.157 | COTAÇÃO |  | Disjuntor monopolar 5A - 6kA | 10 | unid | 7.3 | 6.16 | 13.46 | 134.6 | 0.002239%
16.1.158 | COTAÇÃO |  | Relé temporizado 8A/250V | 20 | unid | 53.36 | 124.51 | 177.87 | 3557.4 | 0.05918%
16.1.159 | AGETOP | 71063 | Contator CTX-1 - 25A/690V - Bobina 230V | 20 | unid | 55.96 | 94.38 | 150.34 | 3006.8 | 0.05002%
16.1.160 | COTAÇÃO |  | Contato Auxiliar CTX-1 - Frontal NF | 20 | unid | 3.99 | 9.31 | 13.3 | 266 | 0.004425%
16.1.161 | COTAÇÃO |  | Aux-CP 2A/250V - Auxiliar para contator | 20 | unid | 29.59 | 69.04 | 98.63 | 1972.6 | 0.03281%
16.1.162 | COTAÇÃO |  | Contator de potência unipolar 16A | 20 | unid | 23.64 | 55.18 | 78.82 | 1576.4 | 0.02622%
16.1.163 | COTAÇÃO |  | CHAVE TRIFÁSICA DE DUAS POSIÇÕES (0-1) 380V-50A - PACCO - COMANDO MANUAL (OPÇÃO) | 10 | unid | 82.04 | 283.55 | 365.59 | 3655.9 | 0.06082%
16.1.164 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 25 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 361.75 | 0.006018%
16.1.165 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 25 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 174 | 0.002895%
16.1.166 | COTAÇÃO |  | Curva 90º vertical para Eletroperfil - 50x50mm | 2 | und | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 49.58 | 0.0008248%
16.1.167 | COTAÇÃO |  | Curva 90º horizontal para eletroperfil - 50x50mm | 2 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 49.58 | 0.0008248%
16.1.168 | AGETOP | 70331 | Box Reto 3/4" | 200 | unid | 0.73 | 2.04 | 2.77 | 554 | 0.009216%
16.1.169 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (200x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 23 | unid | 8.37 | 47.84 | 56.21 | 1292.83 | 0.02151%
16.1.170 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (200x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 104 | unid | 1.31 | 4.37 | 5.68 | 590.72 | 0.009827%
16.1.171 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 3.48 | 19.94 | 23.42 | 23.42 | 0.0003896%
16.1.172 | COTAÇÃO |  | Curva vertical de descida 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 2.52 | 14.62 | 17.14 | 17.14 | 0.0002851%
16.1.173 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 17 | und | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 347.14 | 0.005775%
16.1.174 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 46 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 939.32 | 0.01563%
16.1.175 | SINAPI | 72308 | Eletroduto FoGo rígido 3/4" | 300 | m | 3.06 | 17.34 | 20.4 | 6120 | 0.1018%
16.1.176 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexivel revestido tipo copex 3/4" | 200 | m | 0.77 | 4.67 | 5.44 | 1088 | 0.0181%
16.1.177 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexivel revestido tipo copex 1" | 100 | m | 0.96 | 5.46 | 6.42 | 642 | 0.01068%
16.1.178 | SINAPI | 93009 | Eletroduto PVC - 2" Rígido + luva | 1000 | m | 1.69 | 9.61 | 11.3 | 11300 | 0.188%
16.1.179 | SINAPI | 93010 | Eletroduto PVC - 2".1/2 Rígido + luva | 800 | m | 2.32 | 13.18 | 15.5 | 12400 | 0.2063%
16.1.180 | SINAPI | 93012 | Eletroduto PVC - 4" Rígido + luva | 200 | m | 4.19 | 23.79 | 27.98 | 5596 | 0.09309%
16.1.181 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A | 2 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 22.5 | 0.0003743%
16.1.182 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A | 20 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 225 | 0.003743%
16.1.183 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 25A | 4 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 296.76 | 0.004937%
16.1.184 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A | 7 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 519.33 | 0.008639%
16.1.185 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 60A | 2 | unid | 14.97 | 84.84 | 99.81 | 199.62 | 0.003321%
16.1.186 | AGETOP | 71062 | CONTATOR 3 TF 42 - 16A | 10 | unid | 53.53 | 77.87 | 131.4 | 1314 | 0.02186%
16.1.187 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 100 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 197 | 0.003277%
16.1.188 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 100 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 197 | 0.003277%
16.1.189 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 100 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 197 | 0.003277%
16.1.190 | SINAPI | 91924 | Cabo flexível 1,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 20 | m | 0.29 | 1.68 | 1.97 | 39.4 | 0.0006554%
16.1.191 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 7500 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 19800 | 0.3294%
16.1.192 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 7500 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 19800 | 0.3294%
16.1.193 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 7500 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 19800 | 0.3294%
16.1.194 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 400 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 1056 | 0.01757%
16.1.195 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 360 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 1324.8 | 0.02204%
16.1.196 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 150 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 552 | 0.009183%
16.1.197 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 150 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 552 | 0.009183%
16.1.198 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 1000 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 5360 | 0.08917%
16.1.199 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 600 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 3216 | 0.0535%
16.1.200 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 600 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 3216 | 0.0535%
16.1.201 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 2500 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 21700 | 0.361%
16.1.202 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 2100 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 18228 | 0.3032%
16.1.203 | SINAPI | 91932 | Cabo flexível 10,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 2100 | m | 1.3 | 7.38 | 8.68 | 18228 | 0.3032%
16.1.204 | AGETOP | 70586 | Cabo unipolar 25mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 780 | m | 2.07 | 10.49 | 12.56 | 9796.8 | 0.163%
16.1.205 | AGETOP | 70586 | Cabo unipolar 25mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 260 | m | 2.07 | 10.49 | 12.56 | 3265.6 | 0.05432%
16.1.206 | AGETOP | 70587 | Cabo unipolar 35mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 270 | m | 2.55 | 12.61 | 15.16 | 4093.2 | 0.06809%
16.1.207 | AGETOP | 70587 | Cabo unipolar 35mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 90 | m | 2.55 | 12.61 | 15.16 | 1364.4 | 0.0227%
16.1.208 | AGETOP | 70585 | Cabo unipolar 16mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 350 | m | 1.95 | 6.48 | 8.43 | 2950.5 | 0.04908%
16.1.209 | AGETOP | 70588 | Cabo unipolar 50mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 30 | m | 3.77 | 20.86 | 24.63 | 738.9 | 0.01229%
16.1.210 | AGETOP | 70588 | Cabo unipolar 50mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 10 | m | 3.77 | 20.86 | 24.63 | 246.3 | 0.004097%
16.1.211 | AGETOP | 70586 | Cabo unipolar 25mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 10 | m | 2.07 | 10.49 | 12.56 | 125.6 | 0.002089%
16.1.212 | AGETOP | 70518 | Cabo unipolar 185mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor cinza (fase) | 1800 | m | 7.91 | 70.26 | 78.17 | 140706 | 2.341%
16.1.213 | AGETOP | 70518 | Cabo unipolar 185mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor azul (neutro) | 600 | m | 7.91 | 70.26 | 78.17 | 46902 | 0.7802%
16.1.214 | AGETOP | 70515 | Cabo unipolar 95mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor verde (terra) | 600 | m | 4.38 | 36 | 40.38 | 24228 | 0.403%
16.1.215 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91952 + 73861/017 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 2 | unid | 4.2 | 23.8 | 28 | 56 | 0.0009316%
16.1.216 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91958 + 73861/017 | Interruptor simples de duas seções .SAB 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 12 | unid | 5.93 | 33.61 | 39.54 | 474.48 | 0.007893%
16.1.217 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91966 + 73861/017 | Interruptor simples de três seções .SABC 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 7 | unid | 7.66 | 43.41 | 51.07 | 357.49 | 0.005947%
16.1.218 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91974 + 73861/017 | Interruptor simples de quatro seções .SABCD 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x4x2)" | 1 | unid | 9.41 | 53.36 | 62.77 | 62.77 | 0.001044%
16.1.219 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91954 + 73861/017 | Interruptor paralelo de uma seção SWA 10A-220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 6 | unid | 4.95 | 28.05 | 33 | 198 | 0.003294%
16.1.220 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 13 | und | 2.89 | 16.43 | 19.32 | 251.16 | 0.004178%
16.1.221 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo de uma seção .SWA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 1 | und | 3.64 | 20.67 | 24.31 | 24.31 | 0.0004044%
16.1.222 | SINAPI | 83465 | Interruptor intermediário de uma seção .S4WA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 1 | und | 5.77 | 32.75 | 38.52 | 38.52 | 0.0006408%
16.1.223 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91960 + 73861/017 | Interruptor paralelo de duas seções .SWAB 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 2 | und | 7.42 | 42.07 | 49.49 | 98.98 | 0.001647%
16.1.224 | COTAÇÃO |  | Interruptor paralelo de quatro seções .SWABCD 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x4x2)" | 2 | und | 9.15 | 36.69 | 45.84 | 91.68 | 0.001525%
16.1.225 | AGETOP | 72430 | Espelho para interruptor com uma tecla, instalado em parede de alvenaria | 15 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 43.35 | 0.0007211%
16.1.226 | AGETOP | 72430 | Espelho para Interruptor com uma tecla, Instalado em condulete | 8 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 23.12 | 0.0003846%
16.1.227 | AGETOP | 72440 | Espelho para Interruptor com duas teclas, Instalado em condulete | 14 | und | 0.73 | 2.15 | 2.88 | 40.32 | 0.0006707%
16.1.228 | COTAÇÃO |  | Espelho para Interruptor com três teclas, Instalado em condulete | 7 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 23.17 | 0.0003854%
16.1.229 | COTAÇÃO |  | Espelho para Interruptor com quatro teclas, Instalado em condulete | 3 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 9.93 | 0.0001652%
16.1.230 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 68 | unid | 27.15 | 155.17 | 182.32 | 12397.76 | 0.2062%
16.1.231 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 96 | und | 19.56 | 111.79 | 131.35 | 12609.6 | 0.2098%
16.1.232 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 8 | unid | 12.35 | 70.62 | 82.97 | 663.76 | 0.01104%
16.1.233 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 60W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. | 5 | unid | 20.58 | 117.64 | 138.22 | 691.1 | 0.0115%
16.1.234 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT COM 30 LED's 2W. | 11 | unid | 10.5 | 35 | 45.5 | 500.5 | 0.008326%
16.1.235 | COTAÇÃO |  | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 1 lâmpada de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 68 | unid | 139.26 | 795.79 | 935.05 | 63583.4 | 1.058%
16.1.236 | COTAÇÃO |  | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 2 lâmpadas de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 25 | unid | 253.77 | 1450.14 | 1703.91 | 42597.75 | 0.7086%
16.1.237 | COTAÇÃO |  | Luminária retangular para poste tipo pétala, para 4 lâmpadas de vapor metálico bi-lateral de 150W. Corpo em chapa de aço tratada zincada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Refletor simétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano transparente temperado. Alojamento para os equipamentos auxiliares na própria luminária. Necessita reator, ignitor e capacitor. Grau de proteção IP54. | 1 | unid | 500.12 | 2857.86 | 3357.98 | 3357.98 | 0.05586%
16.1.238 | SINAPI | 92869 | CP (4"X2"X2") embutida em alvenaria | 11 | unid | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 57.42 | 0.0009552%
16.1.239 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A-220V-INST.EM CP (4"X 2'X2") | 1 | unid | 2.89 | 16.43 | 19.32 | 19.32 | 0.0003214%
16.1.240 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts cor preta | 100 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 264 | 0.004392%
16.1.241 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts azul clara | 100 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 264 | 0.004392%
16.1.242 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts verde | 50 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 132 | 0.002196%
16.1.243 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts amarela | 50 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 132 | 0.002196%
16.1.244 | COTAÇÃO |  | NOBREAK 1000VA-220V-AUTONOMIA -2HSP/ SIST. DE ATUAÇÃO DO DISJUNTOR | 1 | unid | 350 | 1800 | 2150 | 2150 | 0.03577%
16.1.245 | COTAÇÃO |  | BUCHA DE PASSAGEM COM TIRANTE, DIAMETRO=13mm EM CHAPA DE AÇO (1700XX700X5)mm p/ fixação de isoladores ver det.proj. da subestação. | 6 | unid | 40 | 100 | 140 | 840 | 0.01397%
16.1.246 | COTAÇÃO |  | BASE E CHAPA P/ ISOLADORES SUPORTE PEDESTAL (1200X101,6)mm ver det.proj. da subestação. | 3 | unid | 40 | 100 | 140 | 420 | 0.006987%
16.1.247 | COTAÇÃO |  | SUPORTE metálico para fixação de buchas (900X300)mm ver det.proj. da subestação. | 3 | unid | 12 | 40 | 52 | 156 | 0.002595%
16.1.248 | COTAÇÃO |  | SUPORTE metálico para fixação de TP´S E TC´S (1300X450)mm ver det.proj. da subestação. | 3 | unid | 12 | 40 | 52 | 156 | 0.002595%
16.1.249 | COTAÇÃO |  | CP(50X100)mm metálica p/saida dos tp´s e tc´s ver det.proj. da subestação. | 4 | unidI | 80 | 240 | 320 | 1280 | 0.02129%
16.1.250 | COTAÇÃO |  | LUVAS LATEX COM ISOLAMENTO 20KV | 3 | unid | 15 | 50 | 65 | 195 | 0.003244%
16.1.251 | COTAÇÃO |  | SUPORTE metálico para fixação de TP DE EMERGENCIA ver det.proj. da subestação. | 1 | unid | 12 | 50 | 62 | 62 | 0.001031%
16.1.252 | COTAÇÃO |  | CP(150X120X65)mm metalica p/saida dos tp´s e tc´s ver det.proj. da subestação. | 1 | unid | 140 | 400 | 540 | 540 | 0.008983%
16.1.253 | COTAÇÃO |  | SOLDA EXOTERMICA. | 22 | unid | 6 | 36 | 42 | 924 | 0.01537%
16.1.254 | COTAÇÃO |  | BASTÃO DE MANOBRA 20 KV | 1 | unid |  | 300 | 300 | 300 | 0.004991%
16.1.255 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PESADO Ø32 mm br de 3,0m. | 15 | Und. | 15.89 | 46 | 61.89 | 928.35 | 0.01544%
16.1.256 | COTAÇÃO |  | LUVA DE AÇO GALVANIZADA POR IMERSÃO À QUENTE ∅ 32mm. | 5 | unid | 1.95 | 3.46 | 5.41 | 27.05 | 0.00045%
16.1.257 | COTAÇÃO |  | OCULOS DE PROTEÇÃO | 3 | unid | 35 | 100 | 135 | 405 | 0.006737%
16.1.258 | COTAÇÃO |  | BOTINA ELASTICA PARES-39,40,42 | 3 | uind | 25 | 100 | 125 | 375 | 0.006238%
16.1.259 | COTAÇÃO |  | CAPACETE CLASSE "A" | 4 | unid |  | 120 | 120 | 480 | 0.007985%
16.1.260 | COTAÇÃO |  | CURVA LONGA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE TIPO PESADA ∅ 32 mm. | 5 | unid | 7.33 | 7.89 | 15.22 | 76.1 | 0.001266%
16.1.261 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ∅ 19mm.COM LUVA BR DE 3,0M | 60 | Und. | 2.07 | 4.82 | 6.89 | 413.4 | 0.006877%
16.1.262 | COTAÇÃO |  | CP(40x40x15)cm metálica -EMBUTIDA EM ALVENARIA P/COLOCAÇÃO DAS LUVAS DE MANOBRAS /NOBREAK | 2 | unid | 48.88 | 25.15 | 74.03 | 148.06 | 0.002463%
16.1.263 | COTAÇÃO |  | TP AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 13,8V/√3 / 220V, 1000VA | 1 | Und. | 180 | 2200 | 2380 | 2380 | 0.03959%
16.1.264 | COTAÇÃO |  | CHAVE FACA TRIPOLAR 15KV 400A COMANDO SIMULTANEO NBI - 95KV, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO MECANICO COM INDICADORES MEC. ABERTA E FECHADA , 10KA, NBI-95KV | 1 | Und. | 120 | 960 | 1080 | 1080 | 0.01797%
16.1.265 | COTAÇÃO |  | PARA-RAIO TIPO DISTRIBUIÇÃO 10KA POLIMÉRICO, CLASSE 12KV, COM PROTETOR SEM CENTELHADOR COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO MCOV - 10,2KV, f=60Hz | 6 | Und. | 60 | 200 | 260 | 1560 | 0.02595%
16.1.266 | COTAÇÃO |  | ISOLADOR TIPO PEDESTAL 15KV | 21 | Und. | 30 | 90 | 120 | 2520 | 0.04192%
16.1.267 | COTAÇÃO |  | TUBO OCO DE COBRE ELETROLITICO 60mm² OU BARRA RETANGULAR DE COBRE | 50 | m | 30 | 80 | 110 | 5500 | 0.09149%
16.1.268 | COTAÇÃO |  | PLACA INDICATIVA " ATENÇÃO ACESSO SOMENTE DE PESSOAS AUTORIZADAS NA GRADE DA TELA | 2 | Und. | 15 | 50 | 65 | 130 | 0.002163%
16.1.269 | AGETOP | 71380 | HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPERWELD 2400x16mm | 15 | Und. | 7.3 | 22.65 | 29.95 | 449.25 | 0.007473%
16.1.270 | SINAPI | 72255 | CORDOALHA DE ATERRAMENTO 70mm² NU (T) | 102 | m | 5.48 | 31.08 | 36.56 | 3729.12 | 0.06204%
16.1.271 | COTAÇÃO |  | SOLDA EXOTERMICA P/ INTERLIGAÇÃO DAS MALHAS DE ATERRAMENTO | 76 | Und. | 3 | 9.2 | 12.2 | 927.2 | 0.01542%
16.1.272 | COTAÇÃO |  | PLACA INDICATIVA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" NA GRADE DA TELA | 3 | Und. | 15 | 50 | 65 | 195 | 0.003244%
16.1.273 | COTAÇÃO |  | TELA A PROVA DE INSETOS COM MALHA DE 10mm | 2.5 | m2 | 40 | 50 | 90 | 225 | 0.003743%
16.1.274 | FORNECIDO PELA CELG |  | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIÇÃO 15KV TP 13,8V/√3 / 127V, 400VA- * Fornecido pela CELG D - TPs-1,2,3 projetados e construídos de acordo comas normas da ABNT, E DA CELG, NBR-6856-6820 e 10020 ,com as carateristicas elétricas construtivas; classe de tensão (KV)-15KV, - Uso interno(cubiculo blindado),-Grupo de ligação-1; Tensão suportável á frequência industrial (KV)-34,-Tensão suportável de impulso; atmosférico (KV)-95,-Potencia Termica Nominal (VA)-400,-Grupo de ligação-1; enrol. - 1 núcleo, Classe de exatidão - 0,3P75,-Relação nominal 120/1. 120:1, RTP-(13800V/1.73) / 115V/1.73. | 3 | Und. |  |  | 0 | 0 | 0%
16.1.275 | FORNECIDO PELA CELG |  | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A PARA MEDIÇÃO CLASSE PRECISÃO 0,3% 13,8KV- * Fornecido pela CELG D - TCs-1,2,3 projetados e construídos de acordo comas normas da ABNT e da CELG, NBR-6856-6821 E 10021 ,com as carateristicas elétricas construtivas, classe de tensão (KV)-15KV, - Uso interno(cubiculo blindado),-Fator térmico-1,5; Tensão suportável á frequência industrial (KV)-34,-Tensão suportável de impulso, atmosférico (KV)-95,-Relação nominal de transformação-75/5ª; enrolameto secundário - 1 núcleo, Classe de exatidão - 0,3C12,5. | 3 | Und. |  |  | 0 | 0 | 0%
16.1.276 | COTAÇÃO |  | DISJUNTOR Á VÁCUO 13,8KV CORRENTE NOMINAL MINIMA 400A POTENCIA SIMETRICA 250MVA, IMPULSO 95KV, EQUIPADO COM E 3XTC´S 150-5A E UM RELES SECUNDÁRIO URPE 7104 , FUNÇÕES 50/51 E 50n/51n - COMANDO MANUAL E ELETRO-MAGNETICO IN 450A - MOD. AEG - F - 60HZ | 1 | Und. | 4327 | 43727 | 48054 | 48054 | 0.7994%
16.1.277 | COTAÇÃO |  | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOL. 20/35KV EM EPR | 6 | Und. | 60 | 240.21 | 300.21 | 1801.26 | 0.02996%
16.1.278 | COTAÇÃO |  | MEDIÇÃO EM A.T., DE KW, KWH E KVAR PADRÃO CELG, CAIXA DE MEDIDOR HOROSSAZONAL (420x580x205)mm | 1 | Und. | 200 | 250 | 450 | 450 | 0.007486%
16.1.279 | COTAÇÃO |  | VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO(450X640)mm P/ PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO | 0.29 | M² | 102.75 | 585.25 | 688 | 199.52 | 0.003319%
16.1.280 | COTAÇÃO |  | CP (25x25x25)cm EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | 5 | Und. | 30 | 120 | 150 | 750 | 0.01248%
16.1.281 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA MISTA 160W 220V, INSTALAÇÃO À 2m DO SOLO | 2 | Und. | 150 | 35 | 185 | 370 | 0.006155%
16.1.282 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DIALUX 2x8W - BAT. ALCALINA RECARREGÁVEL INSTALAÇÃO A 2,0 m DO SOLO | 2 | Und. | 150 | 30 | 180 | 360 | 0.005989%
16.1.283 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE INCENDIO 6KG - CO2 | 1 | Und. | 68.74 | 389.55 | 458.29 | 458.29 | 0.007624%
16.1.284 | COTAÇÃO |  | LUVA DE BORRACHA COM ISOL. PARA 20KV | 2 | Und. |  | 150 | 150 | 300 | 0.004991%
16.1.285 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, POR IMERÇÃO Á QUENTE Ø125mm - Barra 3,0m | 6 | Und. | 58.632 | 146.58 | 205.212 | 1231.272 | 0.02048%
16.1.286 | COTAÇÃO |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | 5 | KG | 2.8 | 7 | 9.8 | 49 | 0.0008151%
16.1.287 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, POR IMERÇÃO Á QUENTE Ø100mm - Barra 3,0m | 6 | Und. | 58.632 | 146.58 | 205.212 | 1231.272 | 0.02048%
16.1.288 | COTAÇÃO |  | CURVA, DE RAIO LOMGO EM ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO PESADO Ø125m | 2 | Und. | 21.828 | 54.57 | 76.398 | 152.796 | 0.002542%
16.1.289 | COTAÇÃO |  | CP PRE MOLDADA EM CONCRETO CP3 (1000x800x1300)cm EM ALVENARIA PADRÃO CELG NTC-35 | 4 | Und. | 30 | 120 | 150 | 600 | 0.009981%
16.1.290 | COTAÇÃO |  | PLACA INDICATIVA "NÃO OPERAR A CHAVE COM CARGA" NA GRADE DA TELA | 1 | Und. | 15 | 50 | 65 | 65 | 0.001081%
16.1.291 | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE 3M,ROLO DE 20m | 3 | Und. | 9.73 | 3.44 | 13.17 | 39.51 | 0.0006573%
16.1.292 | AGETOP | 71321 | FITA ISOLANTE de auto fusão,ROLO DE 10m | 4 | Und. | 4.87 | 12.26 | 17.13 | 68.52 | 0.00114%
16.1.293 | COTAÇÃO |  | Subestação Completa tipo pedestal com envólucro + Frete + Montagem + Iluminação + Tomada + Extintor - sem disjuntor geral -medição que sera externa em muretan + Trafo de 500KVA Seco.13,8kv/220/380v Verificar projeto completo para fornecimento e cotação. | 1 | Und. | 0 | 71673 | 71673 | 71673 | 1.192%
16.1.294 | COTAÇÃO |  | Arruela quadrada 3x38x38x furo Ø 18mm | 9 | Und. | 60 | 150 | 210 | 1890 | 0.03144%
16.1.295 | COTAÇÃO |  | Braço "L" | 1 | Und. | 60 | 150 | 210 | 210 | 0.003493%
16.1.296 | COTAÇÃO |  | Sapatilha | 16 | Und. | 9.73 | 1.55 | 11.28 | 180.48 | 0.003002%
16.1.297 | COTAÇÃO |  | Para-raios, poliméricos ZnO, 12kV, 10kA, MCOV 10,2kV | 3 | Und. | 76.04 | 190.1 | 266.14 | 798.42 | 0.01328%
16.1.298 | COTAÇÃO |  | Estribo para Braço "L" | 3 | Und. | 3.02 | 7.55 | 10.57 | 31.71 | 0.0005275%
16.1.299 | AGETOP | 72145 | Protetor de pára-raios | 3 | Und. | 0.36 | 16.93 | 17.29 | 51.87 | 0.0008629%
16.1.300 | COTAÇÃO |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50mm² | 6 | Und. | 0.776 | 1.94 | 2.716 | 16.296 | 0.0002711%
16.1.301 | COTAÇÃO |  | CINTA DE AÇO GALVANIZADO,PARA POSTE CC 11/300KGF COMPLETA | 2 | Und. | 7.68 | 19.2 | 26.88 | 53.76 | 0.0008943%
16.1.302 | AGETOP | 71765 | Mão Francesa plana | 3 | Und. | 3.65 | 9.01 | 12.66 | 37.98 | 0.0006318%
16.1.303 | AGETOP | 71835 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 x 45mm | 9 | Und. | 0.16 | 2.78 | 2.94 | 26.46 | 0.0004402%
16.1.304 | AGETOP | 71837 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 x 70mm | 9 | Und. | 0.16 | 2.56 | 2.72 | 24.48 | 0.0004072%
16.1.305 | AGETOP | 70386 | Braço "C" | 1 | Und. | 4.87 | 78 | 82.87 | 82.87 | 0.001379%
16.1.306 | AGETOP | 70771 | Cantoneira auxiliar para braço "C" | 2 | Und. | 2.43 | 69.02 | 71.45 | 142.9 | 0.002377%
16.1.307 | AGETOP | 71016 | Conector de compressão formato "H" | 3 | Und. | 9.73 | 4.63 | 14.36 | 43.08 | 0.0007166%
16.1.308 | COTAÇÃO |  | Grampo de linha viva -cabo 50mm | 3 | Und. | 7.78 | 19.45 | 27.23 | 81.69 | 0.001359%
16.1.309 | COTAÇÃO |  | Conector estribo tipo cunha | 3 | Und. | 1.92 | 4.8 | 6.72 | 20.16 | 0.0003354%
16.1.310 | COTAÇÃO |  | Capa isolante para conector tipo cunha | 3 | Und. | 2.4 | 6 | 8.4 | 25.2 | 0.0004192%
16.1.311 | COTAÇÃO |  | Protetor para estribo e grampo de linha viva | 3 | Und. | 2.4 | 6 | 8.4 | 25.2 | 0.0004192%
16.1.312 | AGETOP | 70791 | Chave fusível, base "C",15kV, NBI 95kV 100A - Elo fus. 25 | 3 | Und. | 36.5 | 191.49 | 227.99 | 683.97 | 0.01138%
16.1.313 | AGETOP | 72373 | Suporte "Z" para fixação de pára-raios ou chave fusível | 3 | Und. | 9.73 | 12.38 | 22.11 | 66.33 | 0.001103%
16.1.314 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO AÇO ZINCADO PESADO, POR IMERÇÃO Á QUENTE Ø125mm - Barra 3,0m | 3 | Und. | 58.632 | 146.58 | 205.212 | 615.636 | 0.01024%
16.1.315 | AGETOP | 70229 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | 4 | KG | 22.06 | 5.47 | 27.53 | 110.12 | 0.001832%
16.1.316 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 125mm - BARRA 3 METROS | 17 | Und. | 58.632 | 146.58 | 205.212 | 3488.604 | 0.05803%
16.1.317 | COTAÇÃO |  | CURVA DE RAIO LONGO 125mm | 4 | Und. | 21.828 | 54.57 | 76.398 | 305.592 | 0.005084%
16.1.318 | AGETOP | 71973 | Isolador de pino polimérico, 15kV | 3 | Und. | 6.57 | 12.59 | 19.16 | 57.48 | 0.0009562%
16.1.319 | COTAÇÃO |  | CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO 1500x88x63x6mm | 1 | Und. | 14.4 | 36 | 50.4 | 50.4 | 0.0008384%
16.1.320 | AGETOP | 70513 | CABO UNIPOLAR CLASSE II ISOL.POLIETILENO RETICULADO,1#50mm2- 15 KV-XLPE 90oc | 150 | M | 3.77 | 17.24 | 21.01 | 3151.5 | 0.05243%
16.1.321 | AGETOP | 40103 | Escavação - Vala | 450 | m³ | 38.14 | 0 | 38.14 | 17163 | 0.2855%
16.1.322 | AGETOP | 40145 | Aquisição de terra | 450 | m³ | 0 | 11.85 | 11.85 | 5332.5 | 0.08871%
16.1.323 | AGETOP | 40902 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | 450 | m³ | 19.96 |  | 19.96 | 8982 | 0.1494%
16.1.324 | COTAÇÃO |  | ENVELOPAMENTO | 45 | m | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 283.5 | 0.004716%
|  |  | SUPERIOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.1.325 | SINAPI | 92000 | Tomada Simples Monofásica 10A - 220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em parede de alvenaria cx 4x2" de acordo com a NBR14136. | 26 | unid | 2.73 | 15.5 | 18.23 | 473.98 | 0.007885%
16.1.326 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91998 + 92869 | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal com espelho instalada em condulete FoGo 3/4" | 24 | unid | 2.61 | 14.79 | 17.4 | 417.6 | 0.006947%
16.1.327 | COTAÇÃO |  | Tomada Simples Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 80 | und | 1.2 | 6.88 | 8.08 | 646.4 | 0.01075%
16.1.328 | COTAÇÃO |  | Tomada Dupla Monofásica 10A -220V (2P+T) hexagonal instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 73 | und | 2.4 | 13.76 | 16.16 | 1179.68 | 0.01962%
16.1.329 | COTAÇÃO |  | Moldura de 1 ponto - multiway ou equivalente | 80 | und | 9.22 | 52.7 | 61.92 | 4953.6 | 0.0824%
16.1.330 | COTAÇÃO |  | Moldura de 2 pontos - multiway ou equivalente | 73 | und | 10.08 | 57.63 | 67.71 | 4942.83 | 0.08223%
16.1.331 | SINAPI | 92869 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 15 | unid | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 78.3 | 0.001303%
16.1.332 | SINAPI | 92872 | Caixa de Passagem (4x4x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 1 | unid | 0.96 | 5.44 | 6.4 | 6.4 | 0.0001065%
16.1.333 | AGETOP | 70646 | Caixa de Passagem Metálica (20x20x12)cm - instalação aparente. | 23 | unid. | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 1023.73 | 0.01703%
16.1.334 | SINAPI | 73861/014 | Condulete tipo "L" em liga de alumínio 3/4" | 80 | und | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 840 | 0.01397%
16.1.335 | SINAPI | 73861/017 | Condulete tipo "X" em liga de alumínio 3/4" | 20 | und | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 294.8 | 0.004904%
16.1.336 | AGETOP | 072380 | Tampa cega para condulet 3/4" | 76 | und | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 248.52 | 0.004134%
16.1.337 | SINAPI | 92865 | Caixa octagonal em ferro esmaltado | 11 | und | 0.82 | 4.71 | 5.53 | 60.83 | 0.001012%
16.1.338 | COTAÇÃO |  | 1- Quadro de Distribuição Tipo Armario 1400x600x230mm | 1 | unid | 454.2 | 1524.02 | 1978.22 | 1978.22 | 0.03291%
16.1.339 | AGETOP | 71177 | 2- Alimentador geral ( disjuntor tripolar 175A 3VT) com disparador geral | 1 | unid | 21.9 | 238.5 | 260.4 | 260.4 | 0.004332%
16.1.340 | SINAPI | 74130/006 | 3- Disjuntor Tripolar 3 VT 125A | 1 | unid | 43.12 | 244.4 | 287.52 | 287.52 | 0.004783%
16.1.341 | SINAPI | 74130/001 | 4- Disjuntor Monopolar 5 SX1 16A - Curva C | 1 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 11.25 | 0.0001871%
16.1.342 | SINAPI | 74130/001 | 5- Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A - Curva C | 46 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 517.5 | 0.008609%
16.1.343 | SINAPI | 74130/004 | 6- Disjuntor Tripolar 5SX1 32A - Curva C | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.344 | AGETOP | 71450 | 7- DR- Interruptor Diferencial Residual 30mA - 25A | 5 | unid | 14.6 | 83.95 | 98.55 | 492.75 | 0.008197%
16.1.345 | AGETOP | 71184 | 8- DPS -Dispositivo de Proteção Contra Surtos 275V - 40Ka | 4 | unid | 24.33 | 37.03 | 61.36 | 245.44 | 0.004083%
16.1.346 | COTAÇÃO |  | 9-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Principal | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.347 | COTAÇÃO |  | 10-Barramentos de fase/neutro/terra- Isoladores-/terminais/conectores/canaletas (KIT) - Auxiliar | 1 | unid | 90 | 300 | 390 | 390 | 0.006488%
16.1.348 | AGETOP | 72170 | Quadro Universal de embutir trifásico com barramentos fase/neutro/terra de 12 elementos (QF-EL/QFBI) | 2 | unid | 48.66 | 192.91 | 241.57 | 483.14 | 0.008037%
16.1.349 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 28 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 405.16 | 0.00674%
16.1.350 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 28 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 194.88 | 0.003242%
16.1.351 | COTAÇÃO |  | Curva 90º vertical para Eletroperfil - 50x50mm | 1 | und | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 24.79 | 0.0004124%
16.1.352 | COTAÇÃO |  | Curva 90º horizontal para eletroperfil - 50x50mm | 5 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 123.95 | 0.002062%
16.1.353 | AGETOP | 70331 | Box Reto 3/4" | 200 | unid | 0.73 | 2.04 | 2.77 | 554 | 0.009216%
16.1.354 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (200x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 26 | unid | 8.37 | 47.84 | 56.21 | 1461.46 | 0.02431%
16.1.355 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (200x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 117 | unid | 1.31 | 4.37 | 5.68 | 664.56 | 0.01106%
16.1.356 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 3.48 | 19.94 | 23.42 | 23.42 | 0.0003896%
16.1.357 | COTAÇÃO |  | Curva vertical de descida 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 2.52 | 14.62 | 17.14 | 17.14 | 0.0002851%
16.1.358 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 20 | und | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 408.4 | 0.006794%
16.1.359 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 126 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 2572.92 | 0.0428%
16.1.360 | SINAPI | 72308 | Eletroduto FoGo rígido 3/4" | 200 | m | 3.06 | 17.35 | 20.41 | 4082 | 0.06791%
16.1.361 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexivel revestido tipo copex 3/4" | 100 | m | 0.77 | 4.37 | 5.14 | 514 | 0.008551%
16.1.362 | SINAPI | 93011 | Eletroduto PVC - 3" Rígido + luva | 20 | m | 2.82 | 15.99 | 18.81 | 376.2 | 0.006258%
16.1.363 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Monopolar 5 SX1 20A | 2 | unid | 1.68 | 9.57 | 11.25 | 22.5 | 0.0003743%
16.1.364 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 20A | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.365 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 25A | 1 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 74.19 | 0.001234%
16.1.366 | SINAPI | 74130/004 | Disjuntor Tripolar 5 SX1 32A | 3 | unid | 11.12 | 63.07 | 74.19 | 222.57 | 0.003703%
16.1.367 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 7000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 18480 | 0.3074%
16.1.368 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul (neutro) - tipo cabinho | 7000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 18480 | 0.3074%
16.1.369 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama - 750 Volts - cor verde(terra ) - tipo cabinho | 7000 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 18480 | 0.3074%
16.1.370 | SINAPI | 91926 | Cabo flexível 2,5mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor branco (retorno) - tipo cabinho | 400 | m | 0.39 | 2.25 | 2.64 | 1056 | 0.01757%
16.1.371 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 30 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 110.4 | 0.001837%
16.1.372 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 10 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 36.8 | 0.0006122%
16.1.373 | SINAPI | 91928 | Cabo flexível 4,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 10 | m | 0.55 | 3.13 | 3.68 | 36.8 | 0.0006122%
16.1.374 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor vermelho (fase) - tipo cabinho | 120 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 643.2 | 0.0107%
16.1.375 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor azul ( neutro ) - tipo cabinho | 40 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 214.4 | 0.003567%
16.1.376 | SINAPI | 91930 | Cabo flexível 6,0mm² - isolação para b.t. anti-chama 750 Volts - cor verde (terra) - tipo cabinho | 40 | m | 0.8 | 4.56 | 5.36 | 214.4 | 0.003567%
16.1.377 | AGETOP | 070588 | Cabo unipolar 50mm² - PVC 70ºC - Cor preto (fase) | 30 | m | 3.77 | 20.86 | 24.63 | 738.9 | 0.01229%
16.1.378 | AGETOP | 070588 | Cabo unipolar 50mm² - PVC 70ºC - Cor azul (neutro) | 10 | m | 3.77 | 20.86 | 24.63 | 246.3 | 0.004097%
16.1.379 | AGETOP | 70586 | Cabo unipolar 25mm² - PVC 70ºC - Cor verde (terra) | 10 | m | 2.07 | 10.49 | 12.56 | 125.6 | 0.002089%
16.1.380 | AGETOP | 070589 | Cabo unipolar 70mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor cinza (fase) | 60 | m | 4.13 | 28.16 | 32.29 | 1937.4 | 0.03223%
16.1.381 | AGETOP | 070589 | Cabo unipolar 70mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor azul (neutro) | 20 | m | 4.13 | 28.16 | 32.29 | 645.8 | 0.01074%
16.1.382 | AGETOP | 070587 | Cabo unipolar 35mm² - EPR/XLPE 90ºC - Cor verde (terra) | 20 | m | 2.55 | 12.61 | 15.16 | 303.2 | 0.005044%
16.1.383 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91952 + 73861/017 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 6 | unid | 4.2 | 23.8 | 28 | 168 | 0.002795%
16.1.384 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91958 + 73861/017 | Interruptor simples de duas seções .SAB 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 12 | unid | 5.93 | 33.61 | 39.54 | 474.48 | 0.007893%
16.1.385 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91966 + 73861/017 | Interruptor simples de três seções .SABC 10A - 220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 8 | unid | 7.66 | 43.41 | 51.07 | 408.56 | 0.006797%
16.1.386 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91954 + 73861/017 | Interruptor paralelo de uma seção SWA 10A-220V linha Pial Legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 4 | unid | 4.95 | 28.05 | 33 | 132 | 0.002196%
16.1.387 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples de uma seção .SA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 9 | und | 2.89 | 16.43 | 19.32 | 173.88 | 0.002893%
16.1.388 | SINAPI | 91955 | Interruptor paralelo de uma seção .SWA 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em CP (4x2x2)" em parede de alvenaria | 2 | und | 3.64 | 20.67 | 24.31 | 48.62 | 0.0008088%
16.1.389 | COMPOSIÇÃO (sinapi) | 91960 + 73861/017 | Interruptor paralelo de duas seções .SWAB 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x2x2)" | 2 | und | 7.42 | 42.07 | 49.49 | 98.98 | 0.001647%
16.1.390 | COTAÇÃO |  | Interruptor paralelo de quatro seções .SWABCD 10A - 220V linha pial legrand ou equivalente. Instalado em condulete (4x4x2)" | 2 | und | 9.15 | 36.69 | 45.84 | 91.68 | 0.001525%
16.1.391 | AGETOP | 72430 | Espelho para interruptor com uma tecla, instalado em parede de alvenaria | 11 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 31.79 | 0.0005288%
16.1.392 | AGETOP | 72430 | Espelho para Interruptor com uma tecla, Instalado em condulete | 10 | und | 0.73 | 2.16 | 2.89 | 28.9 | 0.0004808%
16.1.393 | AGETOP | 72440 | Espelho para Interruptor com duas teclas, Instalado em condulete | 14 | und | 0.73 | 2.15 | 2.88 | 40.32 | 0.0006707%
16.1.394 | COTAÇÃO |  | Espelho para Interruptor com três teclas, Instalado em condulete | 8 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 26.48 | 0.0004405%
16.1.395 | COTAÇÃO |  | Espelho para Interruptor com quatro teclas, Instalado em condulete | 2 | und | 0.73 | 2.58 | 3.31 | 6.62 | 0.0001101%
16.1.396 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 118 | unid | 27.15 | 155.17 | 182.32 | 21513.76 | 0.3579%
16.1.397 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 33 | und | 19.56 | 111.79 | 131.35 | 4334.55 | 0.07211%
16.1.398 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. | 9 | unid | 12.35 | 70.62 | 82.97 | 746.73 | 0.01242%
16.1.399 | COTAÇÃO |  | Luminária de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 60W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. | 4 | unid | 20.58 | 117.64 | 138.22 | 552.88 | 0.009197%
16.1.400 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BIVOLT COM 30 LED's 2W. | 9 | unid | 10.5 | 35 | 45.5 | 409.5 | 0.006812%
CABINE DE MEDIÇÃO
16.1.401 | SINAPI | 74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO P/ ENVELOPAMENTO | 18 | m³ | 45.81 | 259.64 | 305.45 | 5498.1 | 12450%
16.1.402 | SINAPI | 00000366 | AREIA FINA PARA ENVELOPAMENTO | 9 | m³ |  | 67.5 | 67.5 | 607.5 | 1376%
16.1.403 | SINAPI | 89471 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PARA CABINE DE MEDIÇÃO | 64.98 | M² | 9.15 | 51.9 | 61.05 | 3967.029 | 8983%
16.1.404 | SINAPI | 74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRAÇO (1:3) | 129.96 | M² | 3.82 | 21.65 | 25.47 | 3310.0812 | 7496%
16.1.405 | SINAPI | 74001/001 | REBOCO | 129.96 | M² | 2.68 | 15.21 | 17.89 | 2324.9844 | 5265%
16.1.406 | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO POLIDO CABINE DE MEDIÇÃO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, ESPESSURA 7CM | 33.23 | M² | 10.25 | 58.09 | 68.34 | 2270.9382 | 5143%
16.1.407 | SINAPI | 74141/003 | LAJE PRE MOLDADA BETA 16, INCLUINDO ESCORAMENTO, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3 CM, VIGOTAS E BLOCOS | 33.23 | M² | 13 | 73.72 | 86.72 | 2881.7056 | 6526%
16.1.408 | AGETOP | 120101 | REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA (1:3) - ESPESSURA 2CM | 33.23 | M² | 8.1 | 6.88 | 14.98 | 497.7854 | 1127%
16.1.409 | SINAPI | 83737 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA - E=3MM | 33.23 | M² | 7.55 | 42.78 | 50.33 | 1672.4659 | 3787%
16.1.410 | SINAPI | 83744 | PROTEÇÃO MECÂNICA LAJE IMPERMEABILIZADA - ESPESSURA 3CM | 33.23 | M² | 3.98 | 22.59 | 26.57 | 882.9211 | 1999%
16.1.411 | COTAÇÃO |  | TIJOLO DE VIDRO 20X20CM - 12 UNIDADES | 0.48 | M² | 40.97 | 230.63 | 271.6 | 130.368 | 295.2%
16.1.412 | SINAPI | 73984/002 | VENEZIANA DE FERRO CHAPA NUM.18.TIPO "CHICANA"(1000x400)mm | 0.4 | M² | 71.26 | 403.81 | 475.07 | 190.028 | 430.3%
16.1.413 | AGETOP | 180406 | VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO(450X640)mm P/ PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO | 0.29 | M² | 36.04 | 130.81 | 166.85 | 48.3865 | 109.6%
16.1.414 | SINAPI | 73933/002 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA CHAPA NUM.18 (1200x2100)mm , METALON (30x20)mm FECHADURA CILINDRICA E OLHAL PARA LACRE | 2.52 | M² | 43.95 | 249.03 | 292.98 | 738.3096 | 1672%
16.1.415 | AGETOP | 260601 | TEXTURA PARA REVESTIMENTO DA CABINE DE MEDIÇÃO | 129.96 | M² | 4.63 | 3.92 | 8.55 | 1111.158 | 2516%
0%
16.2 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 549923.77 | 9.148%
SUBTÉRREO - ADMINISTRATIVO
16.2.1 | COTAÇÃO |  | Tomada simples rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalação aparente em caixa múltipla 4"x2"x2". | 34 | unid. | 9.34 | 25.62 | 34.96 | 1188.64 | 0.01977%
16.2.2 | COTAÇÃO |  | Tomada dupla rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalação aparente em caixa múltipla 4"x2"x2". | 16 | unid. | 14.01 | 38.43 | 52.44 | 839.04 | 0.01396%
16.2.3 | COTAÇÃO |  | CONECTOR RJ-45 Keystone cat.6-Bege ou Equivalente PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM APARENTE - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B | 66 | unid. | 0.68 | 2.28 | 2.96 | 195.36 | 0.00325%
16.2.4 | COTAÇÃO |  | CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 FURUKAWA ou equivalente. | 66 | unid. | 1.22 | 1.9 | 3.12 | 205.92 | 0.003426%
16.2.5 | COTAÇÃO |  | CAMERAS INFRA DE 30mt - IP66 INTELBRAS ou equivalente. | 2 | unid. | 120.65 | 402.16 | 522.81 | 1045.62 | 0.01739%
16.2.6 | COTAÇÃO |  | PLACA DE AVISO "sorria você está sendo filmado". | 2 | unid. | 1.5 | 5 | 6.5 | 13 | 0.0002163%
16.2.7 | COTAÇÃO |  | Access Point Cisco WAP4410N PoE OU EQUIVALENTE | 1 | unid | 266.7 | 889 | 1155.7 | 1155.7 | 0.01923%
16.2.8 | AGETOP | 70626 | Cabo UTP FURUKAWA OU EQUIVALENTE categoria 6 | 4000 | m | 1.58 | 1.9 | 3.48 | 13920 | 0.2316%
16.2.9 | AGETOP | 70610 | 1CB - CI 50-10 | 40 | m | 2.07 | 2.76 | 4.83 | 193.2 | 0.003214%
16.2.10 | AGETOP | 70646 | Caixa de Passagem Metálica (20x20x12)cm - instalação aparente. | 6 | unid. | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 267.06 | 0.004443%
16.2.11 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 60.54 | 0.001007%
16.2.12 | AGETOP | 70648 | Caixa de Passagem Metálica (40x40x15)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 48.66 | 35.9 | 84.56 | 84.56 | 0.001407%
16.2.13 | SINAPI | 73861/018 | Caixa Múltipla (tipo condulete) em Alumínio "X" Ø-1'' (COM CONECTORES) | 46 | unid. | 2.63 | 14.91 | 17.54 | 806.84 | 0.01342%
16.2.14 | SINAPI | 73861/015 | Caixa Múltipla (tipo condulete) em Alumínio "L" Ø-1'' (COM CONECTORES) | 85 | unid. | 2.17 | 12.36 | 14.53 | 1235.05 | 0.02055%
16.2.15 | AGETOP | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE RJ45 | 81 | unid. | 0.73 | 2.45 | 3.18 | 257.58 | 0.004285%
16.2.16 | AGETOP | 71278 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE COM 1 FURO RJ45 COM SUPORTE RJ | 31 | unid. | 0.73 | 1.76 | 2.49 | 77.19 | 0.001284%
16.2.17 | AGETOP | 71279 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE COM 2 FUROS RJ45 COM SUPORTE RJ | 16 | unid. | 0.73 | 1.92 | 2.65 | 42.4 | 0.0007053%
16.2.18 | COTAÇÃO |  | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia) | 66 | Pontos | 9 | 0 | 9 | 594 | 0.009881%
16.2.19 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (200x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 13 | unid | 8.37 | 47.84 | 56.21 | 730.73 | 0.01216%
16.2.20 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (200x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 59 | unid | 1.31 | 4.37 | 5.68 | 335.12 | 0.005575%
16.2.21 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal 90º - Eletrocalha (200x100) | 2 | unid | 3.49 | 19.94 | 23.43 | 46.86 | 0.0007795%
16.2.22 | COTAÇÃO |  | Curva horizontal 90º - Eletrocalha (200x100) | 1 | unid | 2.52 | 14.62 | 17.14 | 17.14 | 0.0002851%
16.2.23 | COTAÇÃO |  | Curva vertical de descida 90º - Eletrocalha (200x100) | 2 | unid | 3.49 | 19.94 | 23.43 | 46.86 | 0.0007795%
16.2.24 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 10 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 204.2 | 0.003397%
16.2.25 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 26 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 530.92 | 0.008832%
16.2.26 | SINAPI | 91872 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1" | 700 | m | 1.27 | 7.26 | 8.53 | 5971 | 0.09933%
16.2.27 | SINAPI | 91873 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1".1/4 | 50 | m | 1.54 | 8.74 | 10.28 | 514 | 0.008551%
16.2.28 | SINAPI | 93008 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1".1/2 | 50 | m | 1.18 | 6.69 | 7.87 | 393.5 | 0.006546%
16.2.29 | SINAPI | 93009 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 2" | 40 | m | 1.69 | 9.61 | 11.3 | 452 | 0.007519%
16.2.30 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 35 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 506.45 | 0.008425%
16.2.31 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 35 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 243.6 | 0.004052%
16.2.32 | COTAÇÃO |  | Curva horizontal 90º - Eletroperfil (50x50) | 2 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 49.58 | 0.0008248%
16.2.33 | AGETOP | 70335 | Box Reto 1" | 262 | unid | 1.22 | 2.64 | 3.86 | 1011.32 | 0.01682%
16.2.34 | AGETOP | 72227 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S | 1 | unid. | 2.02 | 802.85 | 804.87 | 804.87 | 0.01339%
16.2.35 | COTAÇÃO |  | Kit de Ventilação c/ 2 ventiladores - p/ Rack 19" | 2 | unid. | 54 | 180 | 234 | 468 | 0.007785%
16.2.36 | COTAÇÃO |  | Kit Porca gaiola e parafusos para Rack 19" | 2 | unid. | 1.89 | 6.3 | 8.19 | 16.38 | 0.0002725%
16.2.37 | COTAÇÃO |  | SWITCH - HP 1910 24G | 3 | unid. | 821.17 | 2737.26 | 3558.43 | 10675.29 | 0.1776%
16.2.38 | AGETOP | 71887 | Patch Panel 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 3 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 1436.19 | 0.02389%
16.2.39 | COTAÇÃO |  | Patch Panel VOZ 50 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 149.7 | 499 | 648.7 | 648.7 | 0.01079%
16.2.40 | AGETOP | 71887 | Patch Panel CFTV 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 478.73 | 0.007964%
16.2.41 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR AZUL | 56 | unid. | 9 | 30 | 39 | 2184 | 0.03633%
16.2.42 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR VERMELHO | 10 | unid. | 9 | 30 | 39 | 390 | 0.006488%
16.2.43 | AGETOP | 72291 | Régua de tomadas p/ RACK (com 8 tomadas) | 2 | unid. | 2.43 | 41.21 | 43.64 | 87.28 | 0.001452%
16.2.44 | COTAÇÃO |  | Etiqueta de identificação de tomadas ref. Wml 311-292 da marca brady ou equivalente | 2 | unid. | 29.45 | 98.17 | 127.62 | 255.24 | 0.004246%
16.2.45 | COTAÇÃO |  | Espiraduto e acessórios | 2 | vb. | 28 | 80 | 108 | 216 | 0.003593%
16.2.46 | AGETOP | 71796 | Guia organizador de cabos | 8 | unid. | 3.65 | 18.79 | 22.44 | 179.52 | 0.002986%
16.2.47 | AGETOP | 70630 | KIT AIR STOP COM UMA CAIXA DE EMBUTIR; UM DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA "C", PADRÃO DIN; UMA TOMADA (2P+T) 20A, 220VAC; MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | 1 | unid. | 18.73 | 32.32 | 51.05 | 51.05 | 0.0008492%
|  |  | TÉRREO - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.2.48 | COTAÇÃO |  | Moldura de 1 ponto - multiway ou equivalente | 90 | und | 9.22 | 52.7 | 61.92 | 5572.8 | 0.09271%
16.2.49 | COTAÇÃO |  | Moldura de 2 pontos - multiway ou equivalente | 38 | und | 10.08 | 57.63 | 67.71 | 2572.98 | 0.0428%
16.2.50 | COTAÇÃO |  | Tomada Simples rede estruturada modular 1xRJ-45 instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 90 | und | 1.2 | 6.88 | 8.08 | 727.2 | 0.0121%
16.2.51 | COTAÇÃO |  | Tomada Dupla rede estruturada modular 2xRJ-45 instalada em canaleta BC FAME ou equivalente | 38 | und | 2.4 | 13.76 | 16.16 | 614.08 | 0.01022%
16.2.52 | COTAÇÃO |  | CONECTOR RJ-45 Keystone ou equivalente cat.6-Bege PARA INSTALAÇÃO EM MOLDURA MULTI-WAY - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B - BEGE | 128 | unid. | 2.52 | 3.9 | 6.42 | 821.76 | 0.01367%
16.2.53 | COTAÇÃO |  | CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 FURUKAWA ou equivalente. | 188 | unid. | 1.22 | 1.9 | 3.12 | 586.56 | 0.009758%
16.2.54 | AGETOP | 72556 | Tomada simples de rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em alvenaria com espelho. | 10 | unid. | 9 | 19.32 | 28.32 | 283.2 | 0.004711%
16.2.55 | AGETOP | 71026 | CONECTOR RJ-45 Keystone cat.6-Bege ou Equivalente PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B | 10 | unid. | 1.22 | 1.9 | 3.12 | 31.2 | 0.000519%
16.2.56 | COTAÇÃO |  | Tomada simples rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalação aparente em caixa múltipla 4"x2"x2". | 4 | unid. | 9.34 | 25.62 | 34.96 | 139.84 | 0.002326%
16.2.57 | COTAÇÃO |  | CONECTOR RJ-45 Keystone cat.6-Bege ou Equivalente PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM APARENTE - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B | 4 | unid. | 0.68 | 2.28 | 2.96 | 11.84 | 0.000197%
16.2.58 | COTAÇÃO |  | CAMERAS INFRA DE 30mt - IP66 INTELBRAS ou equivalente. | 6 | unid. | 120.65 | 402.16 | 522.81 | 3136.86 | 0.05218%
16.2.59 | COTAÇÃO |  | PLACA DE AVISO "sorria você está sendo filmado". | 12 | unid. | 1.5 | 5 | 6.5 | 78 | 0.001298%
16.2.60 | COTAÇÃO |  | HD DE 02 TB - SEAGATE ou equivalente. | 1 | unid. | 119.7 | 399 | 518.7 | 518.7 | 0.008629%
16.2.61 | COTAÇÃO |  | DVR DE 08 CANAIS - INTELBRAS ou equivalente. | 1 | unid. | 167.7 | 559 | 726.7 | 726.7 | 0.01209%
16.2.62 | COTAÇÃO |  | PAR BALUM PARA CFTV - INTELBRAS ou equivalente. | 11 | unid. | 6.92 | 23.05 | 29.97 | 329.67 | 0.005484%
16.2.63 | COTAÇÃO |  | FONTE DE 12V/10A com transformador interno. | 1 | unid. | 31.05 | 103.5 | 134.55 | 134.55 | 0.002238%
16.2.64 | COTAÇÃO |  | CONECTOR BNC - para solda e mola. | 22 | unid. | 1.05 | 3.5 | 4.55 | 100.1 | 0.001665%
16.2.65 | COTAÇÃO |  | BORNE DE ALIMENTAÇÃO P4 para CFTV | 11 | unid. | 6.3 | 21 | 27.3 | 300.3 | 0.004996%
16.2.66 | COTAÇÃO |  | Access Point Cisco WAP4410N PoE OU EQUIVALENTE | 2 | unid | 266.7 | 889 | 1155.7 | 2311.4 | 0.03845%
16.2.67 | COTAÇÃO |  | Central PABX 20 troncos | 1 | unid | 612.5 | 3500 | 4112.5 | 4112.5 | 0.06841%
16.2.68 | AGETOP | 70626 | Cabo UTP FURUKAWA OU EQUIVALENTE categoria 6 | 19000 | m | 1.58 | 1.9 | 3.48 | 66120 | 1.1%
16.2.69 | AGETOP | 70612 | 1CB - CI 50-30 | 20 | m | 3.77 | 8.85 | 12.62 | 252.4 | 0.004199%
16.2.70 | AGETOP | 70712 | CAIXA DE PASSAGEM (107x52x50)cm - R2 | 5 | unid. | 182.32 | 75.84 | 258.16 | 1290.8 | 0.02147%
16.2.71 | AGETOP | 72455 | TAMPA DE FoGo PARA CAIXA DE PASSAGEM (107x52x50)cm - R2 | 5 | unid. | 6.08 | 644.78 | 650.86 | 3254.3 | 0.05414%
16.2.72 | SINAPI | 92869 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 20 | unid. | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 104.4 | 0.001737%
16.2.73 | SINAPI | 92872 | Caixa de Passagem (4x4x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 1 | unid. | 0.96 | 5.44 | 6.4 | 6.4 | 0.0001065%
16.2.74 | AGETOP | 70646 | Caixa de Passagem Metálica (20x20x12)cm - instalação aparente. | 15 | unid. | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 667.65 | 0.01111%
16.2.75 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 3 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 181.62 | 0.003021%
16.2.76 | AGETOP | 70649 | Caixa de Passagem Metálica (50x50x15)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 48.66 | 50.66 | 99.32 | 99.32 | 0.001652%
16.2.77 | SINAPI | 73861/018 | Caixa Múltipla (tipo condulete) em Alumínio "X" Ø-1'' (COM CONECTORES) | 5 | unid. | 2.63 | 14.91 | 17.54 | 87.7 | 0.001459%
16.2.78 | SINAPI | 73861/015 | Caixa Múltipla (tipo condulete) em Alumínio "L" Ø-1'' (COM CONECTORES) | 10 | unid. | 2.17 | 12.36 | 14.53 | 145.3 | 0.002417%
16.2.79 | AGETOP | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE RJ45 | 10 | unid. | 0.73 | 2.45 | 3.18 | 31.8 | 0.000529%
16.2.80 | AGETOP | 71278 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE COM 1 FURO RJ45 COM SUPORTE RJ | 10 | unid. | 0.73 | 1.76 | 2.49 | 24.9 | 0.0004142%
16.2.81 | COTAÇÃO |  | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia) | 188 | Pontos | 9 | 0 | 9 | 1692 | 0.02815%
16.2.82 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (300x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 26 | unid | 10.33 | 59.07 | 69.4 | 1804.4 | 0.03002%
16.2.83 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (300x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 117 | unid | 1.64 | 5.47 | 7.11 | 831.87 | 0.01384%
16.2.84 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal 90º - Eletrocalha (300x100) | 2 | unid | 4.31 | 24.62 | 28.93 | 57.86 | 0.0009625%
16.2.85 | COTAÇÃO |  | Curva vertical de descida 90º - Eletrocalha (300x100) | 2 | unid | 4.31 | 24.62 | 28.93 | 57.86 | 0.0009625%
16.2.86 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 19 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 387.98 | 0.006454%
16.2.87 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 52 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 1061.84 | 0.01766%
16.2.88 | SINAPI | 91856 | Eletroduto PVC flexível - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1" | 50 | m | 0.96 | 5.46 | 6.42 | 321 | 0.00534%
16.2.89 | SINAPI | 91872 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1" | 40 | m | 1.27 | 7.26 | 8.53 | 341.2 | 0.005676%
16.2.90 | SINAPI | 93011 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 3" | 600 | m | 2.82 | 15.98 | 18.8 | 11280 | 0.1876%
16.2.91 | SINAPI | 93012 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 4" | 30 | m | 4.19 | 23.8 | 27.99 | 839.7 | 0.01397%
16.2.92 | COTAÇÃO |  | Canaleta de alumínio - Multiway LAB 130 ou equivalente (Barra 2 metros) | 250 | barra | 31.58 | 180.49 | 212.07 | 53017.5 | 0.882%
16.2.93 | COTAÇÃO |  | Tampa para canaleta de alumínio - Multiway Lab130 ou equivalente (Barra 2 metros) | 250 | barra | 4.59 | 26.24 | 30.83 | 7707.5 | 0.1282%
16.2.94 | COTAÇÃO |  | Guarnição - Multiway LAB 130 ou equivalente | 250 | barra | 15.19 | 86.8 | 101.99 | 25497.5 | 0.4242%
16.2.95 | COTAÇÃO |  | Divisor Lab - Multiway LAB ou equivalente | 250 | barra | 2.49 | 14.24 | 16.73 | 4182.5 | 0.06958%
16.2.96 | COTAÇÃO |  | Extremidade - Multiway LAB 130 ou equivalente | 30 | unid | 1.41 | 8.06 | 9.47 | 284.1 | 0.004726%
16.2.97 | COTAÇÃO |  | Ferramenta de Sacar Tampa LAB ou equivalente | 1 | unid | 3.88 | 22.21 | 26.09 | 26.09 | 0.000434%
16.2.98 | COTAÇÃO |  | Curva Horizontal Interna Lab 130 ou equivalente | 50 | unid | 15.43 | 88.17 | 103.6 | 5180 | 0.08617%
16.2.99 | COTAÇÃO |  | Curva Horizontal Externa Lab 130 | 25 | unid | 15.97 | 91.27 | 107.24 | 2681 | 0.0446%
16.2.100 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 30 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 434.1 | 0.007221%
16.2.101 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 30 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 208.8 | 0.003473%
16.2.102 | COTAÇÃO |  | Curva horizontal 90º - Eletroperfil (50x50) | 2 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 49.58 | 0.0008248%
16.2.103 | COTAÇÃO |  | Curva vertical 90º - Eletroperfil (50x50) | 2 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 49.58 | 0.0008248%
16.2.104 | AGETOP | 70335 | Box Reto 1" | 30 | unid | 1.22 | 2.64 | 3.86 | 115.8 | 0.001926%
16.2.105 | AGETOP | 72226 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S | 2 | unid. | 4.06 | 345.99 | 350.05 | 700.1 | 0.01165%
16.2.106 | AGETOP | 72228 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | 1 | unid. | 2.02 | 1108.76 | 1110.78 | 1110.78 | 0.01848%
16.2.107 | COTAÇÃO |  | Kit de Ventilação c/ 2 ventiladores - p/ Rack 19" | 6 | unid. | 54 | 180 | 234 | 1404 | 0.02336%
16.2.108 | COTAÇÃO |  | Kit Porca gaiola e parafusos para Rack 19" | 6 | unid. | 1.89 | 6.3 | 8.19 | 49.14 | 0.0008175%
16.2.109 | COTAÇÃO |  | SWITCH - HP 1910 24G | 9 | unid. | 821.17 | 2737.26 | 3558.43 | 32025.87 | 0.5328%
16.2.110 | AGETOP | 71887 | Patch Panel 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 10 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 4787.3 | 0.07964%
16.2.111 | COTAÇÃO |  | Patch Panel VOZ 50 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 149.7 | 499 | 648.7 | 648.7 | 0.01079%
16.2.112 | AGETOP | 71887 | Patch Panel CFTV 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 478.73 | 0.007964%
16.2.113 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR AZUL | 159 | unid. | 9 | 30 | 39 | 6201 | 0.1032%
16.2.114 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR VERMELHO | 29 | unid. | 9 | 30 | 39 | 1131 | 0.01881%
16.2.115 | AGETOP | 72291 | Régua de tomadas p/ RACK (com 8 tomadas) | 6 | unid. | 2.43 | 41.21 | 43.64 | 261.84 | 0.004356%
16.2.116 | COTAÇÃO |  | Etiqueta de identificação de tomadas ref. Wml 311-292 da marca brady ou equivalente | 6 | unid. | 29.45 | 98.17 | 127.62 | 765.72 | 0.01274%
16.2.117 | COTAÇÃO |  | Espiraduto e acessórios | 6 | vb. | 28 | 80 | 108 | 648 | 0.01078%
16.2.118 | AGETOP | 71796 | Guia organizador de cabos | 21 | unid. | 3.65 | 18.79 | 22.44 | 471.24 | 0.007839%
16.2.119 | AGETOP | 70630 | KIT AIR STOP COM UMA CAIXA DE EMBUTIR; UM DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA "C", PADRÃO DIN; UMA TOMADA (2P+T) 20A, 220VAC; MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | 1 | unid. | 18.73 | 32.32 | 51.05 | 51.05 | 0.0008492%
16.2.120 | AGETOP | 70672 | DG distribuidor geral, em caixa de passagem (80X80X12)cm de sobrepor com fundo em madeirite | 1 | unid. | 48.66 | 165.23 | 213.89 | 213.89 | 0.003558%
16.2.121 | AGETOP | 70674 | DG distribuidor geral, em caixa de passagem (150X150X15)cm de sobrepor com fundo em madeirite | 1 | unid. | 60.83 | 1334.3 | 1395.13 | 1395.13 | 0.02321%
16.2.122 | COTAÇÃO |  | BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO "BER" EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 10BER. - BARGOA OU EQUIVALENTE | 7 | unid. | 3.32 | 19 | 22.32 | 156.24 | 0.002599%
16.2.123 | COTAÇÃO |  | BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO "BER" EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 2BER. - BARGOA OU EQUIVALENTE | 1 | unid. | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 8.817e-05%
16.2.124 | AGETOP | 70283 | BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) - BARGOA OU EQUIVALENTE | 23 | unid. | 12.17 | 6.41 | 18.58 | 427.34 | 0.007109%
16.2.125 | COTAÇÃO |  | BARRA DE ATERRAMENTO MPEI (PARA BER) - BARGOA OU EQUIVALENTE | 23 | unid. | 1.75 | 10 | 11.75 | 270.25 | 0.004496%
16.2.126 | COTAÇÃO |  | MÓDULO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA MPEI BARGOA OU EQUIVALENTE | 400 | unid. | 1.75 | 10 | 11.75 | 4700 | 0.07819%
16.2.127 | COTAÇÃO |  | Piso Elevado em concreto celular e acessórios para instalação | 22 | m² | 100 | 285 | 385 | 8470 | 0.1409%
|  |  | SUPERIOR - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.2.128 | COTAÇÃO |  | Moldura de 1 ponto - multiway ou equivalente | 71 | und | 9.22 | 52.7 | 61.92 | 4396.32 | 0.07313%
16.2.129 | COTAÇÃO |  | Moldura de 2 pontos - multiway ou equivalente | 39 | und | 10.08 | 57.63 | 67.71 | 2640.69 | 0.04393%
16.2.130 | COTAÇÃO |  | CONECTOR RJ-45 Keystone ou equivalente cat.6-Bege PARA INSTALAÇÃO EM MOLDURA MULTI-WAY - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B - BEGE | 110 | unid. | 2.52 | 3.9 | 6.42 | 706.2 | 0.01175%
16.2.131 | COTAÇÃO |  | CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 FURUKAWA ou equivalente. | 163 | unid. | 1.22 | 1.9 | 3.12 | 508.56 | 0.00846%
16.2.132 | AGETOP | 72556 | Tomada simples de rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalada em cx 4"x2"x2"" em alvenaria com espelho. | 2 | unid. | 9 | 19.32 | 28.32 | 56.64 | 0.0009422%
16.2.133 | AGETOP | 71026 | CONECTOR RJ-45 Keystone cat.6-Bege ou Equivalente PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B | 2 | unid. | 1.22 | 1.9 | 3.12 | 6.24 | 0.0001038%
16.2.134 | COTAÇÃO |  | Tomada simples rede estruturada modular completa 1xRJ-45 instalação aparente em caixa múltipla 4"x2"x2". | 12 | unid. | 9.34 | 25.62 | 34.96 | 419.52 | 0.006979%
16.2.135 | COTAÇÃO |  | CONECTOR RJ-45 Keystone cat.6-Bege ou Equivalente PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM APARENTE - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B | 7 | unid. | 0.68 | 2.28 | 2.96 | 20.72 | 0.0003447%
16.2.136 | COTAÇÃO |  | CAMERAS INFRA DE 30mt - IP66 INTELBRAS ou equivalente. | 3 | unid. | 120.65 | 402.16 | 522.81 | 1568.43 | 0.02609%
16.2.137 | COTAÇÃO |  | PLACA DE AVISO "sorria você está sendo filmado". | 4 | unid. | 1.5 | 5 | 6.5 | 26 | 0.0004325%
16.2.138 | COTAÇÃO |  | Access Point Cisco WAP4410N PoE OU EQUIVALENTE | 2 | unid | 266.7 | 889 | 1155.7 | 2311.4 | 0.03845%
16.2.139 | AGETOP | 70626 | Cabo UTP FURUKAWA OU EQUIVALENTE categoria 6 | 16300 | m | 1.58 | 1.9 | 3.48 | 56724 | 0.9436%
16.2.140 | AGETOP | 70612 | 1CB - CI 50-30 | 40 | m | 3.77 | 8.85 | 12.62 | 504.8 | 0.008398%
16.2.141 | AGETOP | 70610 | 1CB - CI 50-10 | 40 | m | 2.07 | 2.76 | 4.83 | 193.2 | 0.003214%
16.2.142 | SINAPI | 92869 | Caixa de Passagem (4x2x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 5 | unid. | 0.78 | 4.44 | 5.22 | 26.1 | 0.0004342%
16.2.143 | SINAPI | 92872 | Caixa de Passagem (4x4x2)'' em ferro galvanizado - instalação aparente. | 1 | unid. | 0.96 | 5.44 | 6.4 | 6.4 | 0.0001065%
16.2.144 | AGETOP | 70646 | Caixa de Passagem Metálica (20x20x12)cm - instalação aparente. | 23 | unid. | 30.41 | 14.1 | 44.51 | 1023.73 | 0.01703%
16.2.145 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 60.54 | 0.001007%
16.2.146 | AGETOP | 70649 | Caixa de Passagem Metálica (50x50x15)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 48.66 | 50.66 | 99.32 | 99.32 | 0.001652%
16.2.147 | SINAPI | 73861/015 | Caixa Múltipla (tipo condulete) em Alumínio "L" Ø-1'' (COM CONECTORES) | 10 | unid. | 2.17 | 12.36 | 14.53 | 145.3 | 0.002417%
16.2.148 | AGETOP | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE RJ45 | 10 | unid. | 0.73 | 2.45 | 3.18 | 31.8 | 0.000529%
16.2.149 | AGETOP | 71278 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE COM 1 FURO RJ45 COM SUPORTE RJ | 9 | unid. | 0.73 | 1.76 | 2.49 | 22.41 | 0.0003728%
16.2.150 | COTAÇÃO |  | Cerficação utilizando o aparelho DLSP 4300 Fluke ou equipamento EQUIVALENTE, serviço a ser feito por prestadora autorizada - (todos os pontos de rede estruturada, inclusive os pontos de câmeras. Impresso e Mídia) | 163 | Pontos | 9 | 0 | 9 | 1467 | 0.0244%
16.2.151 | COTAÇÃO |  | Eletrocalha Lisa (300x100x3000)mm - chapa #18 REF.:121-0100/50-Z, com tampa de pressão REF.: 126-100 (MOPA OU EQUIVALENTE) | 29 | unid | 10.33 | 59.07 | 69.4 | 2012.6 | 0.03348%
16.2.152 | COTAÇÃO |  | Emenda interna para eletrocalha (300x100)mm com parafuso e porcas de fixação. | 131 | unid | 1.64 | 5.47 | 7.11 | 931.41 | 0.01549%
16.2.153 | COTAÇÃO |  | Tê horizontal 90º - Eletrocalha (300x100) | 2 | unid | 4.31 | 24.62 | 28.93 | 57.86 | 0.0009625%
16.2.154 | COTAÇÃO |  | Curva vertical de descida 90º - Eletrocalha (300x100) | 2 | unid | 4.31 | 24.62 | 28.93 | 57.86 | 0.0009625%
16.2.155 | COTAÇÃO |  | Vergalhão rosca completo Ø5/8" barra 3,0m | 14 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 285.88 | 0.004756%
16.2.156 | COTAÇÃO |  | Suporte de suspensão simples para tirante | 58 | unid | 7.1 | 13.32 | 20.42 | 1184.36 | 0.0197%
16.2.157 | SINAPI | 91856 | Eletroduto PVC flexível - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1" | 15 | m | 0.96 | 5.46 | 6.42 | 96.3 | 0.001602%
16.2.158 | SINAPI | 91872 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1" | 60 | m | 1.27 | 7.26 | 8.53 | 511.8 | 0.008514%
16.2.159 | SINAPI | 93008 | Eletroduto PVC rígido - com luvas, bucha e arruela de conexão em caixa de passagem, preto, rosqueavel - 1".1/2 | 40 | m | 1.18 | 6.69 | 7.87 | 314.8 | 0.005237%
16.2.160 | COTAÇÃO |  | Canaleta de alumínio - Multiway LAB 130 ou equivalente (Barra 2 metros) | 260 | barra | 31.58 | 180.49 | 212.07 | 55138.2 | 0.9172%
16.2.161 | COTAÇÃO |  | Tampa para canaleta de alumínio - Multiway Lab130 ou equivalente (Barra 2 metros) | 260 | barra | 4.59 | 26.24 | 30.83 | 8015.8 | 0.1333%
16.2.162 | COTAÇÃO |  | Guarnição - Multiway LAB 130 ou equivalente | 260 | barra | 15.19 | 86.8 | 101.99 | 26517.4 | 0.4411%
16.2.163 | COTAÇÃO |  | Divisor Lab - Multiway LAB ou equivalente | 260 | barra | 2.49 | 14.24 | 16.73 | 4349.8 | 0.07236%
16.2.164 | COTAÇÃO |  | Extremidade - Multiway LAB 130 ou equivalente | 25 | unid | 1.41 | 8.06 | 9.47 | 236.75 | 0.003938%
16.2.165 | COTAÇÃO |  | Ferramenta de Sacar Tampa LAB ou equivalente | 1 | unid | 3.88 | 22.21 | 26.09 | 26.09 | 0.000434%
16.2.166 | COTAÇÃO |  | Curva Horizontal Interna Lab 130 ou equivalente | 71 | unid | 15.43 | 88.17 | 103.6 | 7355.6 | 0.1224%
16.2.167 | COTAÇÃO |  | Curva Horizontal Externa Lab 130 | 31 | unid | 15.97 | 91.27 | 107.24 | 3324.44 | 0.0553%
16.2.168 | AGETOP | 71190 | Eletroperfil liso em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323- Acabamento -50x50x3000mm | 30 | barra | 7.78 | 6.69 | 14.47 | 434.1 | 0.007221%
16.2.169 | COTAÇÃO |  | Tampa para Eletroperfil em Chapa Galvanizada a Fogo Segundo Norma NBR 6323 - Dimensão 50x50x3000mm | 30 | barra | 1.61 | 5.35 | 6.96 | 208.8 | 0.003473%
16.2.170 | COTAÇÃO |  | Curva horizontal 90º - Eletroperfil (50x50) | 5 | unid | 4.89 | 19.9 | 24.79 | 123.95 | 0.002062%
16.2.171 | AGETOP | 70335 | Box Reto 1" | 16 | unid | 1.22 | 2.64 | 3.86 | 61.76 | 0.001027%
16.2.172 | AGETOP | 72228 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U´S | 1 | unid. | 2.02 | 1108.76 | 1110.78 | 1110.78 | 0.01848%
16.2.173 | COTAÇÃO |  | Kit de Ventilação c/ 2 ventiladores - p/ Rack 19" | 2 | unid. | 54 | 180 | 234 | 468 | 0.007785%
16.2.174 | COTAÇÃO |  | Kit Porca gaiola e parafusos para Rack 19" | 2 | unid. | 1.89 | 6.3 | 8.19 | 16.38 | 0.0002725%
16.2.175 | COTAÇÃO |  | SWITCH - HP 1910 24G | 6 | unid. | 821.17 | 2737.26 | 3558.43 | 21350.58 | 0.3552%
16.2.176 | AGETOP | 71887 | Patch Panel 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 7 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 3351.11 | 0.05575%
16.2.177 | COTAÇÃO |  | Patch Panel VOZ 50 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 149.7 | 499 | 648.7 | 648.7 | 0.01079%
16.2.178 | AGETOP | 71887 | Patch Panel CFTV 24 portas (RJ-45) CAT. 6 PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA ou equivalente | 1 | unid. | 36.5 | 442.23 | 478.73 | 478.73 | 0.007964%
16.2.179 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR AZUL | 125 | unid. | 9 | 30 | 39 | 4875 | 0.0811%
16.2.180 | COTAÇÃO |  | PATCH CABLE 4 PARES 1,5m - FAST LAN - CATEGORIA 6 - COR VERMELHO | 38 | unid. | 9 | 30 | 39 | 1482 | 0.02465%
16.2.181 | AGETOP | 72291 | Régua de tomadas p/ RACK (com 8 tomadas) | 2 | unid. | 2.43 | 41.21 | 43.64 | 87.28 | 0.001452%
16.2.182 | COTAÇÃO |  | Etiqueta de identificação de tomadas ref. Wml 311-292 da marca brady ou equivalente | 2 | unid. | 29.45 | 98.17 | 127.62 | 255.24 | 0.004246%
16.2.183 | COTAÇÃO |  | Espiraduto e acessórios | 2 | vb. | 28 | 80 | 108 | 216 | 0.003593%
16.2.184 | AGETOP | 71796 | Guia organizador de cabos | 15 | unid. | 3.65 | 18.79 | 22.44 | 336.6 | 0.005599%
16.2.185 | AGETOP | 70630 | KIT AIR STOP COM UMA CAIXA DE EMBUTIR; UM DISJUNTOR UNIPOLAR 25A CURVA "C", PADRÃO DIN; UMA TOMADA (2P+T) 20A, 220VAC; MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE. | 1 | unid. | 18.73 | 32.32 | 51.05 | 51.05 | 0.0008492%
0%
16.3 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA | [5 empty] | 46048.52 | 0.766%
16.3.1 | COTAÇÃO |  | Solda exotérmica | 52 | Und. | 1.8 | 6 | 7.8 | 405.6 | 0.006747%
16.3.2 | SINAPI | 91872 | Eletroduto de PVC rígido p/ proteção diâm. 1 "PVC rígido 3,0m - Descida | 26 | br | 1.27 | 7.26 | 8.53 | 221.78 | 0.003689%
16.3.3 | COTAÇÃO |  | Caixa de inspeção suspensa para aterramento | 26 | Und. | 25.07 | 83.58 | 108.65 | 2824.9 | 0.04699%
16.3.4 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu de 50mm² tipo cordoalha | 350 | m | 4.18 | 23.75 | 27.93 | 9775.5 | 0.1626%
16.3.5 | SINAPI | 72253 | Cabo de cobre nu de 35mm² tipo cordoalha | 900 | m | 2.95 | 16.74 | 19.69 | 17721 | 0.2948%
16.3.6 | AGETOP | 71380 | Haste aterramento alta camada de cobre 16x2400mm rosqueáveis nas extremidades | 52 | Und. | 7.3 | 22.65 | 29.95 | 1557.4 | 0.02591%
16.3.7 | COTAÇÃO |  | Luva rosqueável para haste de cobre diam. 16x2400mm | 26 | Und. | 0.46 | 1.55 | 2.01 | 52.26 | 0.0008694%
16.3.8 | COTAÇÃO |  | Presilha em latão 15mm, furo 5mm p/ cabo 35mm2 com parafuso e bucha S6 | 438 | Und. | 0.9 | 3 | 3.9 | 1708.2 | 0.02842%
16.3.9 | AGETOP | 71142 | Curva 90° rosqueável p/ elet. Pvc rígido 1" | 26 | Und. | 3.17 | 2.01 | 5.18 | 134.68 | 0.00224%
16.3.10 | COTAÇÃO |  | Terminal de pressão em latão ou cobre, completo, para transição entre barra de chata de alumínio ou junta móvel e cabo 35mm2 | 26 | Und. | 3.6 | 12 | 15.6 | 405.6 | 0.006747%
16.3.11 | COTAÇÃO |  | Conector de medição para cabo até 50mm2 p/ 03 parafusos | 26 | Und. | 2.5 | 8.44 | 10.94 | 284.44 | 0.004732%
16.3.12 | AGETOP | 71870 | Parafuso sextavado rosca soberba diâmetro de 1/4"x32mm com Bucha de nylon S6 | 913 | Und. | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 301.29 | 0.005012%
16.3.13 | SINAPI | 72315 | Terminal aéreo de fixação horizontal 30cm com conector | 106 | Und. | 3.39 | 19.21 | 22.6 | 2395.6 | 0.03985%
16.3.14 | COTAÇÃO |  | Barra chata de alumínio 3/4"x1/4"x3m | 110 | Und. | 10.5 | 35 | 45.5 | 5005 | 0.08326%
16.3.15 | COTAÇÃO |  | Junta móvel para desmembramento da malha p/ terra | 26 | Und. | 3 | 10 | 13 | 338 | 0.005623%
16.3.16 | COTAÇÃO |  | Terminal de pressão em latão estanho tipo prensa, para cabo 35mm² | 97 | Und. | 0.99 | 3.32 | 4.31 | 418.07 | 0.006955%
16.3.17 | SINAPI | 72262 | GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE NU 35mm | 22 | Und. | 1.72 | 9.8 | 11.52 | 253.44 | 0.004216%
16.3.18 | AGETOP | 71831 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 5KA | 2 | Und. | 36.5 | 46.38 | 82.88 | 165.76 | 0.002757%
16.3.19 | COTAÇÃO |  | Caixa de inspeção (250x250x250)mm | 26 | Und. | 50 | 30 | 80 | 2080 | 0.0346%
0%
16.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE ALARME | [5 empty] | 29701.976 | 0.4941%
|  |  | SUBTÉRREO - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.4.1 | COTAÇÃO |  | Sensor de presença : sensor 476 - paradox caixa de plastico injetado na alta qualidade PCB com componentes soldados somente na superficie. Area de abrangencia- 11mx11m ângulo de visao 110º | 18 | unid. | 23.06 | 76.89 | 99.95 | 1799.1 | 0.02993%
16.4.2 | COTAÇÃO |  | Sirene SPC15 Tom Grande 12V BR PKR Cor: Branca Potência: - Potência Sonora: 112db (1m), 120db (30cm) ou EQUIVALENTE | 1 | unid. | 15 | 50 | 65 | 65 | 0.001081%
16.4.3 | COTAÇÃO |  | TECLADO LCD K641+ OU EQUIVALENTE | 1 | unid. | 230.96 | 769.89 | 1000.85 | 1000.85 | 0.01665%
16.4.4 | SINAPI | 73768/011 | Cabo cci 50-2 -3 pares - 24AWG | 700 | m | 0.22 | 1.25 | 1.47 | 1029 | 0.01712%
16.4.5 | AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULET PVC 3/4" | 33 | und. | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 107.91 | 0.001795%
16.4.6 | SINAPI | 73861/014 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "L" 3/4'' com conectores | 33 | unid. | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 346.5 | 0.005764%
16.4.7 | SINAPI | 73861/017 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "X" 3/4'' com conectores | 22 | unid. | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 324.28 | 0.005395%
16.4.8 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 60.54 | 0.001007%
16.4.9 | AGETOP | 71331 | Fita isolante 20m | 3 | unid. | 9.73 | 3.44 | 13.17 | 39.51 | 0.0006573%
16.4.10 | SINAPI | 91867 | Eletroduto de PVC rígido (3/4") c/ luva | 130 | m | 0.72 | 4.12 | 4.84 | 629.2 | 0.01047%
16.4.11 | AGETOP | 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | 15 | unid. | 2.92 | 1.15 | 4.07 | 61.05 | 0.001016%
|  |  | TÉRREO - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
16.4.12 | COTAÇÃO |  | Sensor de presença : sensor 476 - paradox caixa de plastico injetado na alta qualidade PCB com componentes soldados somente na superficie. Area de abrangencia- 11mx11m ângulo de visao 110º | 27 | unid. | 23.06 | 76.89 | 99.95 | 2698.65 | 0.04489%
16.4.13 | COTAÇÃO |  | Sirene SPC15 Tom Grande 12V BR PKR Cor: Branca Potência: - Potência Sonora: 112db (1m), 120db (30cm) ou EQUIVALENTE | 2 | unid. | 15 | 50 | 65 | 130 | 0.002163%
16.4.14 | COTAÇÃO |  | TECLADO LCD K641+ OU EQUIVALENTE | 3 | unid. | 230.96 | 769.89 | 1000.85 | 3002.55 | 0.04995%
16.4.15 | COTAÇÃO |  | CENTRAL DE ALARME EVO 48 zonas ou equivalente | 1 | unid. | 149.7 | 499 | 648.7 | 648.7 | 0.01079%
16.4.16 | COTAÇÃO |  | Módulo de Expansão de 16 zonas | 2 | unid. | 134.95 | 449.85 | 584.8 | 1169.6 | 0.01946%
16.4.17 | COTAÇÃO |  | Módulo de comunicação IP compativel com central EVO - PPA (UNIVERSAL) OU EQUIVALENTE (CONSULTAR MEMORIAL PARA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA) | 1 | unid. | 183.336 | 458.34 | 641.676 | 641.676 | 0.01067%
16.4.18 | COTAÇÃO |  | BATERIA 12V, 7A/20HZ - SELADA CYCLE USE: 14,4+15V, STANDBY:13,5-13,8V FABRICANTE DIAMEC OU EQUIVALENTE | 1 | unid. | 25.5 | 85 | 110.5 | 110.5 | 0.001838%
16.4.19 | COTAÇÃO |  | Fonte auxiliar com trafo de 1,5A, caixa de proteção e bateria 12V 7A | 1 | unid. | 51 | 170 | 221 | 221 | 0.003676%
16.4.20 | SINAPI | 73768/011 | Cabo cci 50-2 -3 pares - 24AWG | 1300 | m | 0.22 | 1.25 | 1.47 | 1911 | 0.03179%
16.4.21 | AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULET PVC 3/4" | 34 | und. | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 111.18 | 0.00185%
16.4.22 | SINAPI | 73861/014 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "L" 3/4'' com conectores | 34 | unid. | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 357 | 0.005939%
16.4.23 | SINAPI | 73861/017 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "X" 3/4'' com conectores | 38 | unid. | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 560.12 | 0.009318%
16.4.24 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 2 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 121.08 | 0.002014%
16.4.25 | AGETOP | 71331 | Fita isolante 20m-3M | 10 | unid. | 9.73 | 3.44 | 13.17 | 131.7 | 0.002191%
16.4.26 | SINAPI | 93008 | Eletroduto de PVC rígido (1".1/2) c/ luva | 15 | m | 1.18 | 6.69 | 7.87 | 118.05 | 0.001964%
16.4.27 | SINAPI | 91867 | Eletroduto de PVC rígido (3/4") c/ luva | 200 | m | 0.72 | 4.12 | 4.84 | 968 | 0.0161%
16.4.28 | AGETOP | 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | 25 | unid. | 2.92 | 1.15 | 4.07 | 101.75 | 0.001693%
SUPERIOR - ADMINISTRATIVO
16.4.29 | COTAÇÃO |  | Sensor de presença : sensor 476 - paradox caixa de plastico injetado na alta qualidade PCB com componentes soldados somente na superficie. Area de abrangencia- 11mx11m ângulo de visao 110º | 34 | unid. | 23.06 | 76.89 | 99.95 | 3398.3 | 0.05653%
16.4.30 | COTAÇÃO |  | Sirene SPC15 Tom Grande 12V BR PKR Cor: Branca Potência: - Potência Sonora: 112db (1m), 120db (30cm) ou EQUIVALENTE | 1 | unid. | 15 | 50 | 65 | 65 | 0.001081%
16.4.31 | COTAÇÃO |  | TECLADO LCD K641+ OU EQUIVALENTE | 3 | unid. | 230.96 | 769.89 | 1000.85 | 3002.55 | 0.04995%
16.4.32 | SINAPI | 73768/011 | Cabo cci 50-2 -3 pares - 24AWG | 1400 | m | 0.22 | 1.25 | 1.47 | 2058 | 0.03424%
16.4.33 | AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULET PVC 3/4" | 42 | und. | 0.73 | 2.54 | 3.27 | 137.34 | 0.002285%
16.4.34 | SINAPI | 73861/014 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "L" 3/4'' com conectores | 42 | unid. | 1.57 | 8.93 | 10.5 | 441 | 0.007336%
16.4.35 | SINAPI | 73861/017 | Caixa Múltipla (tipo condulet) em Alumínio "X" 3/4'' com conectores | 40 | unid. | 2.21 | 12.53 | 14.74 | 589.6 | 0.009808%
16.4.36 | AGETOP | 70647 | Caixa de Passagem Metálica (30x30x12)cm - instalação aparente. | 1 | unid. | 36.5 | 24.04 | 60.54 | 60.54 | 0.001007%
16.4.37 | AGETOP | 71331 | Fita isolante 20m-3M | 10 | unid. | 9.73 | 3.44 | 13.17 | 131.7 | 0.002191%
16.4.38 | SINAPI | 91867 | Eletroduto de PVC rígido (3/4") c/ luva | 250 | m | 0.72 | 4.12 | 4.84 | 1210 | 0.02013%
16.4.39 | AGETOP | 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | 35 | unid. | 2.92 | 1.15 | 4.07 | 142.45 | 0.00237%
17 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 229602.4997 | 3.82%
17.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SUVINIL OU SIMILAR | 4778.25 | M² | 1.4535 | 8.2365 | 9.69 | 46301.2425 | 0.7702%
17.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | 4778.25 | M² | 1.488 | 8.432 | 9.92 | 47400.24 | 0.7885%
17.3 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (TETO) | 3805.72 | M² | 2.5425 | 14.4075 | 16.95 | 64506.954 | 1.073%
17.4 | SINAPI | 88486 | PINTURA EM TINTA PVA PARA TETO | 3805.72 | M² | 1.2795 | 7.2505 | 8.53 | 32462.7916 | 0.54%
17.5 | SINAPI | 88424 | TEXTURA EXTERNA SUVINIL OU EQUIVALENTE | 2294.96 | M² | 2.199 | 12.461 | 14.66 | 33644.1136 | 0.5597%
17.6 | SINAPI | 6082 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 430.2 | M² | 1.8435 | 10.4465 | 12.29 | 5287.158 | 0.08795%
18 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 518553.585 | 8.626%
18.1 | AGETOP | 271608 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUINDO RODAMÃO, BORDAS E MOLDURAS TIPO FILETE DAS PAREDES | 72.69 | M² | 34.84 | 278.69 | 313.53 | 22790.4957 | 0.3791%
18.2 | AGETOP | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 12.73 | M² | 19.01 | 246.43 | 265.44 | 3379.0512 | 0.05621%
18.3 | AGETOP | 220920 | PEITORIL EM GRANITO | 69.7 | M² | 19.01 | 246.43 | 265.44 | 18501.168 | 0.3078%
18.4 | SINAPI | 84862 | CORRIMÃO h=92 cm TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅ 1 1/2" (38 mm) e = 2.25 mm COM PRIMER EPÓXI-ISOCIANATO E PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI FOSCA | 25.6 | M | 27.402 | 155.278 | 182.68 | 4676.608 | 0.0778%
18.5 | SINAPI | 73737/003 | GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO - ALTURA 1,10 METROS | 45.27 | M | 63.5595 | 360.1705 | 423.73 | 19182.2571 | 0.3191%
18.6 | AGETOP | 230173 | BARRA P/ DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | 36 | UN | 57.66 | 33.03 | 90.69 | 3264.84 | 0.05431%
18.7 | SINAPI | 74073/002 | ALÇAPÃO (0,70x0,70)M PARA ACESSO A COBERTURA | 3 | UN | 16.4235 | 93.0665 | 109.49 | 328.47 | 0.005464%
18.8 | COTAÇÃO |  | BRISES CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA | 586.67 | M² | 105.9 | 600 | 705.9 | 414130.353 | 6.889%
18.9 | ORSE | 05057 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | 67.13 | M² | 0 | 300 | 300 | 20139 | 0.335%
18.10 | SINAPI | 73898/001 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 137.6 | M | 11.0145 | 62.4155 | 73.43 | 10103.968 | 0.1681%
18.11 | AGETOP | 271303 | BANCO DE CONCRETO PARA VESTIÁRIOS | 17 | M | 39.08 | 24.09 | 63.17 | 1073.89 | 0.01786%
18.12 | SINAPI | 74194/001 | ESCADA MARINHEIRO | 5.1 | M | 28.926 | 163.914 | 192.84 | 983.484 | 0.01636%
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 198031.5896 | 3.294%
19.1 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | 3016 | M² | 1.3575 | 7.6925 | 9.05 | 27294.8 | 0.4541%
19.2 | SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE MUDAS | 42 | UND | 14.7585 | 83.6315 | 98.39 | 4132.38 | 0.06874%
19.3 | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | 2004.89 | M² | 0.1935 | 1.0965 | 1.29 | 2586.3081 | 0.04302%
19.4 | SINAPI | 73710 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 200.489 | M³ | 10.68 | 60.52 | 71.2 | 14274.8168 | 0.2375% | 10.68 | 60.52 | 71.2
19.5 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | 2004.89 | M² | 0.213 | 1.207 | 1.42 | 2846.9438 | 0.04736% | 0.213 | 1.207 | 1.42
19.6 | SINAPI | 72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C | 2004.89 | M² | 1.3755 | 7.7945 | 9.17 | 18384.8413 | 0.3058% | 1.3755 | 7.7945 | 9.17
19.7 | AGETOP | 270215 | CONCREGRAMA PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO | 561 | M² | 6.4 | 37.74 | 44.14 | 24762.54 | 0.4119% | 0 | 0
19.8 | SINAPI | 72967 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 12X30CM | 650 | M | 4.989 | 28.271 | 33.26 | 21619 | 0.3596% | 4.989 | 28.271 | 33.26
19.9 | SINAPI | 83693 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | 650 | M | 0.3885 | 2.2015 | 2.59 | 1683.5 | 0.02801% | 0.3885 | 2.2015 | 2.59
19.10 | AGETOP | 261700 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO | 628 | M | 6.49 | 0.36 | 6.85 | 4301.8 | 0.07156% | 0 | 0
19.11 | SINAPI | 72944 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO MEDIDAS= 10x20cm, E= 8 cm, NA COR NATURAL - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | 185.28 | M² | 16.3365 | 92.5735 | 108.91 | 20178.8448 | 0.3357% | 16.3365 | 92.5735 | 108.91
19.12 | SINAPI | 68325 | PISO EM CONCRETO POLIDO PARA RAMPAS DE ACESSO E ESCADA | 192.45 |  | 6.285 | 35.615 | 41.9 | 8063.655 | 0.1341% | 6.285 | 35.615 | 41.9
19.13 | SINAPI | 84862 | CORRIMÃO h=92 cm TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅ 1 1/2" (38 mm) e = 2.25 mm COM PRIMER EPÓXI-ISOCIANATO E PINTURA DE ACABAMENTO EPÓXI FOSCA | 78.98 | M | 27.402 | 155.278 | 182.68 | 14428.0664 | 0.24% | 27.402 | 155.278 | 182.68
19.14 | SINAPI | 73737/003 | GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO - ALTURA 1,10 METROS | 78.98 | M | 63.5745 | 360.2555 | 423.83 | 33474.0934 | 0.5569% | 63.5745 | 360.2555 | 423.83
20 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 46188.5463 | 0.7684%
20.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3573.19 | M² | 0.2655 | 1.5045 | 1.77 | 6324.5463 | 0.1052%
20.2 | SINAPI - INSUMOS | 00006111 | LIMPEZA PERMANENTE - SERVENTE DE PEDREIRO - CONSIDERANDO 3 SERVENTES | 10 | MÊS | 3986.4 |  | 3986.4 | 39864 | 0.6632%
21 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 284772.4 | 4.737%
21.1 | SINAPI - INSUMOS | 00002706 | ENGENHEIROS - CONSIDERANDO 176 HORAS MENSAIS | 10 | MÊS | 11302.72 |  | 11302.72 | 113027.2 | 1.88%
21.2 | SINAPI - INSUMOS | 00004069 | MESTRE DE OBRA - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 10 | MÊS | 6399.36 |  | 6399.36 | 63993.6 | 1.065%
21.3 | SINAPI - INSUMOS | 00000253 | ALMOXARIFE - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 10 | MÊS | 3426.72 |  | 3426.72 | 34267.2 | 0.57%
21.4 | SINAPI - INSUMOS | 00006122 | APONTADOR - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 10 | MÊS | 3236.64 |  | 3236.64 | 32366.4 | 0.5384%
21.5 | SINAPI - INSUMOS | 00041776 | VIGIA NOTURNO - CONSIDERANDO 210 HORAS MENSAIS | 10 | MÊS | 4111.8 |  | 4111.8 | 41118 | 76484%
CUSTO DA OBRA | [8 empty] | 6011303.9019 | 100%
BDI | [7 empty] | 31.13% | 1871553.8329 | 31.13%
CUSTO TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 7882857.7348
OBSERVAÇÕES:
1 | As marcas constantes nesta planilha e no caderno de especificações são referências dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão ser utilizados materiais de marcas diferentes, desde que esses materiais sejam equivalentes aos descritos acima, quanto à qualidade, linha de fabricação e características.
2 | A LICITANTE deverá apresentar um cronograma físico-financeiro que será analisado e aprovado pela UFG, caso venha a ser ela a contratada.
3 | Este orçamento levou em consideração as leis sociais.
4 | Este orçamento é meramente informativo. A relação dos serviços, assim como seus quantitativos e composições, é de inteira responsabilidade da empresa Contratada. O mesmo se aplica ao BDI.
5 | Foi estimado um BDI de 31,13% para esta obra, entretanto, o custo do BDI de cada empresa é individual e deverá contemplar todos os serviços previstos no Edital e que não estão diretamente contemplados nos serviços discriminados na presente planilha.
6 | Os preços dos serviços SINAPI já contemplam a mão de obra de aplicação.

## CRONOGRAMA
|  |  | Unidade: |  | TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SENADOR CANEDO - BLOCO ADMINISTRATIVO
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS |  | Endereço: |  | IFG
| Diretoria de Projetos e Infraestrutura |  | Área (M²): |  | 3573.19
|  |  | Valor por (R$/m²): |  | 2206.1121
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | 2465.46 | 2465.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÃO | 28802.62 | 28802.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 58622.9836 | 29311.4918 | 29311.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50%
4 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | 36779.12 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912 | 3677.912
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
5 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 481658.91 | 120414.7275 | 120414.7275 | 120414.7275 | 120414.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | PAREDES E PAINÉIS | 385896.8627 | 0 | 96474.2157 | 96474.2157 | 96474.2157 | 96474.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
8 | ESQUADRIAS | 343491.667 | 0 | 0 | 0 | 68698.3334 | 68698.3334 | 68698.3334 | 68698.3334 | 68698.3334 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
9 | VIDROS | 19383.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9691.9992 | 9691.9992
[11 empty] | 50% | 50%
10 | COBERTURA | 187717.315 | 0 | 0 | 46929.3288 | 46929.3288 | 46929.3288 | 46929.3288 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 135678.3264 | 0 | 27135.6653 | 27135.6653 | 27135.6653 | 27135.6653 | 27135.6653 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
12 | REVESTIMENTOS DE FORROS | 98602.6168 | 0 | 0 | 19720.5234 | 19720.5234 | 19720.5234 | 19720.5234 | 19720.5234 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS | 255195.3003 | 0 | 0 | 51039.0601 | 51039.0601 | 51039.0601 | 51039.0601 | 51039.0601 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
14 | PISOS | 295508.9739 | 0 | 0 | 59101.7948 | 59101.7948 | 59101.7948 | 59101.7948 | 59101.7948 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 481087.8823 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882 | 48108.7882
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO E DETECÇÃO DE FUMAÇA | 1923263.2449 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245 | 192326.3245
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
17 | PINTURA | 229602.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78064.8499 | 75768.8249 | 75768.8249
[10 empty] | 34% | 33% | 33%
18 | DIVERSOS | 518553.585 | 25927.6793 | 25927.6793 | 25927.6793 | 25927.6793 | 51855.3585 | 51855.3585 | 51855.3585 | 51855.3585 | 103710.717 | 103710.717
|  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
19 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | 198031.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49507.8974 | 49507.8974 | 49507.8974 | 49507.8974
[9 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
20 | LIMPEZA | 46188.5463 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546 | 4618.8546
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
21 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 284772.4 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24 | 28477.24
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
CUSTO DA OBRA |  | 6011303.9019 | 484131.0979 | 576472.8989 | 723952.114 | 792650.4474 | 698163.3992 | 601689.1835 | 577132.0868 | 525335.5585 | 515888.5578 | 515888.5578
BDI | 31.13% | 1871553.8329 | 150728.9311 | 179478.5426 | 225394.5859 | 246783.0619 | 217365.5511 | 187329.3575 | 179683.7736 | 163557.4901 | 160616.2695 | 160616.2695
CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 7882857.7348 | 634860.029 | 755951.4414 | 949346.6999 | 1039433.5093 | 915528.9503 | 789018.541 | 756815.8604 | 688893.0486 | 676504.8274 | 676504.8274
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | 634860.029 | 1390811.4705 | 2340158.1704 | 3379591.6797 | 4295120.63 | 5084139.171 | 5840955.0314 | 6529848.08 | 7206352.9074 | 7882857.7348
___________________________
Mário Ricardo Queiroz e Silva
Engenheiro Civil e Técnico em Edificações
CONFEA/CREA 14.273/D-GO

## COMPOSIÇÕES
TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SENADOR CANEDO - BLOCO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Endereço: IFG
Diretoria de Projetos e Infraestrutura | Área: |  |  | Data: | JULHO DE 2016
| Valor por (R$/m²): |  |  | Processo:
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Serviço: TAPUME EM TELA DE POLIETILENO | [5 empty] | Unidade: M
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
SERVENTE |  | H | 6.86 | SINAPI 00006111 | 0.1 | 0.686
[5 empty] | (B) Total: | 0.686
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
TELA DE POLIETILENO - ROLO 1,20 DE LARGURA - 50 METROS DE COMPRIMENTO - CONSULTA DE PREÇO FEITA NA BRASUTIL (www.brasutil.com) |  | ML (1,2m de altura) | 2.2 | COTAÇÃO | 1 | 2.2
[5 empty] | (F) Total: | 2.2
[5 empty] | Custo Direto Total | 2.886
Serviço: ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA | [5 empty] | Unidade: M3
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO |  | H | 10.34 | SINAPI 00004750 | 1 | 10.34
SERVENTE |  | H | 6.86 | SINAPI 00006111 | 1 | 6.86
[5 empty] | (B) Total: | 17.2
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
ARGAMASSA EXPANSIVA |  | SACO 25KG | 25.5 | COTAÇÃO | 32 | 816
[5 empty] | (F) Total: | 816
[5 empty] | Custo Direto Total | 833.2
Serviço: PROJETO AS BUILT | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
DESENHISTA PROJETISTA |  | H | 58.29 | SINAPI 00002706 | 40 | 2331.6
[5 empty] | (B) Total: | 2331.6
[5 empty] | Custo Direto Total | 2331.6
Serviço: BOLSA PRETA PARA VASO SANITÁRIO | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.25 | 2.595
[5 empty] | (B) Total: | 2.595
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
BOLSA PRETA PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" |  | UND | 4.69 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 4.69
[5 empty] | (F) Total: | 4.69
[5 empty] | Custo Direto Total | 7.285
Serviço: TUBO DE DESCARGA VDE | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.5 | 5.19
[5 empty] | (B) Total: | 5.19
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
TUBO DE DESCARGA VDE |  | UND | 5.86 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 5.86
[5 empty] | (F) Total: | 5.86
[5 empty] | Custo Direto Total | 11.05
Serviço: TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 2 | 20.76
[5 empty] | (B) Total: | 20.76
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO |  | UND | 64.9 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 64.9
[5 empty] | (F) Total: | 64.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 85.66
Serviço: RESERVATÓRIO 5000 LITROS | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 24 | 249.12
AJUDANTE DE ENCANADOR |  | H | 7.8 | SINAPI 00000246 | 24 | 187.2
[5 empty] | (B) Total: | 436.32
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
RESERVATÓRIO 5000 LITROS |  | UND | 2270.9 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 2270.9
[5 empty] | (F) Total: | 2270.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 2707.22
Serviço: RALO ABACAXI 50MM | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.25 | 2.595
[5 empty] | (B) Total: | 2.595
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
RALO ABACAXI 50MM |  | UND | 8 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 8
[5 empty] | (F) Total: | 8
[5 empty] | Custo Direto Total | 10.595
Serviço: RALO ABACAXI 75MM | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.25 | 2.595
[5 empty] | (B) Total: | 2.595
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
RALO ABACAXI 75MM |  | UND | 12 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 12
[5 empty] | (F) Total: | 12
[5 empty] | Custo Direto Total | 14.595
Serviço: RALO ABACAXI 100MM | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.25 | 2.595
[5 empty] | (B) Total: | 2.595
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
RALO ABACAXI 100MM |  | UND | 16 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 16
[5 empty] | (F) Total: | 16
[5 empty] | Custo Direto Total | 18.595
Serviço: ADESIVO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE DE ENCANADOR |  | H | 7.8 | SINAPI 00000246 | 0.1 | 0.78
[5 empty] | (B) Total: | 0.78
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
ADESIVO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS |  | UND | 2.21 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 2.21
[5 empty] | (F) Total: | 2.21
[5 empty] | Custo Direto Total | 2.99
Serviço: MEDIDOR TIPO LAO G.06 | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE DE MECANINO |  | H | 18.89 | SINAPI 00000251 | 1 | 18.89
MONTADOR ELETROMECANICO |  | H | 14.16 | SINAPI 00002437 | 2 | 28.32
[5 empty] | (B) Total: | 47.21
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
MEDIDOR TIPO LAO G.06 |  | UND | 189 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 189
[5 empty] | (F) Total: | 189
[5 empty] | Custo Direto Total | 236.21
Serviço: CHICOTE PARA CONDUÇÃO DE GÁS | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE DE ENCANADOR |  | H | 7.8 | SINAPI 00000246 | 0.5 | 3.9
[5 empty] | (B) Total: | 3.9
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
CHICOTE PARA CONDUÇÃO DE GÁS |  | UND | 17.9 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 17.9
[5 empty] | (F) Total: | 17.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 21.8
Serviço: REDUÇÃO DE COBRE 28 - 22MM | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE DE MECANINO |  | H | 18.89 | SINAPI 00000251 | 0.1 | 1.889
MONTADOR ELETROMECANICO |  | H | 14.16 | SINAPI 00002437 | 0.1 | 1.416
[5 empty] | (B) Total: | 3.305
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
REDUÇÃO DE COBRE 28 - 22MM |  | UND | 2.84 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 2.84
[5 empty] | (F) Total: | 2.84
[5 empty] | Custo Direto Total | 6.145
Serviço: REGISTRO P/ CILINDRO DE GÁS | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
MONTADOR ELETROMECANICO |  | H | 14.16 | SINAPI 00002437 | 1 | 14.16
[5 empty] | (B) Total: | 14.16
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
REGISTRO P/ CILINDRO DE GÁS |  | UND | 34.9 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 34.9
[5 empty] | (F) Total: | 34.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 49.06
Serviço: TREDOLET P/ CENTRAL GLP P-45 d=1'' | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.1 | 1.038
[5 empty] | (B) Total: | 1.038
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
TREDOLET P/ CENTRAL GLP P-45 d=1'' |  | UND | 60.92 | 09381/ORSE | 1 | 60.92
[5 empty] | (F) Total: | 60.92
[5 empty] | Custo Direto Total | 61.958
Serviço: VALVULA REGULADORA DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,35 A 1,00 KG/CM³ | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.5 | 5.19
SERVENTE |  | H | 6.46 | SINAPI 00006111 | 0.5 | 3.23
[5 empty] | (B) Total: | 8.42
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
VALVULA REGULADORA DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,35 A 1,00 KG/CM³ |  | UND | 120 | ORSE/07975 | 1 | 120
[5 empty] | (F) Total: | 120
[5 empty] | Custo Direto Total | 128.42
Serviço: VALVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,02 A 0,03 KG/CM³ | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ENCANADOR |  | H | 10.38 | SINAPI 00002696 | 0.5 | 5.19
SERVENTE |  | H | 6.46 | SINAPI 00006111 | 0.5 | 3.23
[5 empty] | (B) Total: | 8.42
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
VALVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,02 A 0,03 KG/CM³ |  | UND | 221.7 | ORSE/07543 | 1 | 221.7
[5 empty] | (F) Total: | 221.7
[5 empty] | Custo Direto Total | 230.12
Serviço: EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 12KG | [5 empty] | Unidade: UND
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 12KG |  | UND | 143.97 | ORSE/04512 | 1 | 143.97
[5 empty] | (F) Total: | 143.97
[5 empty] | Custo Direto Total | 143.97
Serviço: ABRAÇADEIRA TIPO ''U'' SIMPLES LEVE | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
SERVENTE |  | H | 6.46 | SINAPI 00006111 | 0.1 | 0.646
[5 empty] | (B) Total: | 0.646
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
ABRAÇADEIRA TIPO ''U'' SIMPLES LEVE |  | UND | 0.77 | SINAPI 00000393 | 1 | 0.77
[5 empty] | (F) Total: | 0.77
[5 empty] | Custo Direto Total | 1.416
Serviço: ABRIGO PARA EXTINTOR | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
SERVENTE |  | H | 6.46 | SINAPI 00006111 | 3 | 19.38
[5 empty] | (B) Total: | 19.38
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
ABRIGO PARA EXTINTOR |  | UND | 175 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 175
[5 empty] | (F) Total: | 175
[5 empty] | Custo Direto Total | 194.38
Serviço: Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps 24 portas RJ45 + 2 portas SC | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ELETROTECNICO OU TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES |  | H | 15.93 | SINAPI 00006111 | 1 | 15.93
[5 empty] | (B) Total: | 15.93
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps 24 portas RJ45 + 2 portas SC |  | UND | 3187.78 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 3187.78
[5 empty] | (F) Total: | 3187.78
[5 empty] | Custo Direto Total | 3203.71
Serviço: Voice panel 30 portas RJ45 | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ELETROTECNICO OU TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES |  | H | 15.93 | SINAPI 00006111 | 1 | 15.93
[5 empty] | (B) Total: | 15.93
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Voice panel 30 portas RJ45 |  | UND | 314.99 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 314.99
[5 empty] | (F) Total: | 314.99
[5 empty] | Custo Direto Total | 330.92
Serviço: Bandeja fixação frontal 1U | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ELETROTECNICO OU TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES |  | H | 15.93 | SINAPI 00006111 | 1 | 15.93
[5 empty] | (B) Total: | 15.93
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Bandeja fixação frontal 1U |  | UND | 45 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 45
[5 empty] | (F) Total: | 45
[5 empty] | Custo Direto Total | 60.93
Serviço: Bandeja DESLIZANTE | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ELETROTECNICO OU TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES |  | H | 15.93 | SINAPI 00006111 | 1 | 15.93
[5 empty] | (B) Total: | 15.93
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Bandeja DESLIZANTE |  | UND | 181.42 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 181.42
[5 empty] | (F) Total: | 181.42
[5 empty] | Custo Direto Total | 197.35
Serviço: Cabo ótico FIBER-LAN-AR 4 fibras - tipo multimodo (50/125) OM3 | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
ELETROTECNICO OU TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES |  | H | 15.93 | SINAPI 00006111 | 0.5 | 7.965
[5 empty] | (B) Total: | 7.965
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Cabo ótico FIBER-LAN-AR 4 fibras - tipo multimodo (50/125) OM3 |  | UND | 22 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 22
[5 empty] | (F) Total: | 22
[5 empty] | Custo Direto Total | 29.965
Serviço: PRESILHA DE LATÃO | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 0.05 | 0.425
[5 empty] | (B) Total: | 0.425
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
PRESILHA DE LATÃO |  | UND | 1.12 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 1.12
[5 empty] | (F) Total: | 1.12
[5 empty] | Custo Direto Total | 1.545
Serviço: CONECTOR ATERRINSET | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 1 | 8.5
ELETRICISTA |  | H | 10.38 | SINAPI 00002436 | 1 | 10.38
[5 empty] | (B) Total: | 18.88
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
CONECTOR ATERRINSET |  | UND | 84.3 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 84.3
[5 empty] | (F) Total: | 84.3
[5 empty] | Custo Direto Total | 103.18
Serviço: Condutor de aço galvanizado à fogo com 4 metros (RE-BAR) 50mm² | [5 empty] | Unidade: m
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 0.5 | 4.25
ELETRICISTA |  | H | 10.38 | SINAPI 00002436 | 0.5 | 5.19
[5 empty] | (B) Total: | 9.44
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Condutor de aço galvanizado à fogo com 4 metros (RE-BAR) 50mm² |  | UND | 68 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 68
[5 empty] | (F) Total: | 68
[5 empty] | Custo Direto Total | 77.44
Serviço: Condutor de aço galvanizado à fogo com 4 metros (RE-BAR) 80mm² | [5 empty] | Unidade: m
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 0.5 | 4.25
ELETRICISTA |  | H | 10.38 | SINAPI 00002436 | 0.5 | 5.19
[5 empty] | (B) Total: | 9.44
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Condutor de aço galvanizado à fogo com 4 metros (RE-BAR) 80mm² |  | UND | 132 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 132
[5 empty] | (F) Total: | 132
[5 empty] | Custo Direto Total | 141.44
Serviço: Clips galvanizado 3/8" | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 0.1 | 0.85
[5 empty] | (B) Total: | 0.85
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Clips galvanizado 3/8" |  | UND | 0.84 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 0.84
[5 empty] | (F) Total: | 0.84
[5 empty] | Custo Direto Total | 1.69
Serviço: CORTINA DE AR - 900mm | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 3 | 25.5
[5 empty] | (B) Total: | 25.5
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
CORTINA DE AR - 900mm |  | UND | 539.1 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 539.1
[5 empty] | (F) Total: | 539.1
[5 empty] | Custo Direto Total | 564.6
Serviço: CORTINA DE AR - 1200mm | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | H | 8.5 | SINAPI 00000247 | 3 | 25.5
[5 empty] | (B) Total: | 25.5
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
CORTINA DE AR - 1200mm |  | UND | 629.1 | COTAÇÃO ANEXA | 1 | 629.1
[5 empty] | (F) Total: | 629.1
[5 empty] | Custo Direto Total | 654.6
Serviço: TANQUE SÉPTICO - DIMENSÕES 8,30X4,30X3,86m | [5 empty] | Unidade: UND
Material e mão de obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Escavação manual de vala em solo, profundidade até 4,00m. |  | M³ | 41.86 | SINAPI 79474 | 250.48 | 10485.0928
Concreto Magro (Fck=15MPa) |  | M³ | 302.64 | SINAPI 74138/001 | 3.57 | 1080.4248
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento |  | M³ | 366.3 | SINAPI 74138/004 | 31.95 | 11703.285
Forma madeira resinada |  | M² | 75.16 | SINAPI 74074/004 | 230.23 | 17304.0868
Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  | KG | 7.84 | SINAPI 74254/002 | 2556 | 20039.04
Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de até 30cm. |  | M³ | 41.422 | SINAPI 5719 | 15.44 | 639.5557
Remoção do material excedente |  | M³ | 37.2 | SINAPI 35387 | 235.04 | 8743.488
[5 empty] | Total: | 69994.9731
[5 empty] | Custo Direto Total | 69994.9731
Serviço: SUMIDOURO - DIMENSÕES D=3,0m ; H=6,20m | [5 empty] | Unidade: UND
Material e mão de obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
Escavação manual de vala em solo, profundidade até 6,50m. |  | M³ | 41.86 | SINAPI 79474 | 56.97 | 2384.7642
Lastro de brita |  | M³ | 77.4 | SINAPI 74164/004 | 3.53 | 273.222
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, 1 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa 1:2:8cm |  | M³ | 52.11 | SINAPI 72132 | 58.43 | 3044.7873
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento |  | M³ | 366.3 | SINAPI 74138/004 | 5 | 1831.5
Forma madeira resinada |  | M² | 75.16 | SINAPI 74074/004 | 60 | 4509.6
Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  | KG | 7.84 | SINAPI 74254/002 | 400 | 3136
Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de até 30cm. |  | M³ | 41.422 | SINAPI 5719 | 13.14 | 544.2851
Remoção do material excedente |  | M³ | 37.2 | SINAPI 35387 | 43.83 | 1630.476
[5 empty] | Total: | 17354.6346
[5 empty] | Custo Direto Total | 17354.6346
Serviço: POÇO DE VISITA COM DIÂMETRO DE 80CM E PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,50M | [5 empty] | Unidade: UND
Material e mão de obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
AJUDANTE DE ARMADOR |  | H | 8.84 | SINAPI 00006114 | 3.81 | 33.6804
AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  | H | 8.84 | SINAPI 00006117 | 2.844 | 25.141
CARPINTEIRO |  | H | 11.75 | SINAPI 00001213 | 11.34 | 133.245
ARMADOR |  | H | 11.75 | SINAPI 00000378 | 3.81 | 44.7675
PEDREIRO |  | H | 11.75 | SINAPI 00004750 | 7.38 | 86.715
SERVENTE |  | H | 6.98 | SINAPI 00006111 | 49.02 | 342.1596
AREIA LAVADA TIPO MÉDIA |  | M³ | 58.69 | SINAPI 00000370 | 0.768 | 45.0739
PEDRA BRITADA 1 |  | M³ | 48.28 | SINAPI 00004721 | 0.1452 | 7.0103
PEDRA BRITADA 2 |  | M³ | 48.28 | SINAPI 00004718 | 0.5046 | 24.3621
CAL HIDRATADA |  | KG | 0.59 | SINAPI 00001106 | 42 | 24.78
CIMENTO CP II-E-32 |  | KG | 0.42 | SINAPI 00001379 | 240 | 100.8
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO |  | UND | 308.35 | SINAPI ADAPTADA | 0.6 | 185.01
DESMOLDANTE PARA FORMAS |  | L | 4.65 | SINAPI 00002692 | 0.324 | 1.5066
BARRA DE AÇO CA-50 |  | KG | 4.59 | SINAPI 00000034 | 54.78 | 251.4402
TIJOLO MACIÇO CERÂMICO |  | UND | 0.28999 | SINAPI 00007255 | 612 | 177.4739
PREGO 18X27 |  | KG | 8.22 | SINAPI 00005061 | 1.59 | 13.0698
ARAME RECOZIDO |  | KG | 8.77 | SINAPI 00000337 | 0.954 | 8.3666
PONTALETE 3X3" |  | M | 9.4 | SINAPI 00004492 | 5.088 | 47.8272
SARRAFO 1"X4" |  | M | 2.19 | SINAPI 00004502 | 2.904 | 6.3598
TÁBUA 1"X12" |  | M | 20.42 | SINAPI 00003992 | 5.382 | 109.9004
VIGA DE MADEIRA LARGURA DE 30CM E ALTURA 160CM |  | M | 55.89 | SINAPI ADAPTADA | 7.62 | 425.8818
VIGA DE MADEIRA LARGURA DE 60CM E ALTURA 160CM |  | M | 111.78 | SINAPI ADAPTADA | 0.912 | 101.9434
ESCORA DE MADEIRA DIAMETRO 200MM |  | M | 6.62 | SINAPI 00002731 | 0.852 | 5.6402
BETONEIRA ELETRICA |  | H | 3.24 | SINAPI 00000644 | 0.168 | 0.54432
[5 empty] | Total: | 2202.6989
[5 empty] | Custo Direto Total | 2202.6989