## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS DE ANÁPOLIS
ACESSIBILIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
*PLANILHA DESONERADA

## Declaração
DECLARAÇÃO
Empreendimento: Campus Anápolis - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos da Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,50% (horista) e 52,87% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Setembro de 2016
___________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Empreendimento: Campus Anápolis - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
DISCRIMINAÇÃO |  |  | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos
1 | TAXAS GERAIS | TG
1.1 | Rateio da Administração Central | AC | 3% | 3%
1.2 | Seguros + Garantias | S + G | 1% | 0.5%
1.3 | Riscos | R | 0.77% | 0.38%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 1%
1.5 | Lucro | L | 7.16% | 4.1%
2 | IMPOSTOS | I
2.1 | COFINS | i° | 3% | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 5% | 0%
2.3 | PIS | i² | 0.65% | 0.65%
2.4 | INSS (CPRB) | i³ | 4.5% | 0%
2.5 | Outros | i⁴ | 0% | 0%
TOTAL BDI |  |  | 31.07% | 13.36%
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013 Plenário. Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. Brasília 25 de setembro de 2013.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Foi observado para elaboração deste, a Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, que trata da desoneração da folha de pagamento.
____________________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Sintetico
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Instituto Federal de Goiás
Empreendimento: Campus Anápolis - Acessibilidade
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO |  |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Goiás - SETEMBRO / 2016
ITEM |  | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 10159.76
1.1 | 1.1 | 2707 | H | ENCARREGADO TECNICO | 44 | 80.9 | 3559.6
1.2 | 1.2 | 4069 | H | MESTRE DE OBRAS | 166 | 39.76 | 6600.16
2 | 2 |  |  | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL |  |  | 56004.3
2.1 | 2.1 | 74209/001 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (placas pne) | 8 | 289.66 | 2317.28
2.2 | 2.2 | 73916/001 | UND | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (placa tatil em braile) | 121 | 38.16 | 4617.36
2.3 | 2.3 | 72188 | M² | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 322 | 136.92 | 44088.24
2.4 | 2.4 | 90444 | M | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 260 | 16.77 | 4360.2
2.5 | 2.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 2 | 41.28 | 82.56
2.6 | 2.6 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 280 | 1.78 | 498.4
2.7 | 2.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 2 | 20.13 | 40.26
3 | 3 |  |  | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS |  |  | 11879.67
3.1 | 3.1 | 73801/001 | M² | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | 36 | 17.2 | 619.2
3.2 | 3.2 | 73790/001 | M² | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | 7.2 | 53.35 | 384.12
3.3 | 3.3 | 5622 | M² | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 36 | 3.78 | 136.08
3.4 | 3.4 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 24 | 53.55 | 1285.2
3.5 | 3.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 3 | 41.28 | 123.84
3.6 | 3.6 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 36 | 1.78 | 64.08
3.7 | 3.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 3 | 20.13 | 60.39
3.8 | 3.8 | composição | UND | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS | 160 |  | 5755.2
|  | C01 | und | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
|  | 242 | h | montador | 0.38 | 8.38 | 3.18
3.9 | 3.9 | composição | M | APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE DEGRAUS ESCADA | 84 |  | 3451.56
|  | mercado | m | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
|  | 242 | h | montador | 0.3 | 8.38 | 2.51
|  | 73948/010 | m² | limpeza piso marmore/granito | 0.36 | 16.09 | 5.79
4 | 4 |  |  | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE |  |  | 10860.09
4.1 | 4.1 | 84893 | UND | PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS | 30 | 75.43 | 2262.9
4.2 | 4.2 | 36209 | UND | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 4 | 352.23 | 1408.92
4.3 | 4.3 | 36206 | UND | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 6 | 167.63 | 1005.78
4.4 | 4.4 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 12 | 53.55 | 642.6
4.5 | 4.5 | 84186 | M² | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | 12 | 55.22 | 662.64
4.6 | 4.6 | 85334 | M² | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 48 | 11.46 | 550.08
4.7 | 4.7 | 72148 | UND | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | 32 | 33.57 | 1074.24
4.8 | 4.8 | 72149 | UND | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 36.37 | 1163.84
4.9 | 4.9 | 72144 | UND | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 61.14 | 1956.48
4.10 | 4.10 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 1 | 41.28 | 41.28
4.11 | 4.11 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 40 | 1.78 | 71.2
4.12 | 4.12 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 1 | 20.13 | 20.13
5 | 5 |  |  | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE |  |  | 7820.88
5.1 | 5.1 | composição | UND | PINTURA DEMARCATIVA LOGO PNE E FAIXAS DEMARCAÇÃO DE VAGA | 8 |  | 7820.88
|  | 4783 | h | pintor | 16 | 12.75 | 204
|  | 34466 | h | auxiliar | 16 | 9.61 | 153.76
|  | 7304 | l | tinta epoxi | 10.8 | 41.47 | 447.88
|  | 5330 | l | diluente epoxi | 3 | 28.69 | 86.07
|  | 12815 | un | fita crepe | 5 | 7.64 | 38.2
|  | 13 | kg | estopa | 5 | 9.54 | 47.7
VALOR DA EDIFICAÇÃO: | [5 empty] | 96724.7
VALOR DO BDI: |  |  |  |  | 31.07% | 30049.9267
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA: | [5 empty] | 126774.6267

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Instituto Federal de Goiás
Referência de Preços: SINAPI -Goiás - SETEMBRO / 2016
Empreendimento: Campus Anápolis - Acessibilidade |  |  | Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO
EDIFICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
31.07%
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10159.76 | 10.5% | 3156.3814 | 13316.1414
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 56004.3 | 57.9% | 17399.1246 | 73403.4246
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 11879.67 | 12.28% | 3690.7141 | 15570.3841
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 10860.09 | 11.23% | 3373.9563 | 14234.0463
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 7820.88 | 8.086% | 2429.7503 | 10250.6303
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 96724.7 | 100% | 30049.9267 | 126774.6267
31.07% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ...............................: | 30049.9267
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 126774.6267
____________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Instituto Federal de Goiás |  |  | Área construida: | 10817.52
Empreendimento: Campus Anápolis - Acessibilidade |  |  | R$/m²: | 11.7194
Prazo de execução: 90 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 3 MESES
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS
EDIFICAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10.5% | 13316.1414 | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 3329.0353 | 6658.0707 | 3329.0353
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 57.9% | 73403.4246 | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | 18350.8562 | 18350.8562 | 36701.7123
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 12.28% | 15570.3841 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 3892.596 | 11677.7881
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 11.23% | 14234.0463 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 3558.5116 | 10675.5347
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 8.086% | 10250.6303 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 5125.3152 | 5125.3152
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 126774.6267 | 21679.8915 | 37585.3496 | 67509.3856
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 21679.8915 | 59265.2411 | 126774.6267
% MENSAL |  |  |  | 17.1% | 29.65% | 53.25%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 17.1% | 46.75% | 100%
________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cotação
COTAÇÃO DE MERCADO
Código de origem | Descrição | un | Custo Unitário (R$)
C01 - Fita antiderrapante para degraus
http://www.superplacas.com/fita-antiderrapante/antiderrapante-preta-30.html | AMOSTRA 1 | UND | 21.6667
http://www.leroymerlin.com.br/fita-antiderrapante-preta-50mm-x-5m-vonder_88110064 | AMOSTRA 2 | UND | 45.9
http://www.kalunga.com.br/prod/fita-adesiva-anti-derrapante-pvc-50mmx5mts-preta-adelbras/307160 | AMOSTRA 3 | UND | 30.8
|  | MÉDIA | 32.7889