## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS DE FORMOSA
ACESSIBILIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
*PLANILHA DESONERADA

## Declaração
DECLARAÇÃO
Empreendimento: Campus Formosa - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos da Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,50% (horista) e 52,87% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Setembro de 2016
___________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Empreendimento: Campus Formosa - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos
1 | TAXAS GERAIS | TG
1.1 | Rateio da Administração Central | AC | 3% | 3%
1.2 | Seguros + Garantias | S + G | 1% | 0.5%
1.3 | Riscos | R | 0.77% | 0.38%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 1%
1.5 | Lucro | L | 7.16% | 4.1%
2 | IMPOSTOS | I
2.1 | COFINS | i° | 3% | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 5% | 0%
2.3 | PIS | i² | 0.65% | 0.65%
2.4 | INSS (CPRB) | i³ | 4.5% | 0%
2.5 | Outros | i⁴ | 0% | 0%
TOTAL BDI |  |  | 31.07% | 13.36%
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013 Plenário. Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. Brasília 25 de setembro de 2013.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Foi observado para elaboração deste, a Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, que trata da desoneração da folha de pagamento.
____________________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Sintetico
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Instituto Federal de Goiás
Empreendimento: Campus Formosa - Acessibilidade
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO |  |  | Referência de Preços: SINAPI - Goiás - SETEMBRO DE 2016
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 9836.16
1.1 | 2707 | H | ENCARREGADO TECNICO | 40 | 80.9 | 3236
1.2 | 4069 | H | MESTRE DE OBRAS | 166 | 39.76 | 6600.16
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL |  |  | 61644.54
2.1 | 74209/001 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (placas pne) | 10 | 289.66 | 2896.6
2.2 | 73916/001 | UND | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (placa tatil em braile) | 119 | 38.16 | 4541.04
2.3 | 72188 | M² | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 359.52 | 136.92 | 49225.48
2.4 | 90444 | M | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 260 | 16.77 | 4360.2
2.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 2 | 41.28 | 82.56
2.6 | 9537 | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 280 | 1.78 | 498.4
2.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 2 | 20.13 | 40.26
3 |  |  | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS |  |  | 11879.67
3.1 | 73801/001 | M² | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | 36 | 17.2 | 619.2
3.2 | 73790/001 | M² | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | 7.2 | 53.35 | 384.12
3.3 | 5622 | M² | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 36 | 3.78 | 136.08
3.4 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 24 | 53.55 | 1285.2
3.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 3 | 41.28 | 123.84
3.6 | 9537 | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 36 | 1.78 | 64.08
3.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 3 | 20.13 | 60.39
3.8 | composição | UND | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS | 160 |  | 5755.2
| C01 | und | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
| 242 | h | montador | 0.38 | 8.38 | 3.18
3.9 | composição | M | APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE DEGRAUS ESCADA | 84 |  | 3451.56
| C01 | m | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
| 242 | h | montador | 0.3 | 8.38 | 2.51
| 73948/010 | m² | limpeza piso marmore/granito | 0.36 | 16.09 | 5.79
4 |  |  | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE |  |  | 10860.09
4.1 | 84893 | UND | PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS | 30 | 75.43 | 2262.9
4.2 | 36209 | UND | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 4 | 352.23 | 1408.92
4.3 | 36206 | UND | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 6 | 167.63 | 1005.78
4.4 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 12 | 53.55 | 642.6
4.5 | 84186 | M² | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | 12 | 55.22 | 662.64
4.6 | 85334 | M² | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 48 | 11.46 | 550.08
4.7 | 72148 | UND | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | 32 | 33.57 | 1074.24
4.8 | 72149 | UND | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 36.37 | 1163.84
4.9 | 72144 | UND | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 61.14 | 1956.48
4.10 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 1 | 41.28 | 41.28
4.11 | 9537 | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 40 | 1.78 | 71.2
4.12 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 1 | 20.13 | 20.13
5 |  |  | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE |  |  | 13686.54
5.1 | composição | UND | PINTURA DEMARCATIVA LOGO PNE E FAIXAS DEMARCAÇÃO DE VAGA | 14 |  | 13686.54
| 88310 | h | pintor | 16 | 12.75 | 204
| 88252 | h | auxiliar | 16 | 9.61 | 153.76
| 7304 | l | tinta epoxi | 10.8 | 41.47 | 447.88
| 5330 | l | diluente epoxi | 3 | 28.69 | 86.07
| 12815 | un | fita crepe | 5 | 7.64 | 38.2
| 13 | kg | estopa | 5 | 9.54 | 47.7
VALOR DA EDIFICAÇÃO: |  |  |  |  | 107907
VALOR DO BDI: |  |  |  | 31.07% | 33523.9855
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA: |  |  |  |  | 141430.9855

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Instituto Federal de Goiás
Referência de Preços: SINAPI - Goiás - SETEMBRO DE 2016
Empreendimento: Campus Formosa - Acessibilidade |  |  | Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO
EDIFICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
31.07%
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9836.16 | 9.115% | 3055.847 | 12892.007
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 61644.54 | 57.13% | 19151.4051 | 80795.9451
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 11879.67 | 11.01% | 3690.7141 | 15570.3841
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 10860.09 | 10.06% | 3373.9563 | 14234.0463
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 13686.54 | 12.68% | 4252.0631 | 17938.6031
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 107907 | 100% | 33523.9855 | 141430.9855
31.07% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ...............................: | 33523.9855
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 141430.9855
____________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Instituto Federal de Goiás |  |  | Área construida: | 12215.75
Empreendimento: Campus Formosa - Acessibilidade |  |  | R$/m²: | 11.5778
Prazo de execução: 90 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 3 MESES
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS
EDIFICAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.115% | 12892.007 | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 3223.0018 | 6446.0035 | 3223.0018
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 57.13% | 80795.9451 | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | 20198.9863 | 20198.9863 | 40397.9725
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 11.01% | 15570.3841 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 3892.596 | 11677.7881
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 10.06% | 14234.0463 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 3558.5116 | 10675.5347
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 12.68% | 17938.6031 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 8969.3015 | 8969.3015
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 141430.9855 | 23421.988 | 43065.3989 | 74943.5986
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 23421.988 | 66487.3869 | 141430.9855
% MENSAL |  |  |  | 16.56% | 30.45% | 52.99%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 16.56% | 47.01% | 100%
________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cotação
COTAÇÃO DE MERCADO
Código de origem | Descrição | un | Custo Unitário (R$)
C01 - Fita antiderrapante para degraus
http://www.superplacas.com/fita-antiderrapante/antiderrapante-preta-30.html | AMOSTRA 1 | UND | 21.6667
http://www.leroymerlin.com.br/fita-antiderrapante-preta-50mm-x-5m-vonder_88110064 | AMOSTRA 2 | UND | 45.9
http://www.kalunga.com.br/prod/fita-adesiva-anti-derrapante-pvc-50mmx5mts-preta-adelbras/307160 | AMOSTRA 3 | UND | 30.8
|  | MÉDIA | 32.7889